

**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

**РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ**

**ПЕСЧАНОКОПСКИЙ РАЙОН**

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ**

**«ПЕСЧАНОКОПСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»**

**АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕСЧАНОКОПСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

30.07.2019 №196 с. Песчанокопское

|  |  |
| --- | --- |
| «Об утверждении отчета об исполнении плана реализации муниципальной программы Песчанокопского сельского поселения Песчанокопского района «Энергоэффективность и развитие энергетики» за 1-е полугодие 2019г. |  |

В соответствии с постановлением Администрации Песчанокопского сельского поселения от 24.10.2018 №228 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Песчанокопского сельского поселения Песчанокопского района»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Песчанокопского сельского поселения Песчанокопского района «Энергоэффективность и развитие энергетики» за 1-е полугодие 2019 года (далее – отчет о реализации) согласно приложению к настоящему постановлению.

2.Настоящее постановление подлежит опубликованию в информационном бюллетене Песчанокопского сельского поселения и размещению на официальном сайте Администрации Песчанокопского сельского поселения в сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на главного специалиста по вопросам муниципального хозяйства.

Глава Администрации

Песчанокопского сельского поселения А.В. Острогорский

Постановление вносит: главный специалист

по вопросам муниципального хозяйства

Приложение

к постановлению Администрации

Песчанокопского сельского поселения

от 30.07.2019 №196

Отчет

О реализации муниципальной программы Песчанокопского сельского поселения

«Энергоэффективность и развитие энергетики»

за 1-е полугодие 2019 года (далее – Отчет)

1. Конкретные результаты, достигнутые за 1-е полугодие 2019 года

В целях создания условий для реализации муниципальной программы Песчанокопского сельского поселения «Энергоэффективность и развитие энергетики» (далее – муниципальная программа), утвержденной постановлением Администрации Песчанокопского сельского поселения от 30.10.2018 №236 «Об утверждении муниципальной программы Песчанокопского сельского поселения Песчанокопского района «Энгергоэффективность и развитие энергетики», Администрацией Песчанокопского сельского поселения реализован комплекс мероприятий, в результате которых достигнуты следующие результаты.

На реализацию муниципальной программы Песчанокопского сельского поселения «Энергоэффективность и развитие энергетики» в 1-ом полугодии 2019 году предусмотрено 5005,0 тыс. рублей. Фактически освоено 1785,7 тыс. рублей.

Результаты реализации основных мероприятий, а также сведения

о достижении контрольных событий муниципальной программы

Достижению результатов в 1-м полугодии 2019 года способствовала реализация основных мероприятий.

В рамках подпрограммы 1. «Обеспечение энергетической эффективности и энергосбережения в Песчанокопском сельском поселении на 2019-2030годы» предусмотрена реализация 1 основного мероприятия.

Основное мероприятие 1.1. «уличное освещение».

Основное мероприятие 1.2. «техническое обслуживание сетей уличного освещения».

Основное мероприятие 1.3. «изготовление ПСД по уличному освещению».

Основное мероприятие 1.4. «сбор ртутьсодержащих отходов».

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы «Энергоэффективность и развитие энергетики» за 1-е полугодие 2019 года приведен в приложении № 1 к настоящему Отчету.

Сведения о выполнении основных мероприятий, контрольных событий муниципальной программы за 1-е полугодие 2019 года приведены в приложении № 2 к настоящему Отчету.

Раздел 3. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации

муниципальной программы

Факторы, оказавшие влияние на ход реализации муниципальной программы отсутствуют.

Раздел 4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы

Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы на 1-е полугодие 2019 года за счет средств бюджета Песчанокопского сельского поселения Песчанокопского района составил 5005,0 тыс. рублей.

Вся сумма 4205,0 тыс. рублей предусмотрена на реализацию

Основное мероприятие 1.1. «уличное освещение».

Основное мероприятие 1.2. «техническое обслуживание сетей уличного освещения».

Основное мероприятие 1.3. «изготовление ПСД по уличному освещению».

Основное мероприятие 1.4. «сбор ртутьсодержащих отходов».

по подпрограмме 1. «Обеспечение энергетической эффективности и энергосбережения в Песчанокопском сельском поселении», по факту 1785,7 тыс.рублей.

Внебюджетные средства на реализацию муниципальной программы отсутствуют.

Исполнение расходов по муниципальной программе составило   
1519,4 тыс. рублей.

Основное мероприятие 1.1. «уличное освещение».

Основное мероприятие 1.2. «техническое обслуживание сетей уличного освещения».

Основное мероприятие 1.3. «изготовление ПСД на уличное освещение».

Основное мероприятие 1.4. «сбор ртутьсодержащих отходов».

по подпрограмме 1. «Обеспечение энергетической эффективности и энергосбережения в Песчанокопском сельском поселении» муниципальной программы, исполнено в неполном объеме.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы за 1-е полугодие 2019 года приведены в приложении № 3 к настоящему Отчету.

Раздел 5. Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы за 1- е полугодие 2019 года

Муниципальной программой и подпрограммой муниципальной программы предусмотрен 1 показатель, по которому фактические значения соответствуют плановым.

Сведения о достижении значений показателей приведены в приложении № 4 к настоящему Отчету.

Информация о возникновении экономии бюджетных ассигнований на реализацию основных мероприятий муниципальной программы, в том числе в результате проведения закупок, при условии его исполнения в полном объеме в за 1- е полугодие 2019 год приведена в приложении № 5 к настоящему Отчету.

Информация об основных мероприятиях, финансируемых за счет средств бюджета Песчанокопского сельского поселения Песчанокопского района, выполненных в полном объеме приведена в приложении № 6 к настоящему Отчету.

Раздел 6. Результаты оценки

эффективности реализации муниципальной программы

Эффективность муниципальной программы определяется на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы.

1. Степень достижения целевых показателей муниципальной [программы](consultantplus://offline/ref=787C9C682920FDFD4C9C366BADB121CF1F77E88355F878BFC749580AF20589517F89CBBABEABA364F3D0ABB769H), подпрограмм муниципальной программы:

эффективность хода реализации [целевого показателя 1](consultantplus://offline/ref=787C9C682920FDFD4C9C366BADB121CF1F77E88355F878BFC749580AF20589517F89CBBABEABA365F1D0AAB76EH) равна 1.

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной [программы](consultantplus://offline/ref=787C9C682920FDFD4C9C366BADB121CF1F77E88355F878BFC749580AF20589517F89CBBABEABA364F3D0ABB769H) составляет 1, что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей в 1-м полугодие 2019 года.

2. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет средств бюджета Песчанокопского сельского поселения Песчанокопского района, оценивается как доля основных мероприятий, выполненных в полном объеме.

Основное мероприятие 1.1 «уличное освещение».

Основное мероприятие 1.2. «техническое обслуживание сетей уличного освещения».

Основное мероприятие 1.3. «изготовление ПСД по уличному освещению».

Основное мероприятие 1.4. «сбор ртутьсодержащих отходов».

Степень реализации основных мероприятий составляет 1, что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий.

3. Бюджетная эффективность реализации муниципальной [программы](consultantplus://offline/ref=787C9C682920FDFD4C9C366BADB121CF1F77E88355F878BFC749580AF20589517F89CBBABEABA364F3D0ABB769H) рассчитывается в несколько этапов:

3.1. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет средств бюджета Песчанокопского сельского поселения Песчанокопского района, оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий, муниципальной программы составляет 1,0.

3.2. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета Песчанокопского сельского поселения Песчанокопского района составляет 1,0.

3.3. Эффективность использования средств бюджета Песчанокопского сельского поселения Песчанокопского района на реализацию муниципальной [программы](consultantplus://offline/ref=787C9C682920FDFD4C9C366BADB121CF1F77E88355F878BFC749580AF20589517F89CBBABEABA364F3D0ABB769H) составляет 1,0, что характеризует высокий уровень бюджетной эффективности реализации муниципальной программы в 1-м полугодие 2019 года.

Уровень реализации муниципальной [программы](consultantplus://offline/ref=787C9C682920FDFD4C9C366BADB121CF1F77E88355F878BFC749580AF20589517F89CBBABEABA364F3D0ABB769H) в целом составляет 1. Таким образом, можно сделать вывод о высоком уровне реализации муниципальной [программы](consultantplus://offline/ref=787C9C682920FDFD4C9C366BADB121CF1F77E88355F878BFC749580AF20589517F89CBBABEABA364F3D0ABB769H) по итогам 1–го полугодия 2019 года.

Приложение

к постановлению Администрации

Песчанокопского сельского поселения

от 30.07.2019 №196

Отчет об исполнении плана реализации

муниципальной программы Песчанокопского сельского поселения Песчанокопского района

«Энергоэффективность и развитие энергетики» за 1-е полугодие 2019 года

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  основного мероприятия, контрольного события программы | Ответственный   исполнитель   (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат  реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала  реализации  мероприятия | Фактическая дата окончания реализации  мероприятия, наступления  контрольного события | Расходы бюджета на реализацию муниципальной  программы, тыс. руб. | | | | | Объем неосвоенных средств и причин не освоения |
| Предусмотрено муниципальной программой | Предусмотрено свободной бюджетной росписью | факт на отчетную дату [<1>](file:///C:\Users\Алексей\Desktop\Отчеты%20по%20программам%20за%20%202014г\проект%20пост%20№%20от%2008.2014%20по%20отч.благ.doc#Par1414) | | |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | | | 8 |
| 1 | Программа «Энергоэффективность и развитие энергетики» | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Основное мероприятие – уличное освещение | Администрация Песчанокопского сельского поселения | -оплата за потребление работы уличного освещения | 01.01.2019 | 31.06.2019 | 3000,0 |  | | 1143,5 | | 1856,5 |
| 1.2 | Основное мероприятие- техническое обслуживание сетей уличного освещения | Администрация Песчанокопского сельского поселения | -приобретение материалов, замена ламп, снижение затрат на энергоресурсы,  повышение качество работы уличного освещения | 01.01.2019 | 31.06.2019 | 1900,0 |  | | 560,5 | | 1339,8 |
| 1.3 | Основное мероприятие- изготовление ПСД на уличное освещение | Администрация Песчанокопского сельского поселения | - освещение улиц села |  |  | 100,0 |  | | 79,0 | | 21 |
| 1.4 | Основное мероприятие - сбор ртутьсодержащих отходов | Администрация Песчанокопского сельского поселения | -предотвращение негативного воздействия на окружающую среду |  |  | 5,0 |  | | 3,0 | | 2,0 |
|  |  |  |  |  | Итого: | 5005,0 |  | | | 1785,7 | 3219,3 |

Приложение № 2

к Отчету

СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий, контрольных событий муниципальной программы за 1- е полугодие 2019 года

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный   исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Плановый срок окончания реализации | Фактический срок | | Результат | | Причины  не реализации/ реализации не в полном объеме |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа «Энергоэффективность и развитие энергетики» | | | | | | | | |
| 1. | Подпрограмма 1. «Обеспечение энергетической эффективности и энергосбережения в Песчанокопском сельском поселении» | X | X | X | X |  |  | – |
| 2. | Основное мероприятие 1.1. «уличное освещение» |  | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Оплата за потребление электроэнергии уличного освещения | Оплата за потребление электроэнергии уличного освещения | – |
| 3 | Основные мероприятия 1.2 « техническое обслуживание сетей уличного освещения» |  | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Приобретение материалов, замена ламп, снижение затрат на энергоресурсы, повышение качества работы уличного освещения | Приобретение материалов, замена ламп, снижение затрат на энергоресурсы, повышение качества работы уличного освещения |  |
| 4 | Основные мероприятия 1.3 «изготовление ПСД на уличное освещение» |  | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Обеспечение освещения улиц села | Обеспечение освещения улиц села |  |
| 5 | Основные мероприятия 1.4  « сбор ртутьсодержащих отходов» |  | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Предотвращение негативного воздействия на окружающую среду | Предотвращение негативного воздействия на окружающую среду |  |

Приложение № 3

к Отчету

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы за 1-е полугодие 2019 года

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов (тыс.рублей), предусмотренных | | Фактические расходы (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| муниципальной программой | сводной бюджетной росписью |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа «Энергоэффективность и развитие энергетики» | всего | 5005,0 | 5005,0 | 1785,7 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 5005,0 | 5005,0 | 1785,7 |

Приложение № 4

к Отчету

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей (индикаторов)

| № п/п | Номер и наименование | Единица  измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | | | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года  (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2019 год | 2019 год | |
| план | факт |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа «Энергоэффективность и развитие энергетики» | | | | | | |
| 1. | Показатель 1.  Доля энергетических ресурсов (электрическая энергия, вода, природный газ) расчеты, за потребление которых осуществляется на основании показаний приборов учета, в общем объёме энергетических ресурсов, потребляемых на территории Песчанокопского сельского поселения; | процент | 0,05 | 0,05 | 0,05 | – |
| 2 | Показатель 2.  Доля энергетических ресурсов, производимых с использованием возобновленных источников энергии в общем объёме энергетических ресурсов; |  |  |  |  |  |
| 3 | Показатель 3.  Экономия по отдельным видам энергоресурсов. |  |  |  |  |  |

Приложение № 5

к Отчету

ИНФОРМАЦИЯ

о возникновении экономии бюджетных ассигнований на реализацию основных мероприятий муниципальной программы, в том числе в результате проведения закупок, при условии его исполнении в полном объеме в 1-м полугодие 2019 года

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы | Ожидаемый результат | Фактически  сложившийся результат | Сумма экономии  (тыс. рублей) | |
| всего | в том числе в результате проведения закупок |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Муниципальная программа «Энергоэффективность и развитие энергетики» | Х | Х |  |  |
| 2. | Основное мероприятие 1.1.  Уличное освещение |  |  |  |  |
| 3 | Основное мероприятие 1.2.  Техническое обслуживание сетей уличного освещения |  |  |  |  |
| 4 | Основное мероприятие 1.3.  Изготовление ПСД на уличное освещение |  |  |  |  |
| 5 | Основное мероприятие 1.4  Сбор ртутьсодержащих отходов |  |  |  |  |

Приложение № 6

к Отчету

ИНФОРМАЦИЯ

об основных мероприятиях, финансируемых за счет средств бюджета Песчанокопского сельского поселения выполненных в полном объеме

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Количество основных мероприятий, запланированных  к реализации в 2019 году | Количество основных мероприятий, выполненных  в полном объеме в 2019 году | Степень реализации основных мероприятий |
| Всего, в том числе: | 1 | 1 | 1 |
| – основные мероприятия, результаты которых оцениваются на основании числовых (в абсолютных или относительных величинах) значений показателей (индикаторов) | 0 | 0 | Х |
| – иные основные мероприятия, результаты, реализации которых оцениваются как наступление или не наступление контрольного события (событий) и (или) достижение качественного результата | 1 | 1 | Х |

Главный специалист по вопросам муниципального

хозяйства Администрации Песчанокопского

сельского поселения Н.Н. Нефедова