

**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

**РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ**

**ПЕСЧАНОКОПСКИЙ РАЙОН**

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ**

**«ПЕСЧАНОКОПСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»**

**АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕСЧАНОКОПСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

10.01.2023 № 2 с. Песчанокопское

«Об утверждении отчета об исполнении

плана реализации муниципальной программы

Песчанокопского сельского поселения

«Защита населения и территории от

чрезвычайных ситуаций, обеспечение

пожарной безопасности и безопасности

людей на водных объектах» на 2019-2030 годы»

за 12 месяцев 2022 года»

В соответствии с постановлением Администрации Песчанокопского сельского поселения от 23.08.2013 № 235 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Песчанокопского сельского поселения»,

**ПОСТАНОВЛЯЮ:**

1. Утвердить отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Песчанокопского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» за 12 месяцев 2022 года» (далее – отчет о реализации) согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление подлежит обнародованию в информационном бюллетене Песчанокопского сельского поселения и размещению на официальном сайте Администрации Песчанокопского сельского поселения в сети Интернет.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника сектора муниципального хозяйства Серик А.А.

**Глава Администрации**

**Песчанокопского**

**сельского поселения А.В. Острогорский**

Постановление вносит:

начальник сектора

муниципального хозяйства

**Приложение**

**к постановлению Администрации**

**Песчанокопского сельского поселения**

**от 10.01.2023 № 2**

ОТЧЕТ

О ФИНАНСИРОВАНИИ И ОСВОЕНИИ ПРОВОДИМЫХ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

муниципальной программы Песчанокопского сельского поселения

«Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» за 12 месяцев 2022 года

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия ведомствен­ной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Ожидаемый результат (краткое описание) | Срок реализа­ции (дата) | Объем | расходов за 2022 год (тыс. руб.) | | | |
|  |  |  |  | всего | областной бюджет | феде­раль­ный бюд­жет | мест­ный бюд­жет | вне-бюд-жетныеисточ­ники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1.Пожарная безопасность | Ведущий специалист по вопросам муниципального хозяйства Администрации Песчанокопского сельского поселения | Повышение уровня пожарной безопасности населения и территории поселения | 2022 г. | 121,5 | - | - | 120,0 | - |
| 1.1.Приобретение и установка  пожарных гидрантов | Ведущий специалист по вопросам муниципального хозяйства Администрации Песчанокопского сельского поселения | Заправка пожарных машин водой недалеко от места пожара | 2022 г. | 0,0 | - | - | 0,0 | - |
| 1.2.Обучение ответственных лиц за пожарную безопасность | Ведущий специалист по вопросам муниципального хозяйства Администрации Песчанокопского сельского поселения | Необходимые действия ответственных лиц при соблюдении пожарной безопасности | 2022 г. | 4,0 | - | - | 0,0 | - |
| 1.3.Приобретение костюма с подшлемником для ДПД | Ведущий специалист по вопросам муниципального хозяйства Администрации Песчанокопского сельского поселения | Защита лиц от термо-воздействия огня при тушении пожара | 2022 г. | 0,0 | - | - | 0,0 | - |
| 1.4.Приобретение ранцевых огнетушителей | Ведущий специалист по вопросам муниципального хозяйства Администрации Песчанокопского сельского поселения | Возможность тушить пожары на местах, недоступных для проезда пожарной техники | 2022 г. | 1,3 | - | - | 0,0 | - |
| 1.5.Приобретение огнетушителей и другого противопожарного оборудования | Ведущий специалист по вопросам муниципального хозяйства Администрации Песчанокопского сельского поселения | Пожарная безопасность недвижимого объекта «Администрации Песчанокопского сельского поселения | 2022 г. | 0,0 | - | - | 0,0 | - |
| 1.6.Обслуживание автоматической пожарной сигнализациии огнезащитная обработка кровли в зданиях, находящихся в муниципальной собственности поселения | Ведущий специалист по вопросам муниципального хозяйства Администрации Песчанокопского сельского поселения | Своевременная подача сигнала о возгорании в пожарную часть | 2022 г. | 120,00 | - | - | 120,00 | - |
| 1.7.Материальная, социальная поддержка и личное страхование добровольных пожарных | Ведущий специалист по вопросам муниципального хозяйства Администрации Песчанокопского сельского поселения | Социальная защищенность добровольных пожарных | 2022 г. | 0,0 | - | - | 0,0 | - |
| 2.Защита от чрезвычайных ситуаций (всего по программе) | Ведущий специалист по вопросам муниципального хозяйства Администрации Песчанокопского сельского поселения | Снижение масштабов и рисков возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | 2022 г. | 0,2 | - | - | 0,0 | - |
| 2.1.Создание резерва материальных и технических средств для ликвидации последствий ЧС. | Ведущий специалист по вопросам муниципального хозяйства Администрации Песчанокопского сельского поселения | Снижение масштабов и рисков возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | 2022 г. | 0,2 | - | - | 0,0 | - |
| 2.2.Приобретение электромегафонов | Ведущий специалист по вопросам муниципального хозяйства Администрации Песчанокопского сельского поселения | Снижение времени оповещения населения при чрезвычайных ситуациях | 2022 г. | 0,0 | - | - | 0,0 | - |
| 2.3.Приобретение Сирен | Ведущий специалист по вопросам муниципального хозяйства Администрации Песчанокопского сельского поселения | Увеличения числа оповещенного населения при помощи сирен | 2022 г. | 0,0 | - | - | 0,0 |  |
| 3.Обеспечение безопасности на водных объектах | Ведущий специалист по вопросам муниципального хозяйства Администрации Песчанокопского сельского поселения | Повышение уровня безопасности на водных объектах | 2022 г. | 0,0 | - | - | 0,0 |  |
| 3.1.Проведение обследования акватории водных объектов водолазами | Ведущий специалист по вопросам муниципального хозяйства Администрации Песчанокопского сельского поселения | В целях профилактики травматизма и обеспечения безопасности людей на водных объектах | 2022 г. | 0,0 | - | - | 0,0 |  |

Начальник сектора

муниципального хозяйства Администрации

Песчанокопского сельского поселения А.А. Серик