

**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

**РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ**

**ПЕСЧАНОКОПСКИЙ РАЙОН**

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ**

**«ПЕСЧАНОКОПСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»**

**АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕСЧАНОКОПСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

19.01.2022 № 12 с.Песчанокопское

«Об утверждении отчета об исполнении

плана реализации муниципальной программы

Песчанокопского сельского поселения

Песчанокопского района «Защита населения

и территории от чрезвычайных ситуаций,

обеспечение пожарной безопасности

и безопасности людей на водных объектах»

за 12 месяцев 2021 года»

В соответствии с постановлением Администрации Песчанокопского сельского поселения от 23.08.2013 № 235 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Песчанокопского сельского поселения Песчанокопского района»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Песчанокопского сельского поселения Песчанокопского района «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» за

12 месяцев 2021 года» (далее – отчет о реализации) согласно приложению к настоящему постановлению.

1. Настоящее постановление подлежит опубликованию в информационном бюллетене Песчанокопского сельского поселения и размещению на официальном сайте Администрации Песчанокопского сельского поселения в сети Интернет.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника сектора муниципального хозяйства Администрации Песчанокопского сельского поселения Нефедова Н.Н.

 **Глава Администрации**

 **Песчанокопского**

 **сельского поселения А.В. Острогорский**

Постановление вносит:

Начальник сектора муниципального хозяйства

Приложение

к постановлению

 Администрации

Песчанокопского

 сельского поселения

от 19.01.2022 № 12

ОТЧЕТ

 О ФИНАНСИРОВАНИИ И ОСВОЕНИИ ПРОВОДИМЫХ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

 муниципальной программы Песчанокопского сельского поселения Песчанокопского района

«Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» за 12 месяцев 2021 года

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия ведомствен­ной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Ожидаемый результат (краткое описание) | Срок реализа­ции (дата) | Объем | расходов за 2021 год (тыс. руб.) |
|  |  |  |  | всего | областной бюджет | феде­раль­ный бюд­жет | мест­ный бюд­жет | вне-бюд-жетныеисточ­ники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1.Пожарная безопасность | Инспектор ГО и ЧС Администрации Песчанокопского сельского поселения | Повышение уровня пожарной безопасности населения и территории поселения | 2021 г. | 0,0 | - | - | 0,0 | - |
| 1.1.Приобретение и установка пожарных гидрантов | Инспектор ГО и ЧС Администрации Песчанокопскогосельского поселения | Заправка пожарных машин водой недалеко от места пожара  | 2021 г. | 0,0 | - | - | 0,0 | - |
| 1.2.Обучение ответственных лиц за пожарную безопасность | Инспектор ГО и ЧС Администрации Песчанокопского сельского поселения | Необходимые действия ответственных лиц при соблюдении пожарной безопасности | 2021 г. | 0,0 | - | - | 0,0 | - |
| 1.3.Приобретение костюма с подшлемником для ДПД | Инспектор ГО и ЧС Администрации Песчанокопского сельского поселения | Защита лиц от термо-воздействия огня при тушении пожара | 2021 г. | 0,0 | - | - | 0,0 | - |
| 1.4.Приобретение ранцевых огнетушителей | ИнспекторГО и ЧС Администрации Песчанокопского сельского поселения  | Возможность тушить пожары на местах, недоступных для проезда пожарной техники | 2021 г. | 0,0 | - | - | 0,0 | - |
| 1.5.Приобретение огнетушителей и другого противопожарного оборудования | Инспектор ГО и ЧС Администрации Песчанокопского сельского поселения | Пожарная безопасность недвижимого объекта «Администрации Песчанокопского сельского поселения | 2021 г. | 0,0 | - | - | 0,0 | - |
| 1.6.Обслуживание автоматической пожарной сигнализациии огнезащитная обработка кровли в зданиях, находящихся в муниципальной собственности поселения | Инспектор ГО и ЧС Администрации Песчанокопскогосельского поселения | Своевременная подача сигнала о возгорании в пожарную часть | 2021 г. | 110,0 | - | - | 110,0 | - |
| 1.7.Материальная, социальная поддержка и личное страхование добровольных пожарных | Инспектор ГО и ЧС Администрации Песчанокопскогосельского поселения | Социальная защищенность добровольных пожарных | 2021 г. | 0,0 | - | - | 0,0 | - |
| 2.Защита от чрезвычайных ситуаций(всего по программе) | Инспектор ГО и ЧС Администрации Песчанокопскогосельского поселения | Снижение масштабов и рисков возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | 2021 г. | 0,0 | - | - | 0,0 | - |
| 2.1.Создание резерва материальных и технических средств для ликвидации последствий ЧС. | Инспектор ГО и ЧС Администрации Песчанокопскогосельского поселения | Снижение масштабов и рисков возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | 2021 г. | 0,0 | - | - | 0,0 | - |
| 2.2.Приобретение электромегафонов | Инспектор ГО и ЧС Администрации Песчанокопскогосельского поселения | Снижение времени оповещения населения при чрезвычайных ситуациях | 2021 г. | 0,0 | - | - | 0,0 | - |
| 2.3.Приобретение Сирен | Инспектор ГО и ЧС Администрации Песчанокопскогосельского поселения | Увеличения числа оповещенного населения при помощи сирен  | 2021 г. | 0,0 | - | - | 0,0 |  |
| 3.Обеспечение безопасности на водных объектах | Инспектор ГО и ЧС Администрации Песчанокопскогосельского поселения | Повышение уровня безопасности на водных объектах | 2021 г. | 0,0 | - | - | 0,0 |  |
| 3.1.Проведение обследования акватории водных объектов водолазами | Инспектор ГО и ЧС Администрации Песчанокопскогосельского поселения | В целях профилактики травматизма и обеспечения безопасности людей на водных объектах | 2021 г. | 0,0 | - | - | 0,0 |  |

**Начальника сектора муниципального хозяйства**

 **Администрации Песчанокопского**

**сельского поселения Н.Н.Нефедова**