

**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

**РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ**

**ПЕСЧАНОКОПСКИЙ РАЙОН**

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ**

**«ПЕСЧАНОКОПСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»**

**АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕСЧАНОКОПСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

12.08.2024 № 156 с. Песчанокопское

|  |  |
| --- | --- |
| Об утверждении отчета об исполнении плана реализации муниципальной программы Песчанокопского сельского поселения Песчанокопского района «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Песчанокопского сельского поселения Песчанокопского района» на 2019-2030 годы» за I полугодие 2024 года» |  |

 В соответствии с постановлением Администрации Песчанокопского сельского поселения от 27.11.2020 № 191 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Песчанокопского сельского поселения Песчанокопского района»,

 **ПОСТАНОВЛЯЮ:**

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Песчанокопского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно - коммунальными услугами населения Песчанокопского сельского поселения Песчанокопского района» за I полугодие 2024 года согласно приложению к настоящему постановлению.

 2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации Песчанокопского сельского поселения в сети Интернет.

 3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника сектора муниципального хозяйства Асонова О.В.

Глава Администрации

Песчанокопского

сельского поселения А.В. Острогорский

Постановление вносит:

начальник сектора

муниципального хозяйства

 Приложение

к постановлению Администрации

Песчанокопского сельского поселения

от 12.08.2024 № 156

Отчет об исполнении плана реализации

 муниципальной программы Песчанокопского сельского поселения Песчанокопского района

«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Песчанокопского сельского поселения Песчанокопского района» за I полугодие 2024 года

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия, контрольного события программы | Ответственный  исполнитель  (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Объем неосвоенных средств и причин не освоения |
| Предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Подпрограмма 1«Содержание объектов коммунальной инфраструктуры» |
| 1.1  | Основное мероприятие- текущее содержание газопроводов | Муниципальный сектор | Ремонт газопроводов, проведение технического обслуживания газопроводов и котельной.  | 01.01.2024 | 30.06.2024 | 757,5 | 35,6 | 721,9 |
| ИТОГО:  | **757,5** | **35,6** | **721,9** |
| 2 | Подпрограмма 2 «Организация капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах» |
| 2.1 | Основное мероприятие- обслуживание портала по капитальному ремонту МКД | Муниципальный сектор | Доступ на портал и на работа на нем | 01.01.2024 | 30.06.2024 | 46,3 | 46,2 | 0,1 |
|  |  |  |  |  | **ИТОГО:** | **46,3** | **46,2** | **0,1** |
| 3 | Подпрограмма 3 «Благоустройство территорий» |
| 3.1 | Основное мероприятие - по благоустройству территории Песчанокопскогосельского поселения | Муниципальный сектор | Улучшение и поддержка состояния зеленых насаждений. Уборка территории. | 01.01.2024 | 30.06.2024 | 2 157,6 | 699,7 | 1 457,9 |
| 3.2 | Основное мероприятия-содержание мест захоронения | Муниципальный сектор | Уборка территорий кладбищ  | 01.01.2024 | 30.06.2024 | 700,0 | 535,0 | 165,0 |
| 3.3 | Основное мероприятие - по созданию безопасных и благоприятных условий проживания граждан | Муниципальный сектор | Улучшение внешнего вида территории поселения, способствующего комфортной жизнедеятельности(Приобретение хоз.инвентаря, бензина на косилки,посадочного материала) и прочее. | 01.01.2024 | 30.06.2024 | 2 827,0  | 1 538,2 | 1 288,8 |
|  |  |  |  |  | **ИТОГО:** |  **5 684,6** | **2 772,9** | **2 911,7** |

Начальник сектора

муниципального хозяйства

Администрации Песчанокопского

сельского поселения О.В. Асонов