**РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ**

**ПЕСЧАНОКОПСКИЙ РАЙОН**

**Администрация Песчанокопского сельского поселения**

|  |
| --- |
| **УТВЕРЖДАЮ:**  Глава Песчанокопского  сельского поселения  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Ю.Г.Алисов  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2015 г. |

**ДОКУМЕНТАЦИЯ ОБ ЭЛЕКТРОННОМ АУКЦИОНЕ**

**на выборочный капитальный ремонт памятника-обелиска воинам, погибшим в Великой Отечественной войне в с. Песчанокопское Песчанокопского района Ростовской области**

**в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 5 апреля 2013 года №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд*»***

2015 г.

**СОДЕРЖАНИЕ**

|  |  |
| --- | --- |
| Глава 1. Аукцион в электронной форме (электронный аукцион) |  |
| Глава 2. Проект контракта |  |
| Глава 3. Описание объекта закупки |  |
| Глава 4. Обоснование начальной (максимальной) цены контракта |  |

**Глава.1. Аукцион в электронной форме (электронный аукцион)**

Настоящая документация об аукционе в электронной форме (далее по тексту также – документация об аукционе) подготовлена в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ), а также иным законодательством Российской Федерации

|  |  |
| --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Информация** |
| **1** | **Наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты, номер контактного телефона, ответственное должностное лицо заказчика** |
|  | **Наименование заказчика:** Администрация Песчанокопского сельского поселения  **Место нахождения:** 347570, Ростовская область, Песчанокопский район, с.Песчанокопское ул.Ленина 94  **Почтовый адрес:**347570, Ростовская область, Песчанокопский район, с.Песчанокопское ул.Ленина 94  **Адрес электронной почты:** sp30322@donpac.ru  **Номер контактного телефона:** 8 86373 20359  **Ответственное должностное лицо Заказчика:** Греховодова Наталья Владимировна |
| **2** | **Наименование и описание объекта закупки и условия контракта в соответствии со статьей 33 Федерального закона № 44-ФЗ, в том числе обоснование начальной (максимальной) цены контракта** |
| **2.1.** | ***Наименование объекта закупки:*** выборочный капитальный ремонт памятника-обелиска воинам, погибшим в Великой Отечественной войне в с. Песчанокопское Песчанокопского района Ростовской области |
| **2.2.** | ***Описание объекта закупки:*** указано в Главе 3 «Описание объекта закупки» |
| **2.3** | ***Условия контракта:*** указаны в Главе 2 Проект контракта |
| **2.4.** | ***Начальная (максимальная) цена контракта:*** 4 078 270 (Четыре миллиона семьдесят восемь тысяч двести семьдесят) рублей 00 копеек |
| **2.5.** | ***Источник финансирования:***  Средства областного бюджета – 3 526 300 рублей  Средства местного бюджета - 551 970 рублей. |
| **2.6** | **Информация о количестве и месте доставки товара, являющегося предметом контракта, месте выполнения работы или оказания услуги, являющихся предметом контракта** |
|  | ***Место выполнения работ:*** с. Песчанокопское Песчанокопского района Ростовской области ул.Энгельса дом №21-а  ***Информация о количестве:*** указано в Главе 3 «Описание объекта закупки» |
| **2.7** | **Сроки поставки товара или завершения работы либо график оказания услуг** |
|  | С даты заключения Контракта сторонами до 05.05.2015 г. |
| **3** | **Используемый способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя)** |
|  | Открытый аукцион в электронной форме |
| **4** | **Адрес электронной площадки в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"** |
|  | <http://www.rts-tender.ru> |
| **5** | **Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в таком аукционе;** |
|  | «05» марта 2015 г. 11:00 (московское время) |
| **6** | **Дата окончания срока рассмотрения заявок на участие электронном аукционе** |
|  | «10» марта 2015 г. |
| **7** | **Дата проведения электронного аукциона** |
|  | «13» марта 2015 г. |
| **8** | **Информация о валюте, используемой для формирования цены контракта и расчетов с поставщиками (подрядчиками, исполнителями)** |
|  | рубль Российской Федерации |
| **9** | **Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю Российской Федерации, установленного Центральным банком Российской Федерации и используемого при оплате контракта** |
|  | не предусмотрен |
| **10** | **Размер и порядок внесения денежных средств в качестве обеспечения заявок на участие в закупке** |
| **10.1** | Размер денежных средств в качестве обеспечения заявок на участие в закупке – 1 % от начальной (максимальной) цены контракта – 40 782, 70 рублей. |
| **10.2.** | **Обеспечение заявки на участие в электронных аукционах может предоставляться участником закупки только путем внесения денежных средств.**  Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявок, при проведении электронных аукционов перечисляются на счет оператора электронной площадки в банке.  Для учета проведения операций по обеспечению участия в электронных аукционах на счете оператора электронной площадки открываются лицевые счета участников таких аукционов.  Оператор электронной площадки и банк, в котором оператором электронной площадки открыт счет для учета денежных средств, внесенных участниками закупок в качестве обеспечения заявок на участие в электронных аукционах, несут солидарную ответственность перед такими участниками за соблюдение срока возврата им указанных средств. При проведении электронного аукциона блокирование денежных средств, внесенных участником такого аукциона в качестве обеспечения заявки на счет оператора электронной площадки, прекращается оператором электронной площадки в случаях, в порядке, установленном едиными требованиями к функционированию электронных площадок, определенными в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, федеральным органом исполнительной власти по регулированию контрактной системы в сфере закупок.  Возврат денежных средств, внесенных в качестве обеспечения заявок, не осуществляется, а в случае проведения электронного аукциона денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявок, перечисляются на счет, который указан заказчиком и на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику, или осуществляется уплата денежных сумм по банковской гарантии, в следующих случаях:  1) уклонение или отказ участника закупки заключить контракт;  2) непредоставление или предоставление с нарушением условий, установленных настоящим Федеральным законом, до заключения контракта заказчику обеспечения исполнения контракта;  3) изменение или отзыв участником закупки заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) после истечения срока окончания подачи таких заявок. |
| **11** | **Размер обеспечения исполнения контракта, порядок предоставления такого обеспечения, требования к такому обеспечению** |
| **11.1** | Размер обеспечения исполнения контракта – 5 % от начальной (максимальной) цены контракта: 203 913 (двести три тысячи девятьсот тринадцать) рублей 50 копеек. |
| **11.2** | Порядок предоставления обеспечения исполнения контракта, требования к такому обеспечению |
|  | 1. Исполнение контракта может обеспечиваться предоставлением банковской гарантии, выданной банком и соответствующей требованиям статьи 45 Федерального закона № 44-ФЗ, или внесением денежных средств на указанный заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику. Способ обеспечения исполнения контракта определяется участником закупки, с которым заключается контракт, самостоятельно. Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия контракта не менее чем на один месяц.   2. Контракт заключается после предоставления участником закупки, с которым заключается контракт, обеспечения исполнения контракта в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.   3. В случае непредоставления участником закупки, с которым заключается контракт, обеспечения исполнения контракта в срок, установленный для заключения контракта, такой участник считается уклонившимся от заключения контракта.   4. В ходе исполнения контракта поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе предоставить заказчику обеспечение исполнения контракта, уменьшенное на размер выполненных обязательств, предусмотренных контрактом, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения контракта. При этом может быть изменен способ обеспечения исполнения контракта.   5. В случае, если участником закупки, с которым заключается контракт, является государственное или муниципальное казенное учреждение, положения об обеспечении исполнения контракта к такому участнику не применяются.  Условия банковской гарантии  1. Заказчик в качестве обеспечения исполнения контракта принимает банковские гарантии, выданные банками, включенными в предусмотренный статьей 74.1 Налогового кодекса Российской Федерации перечень банков, отвечающих установленным требованиям для принятия банковских гарантий в целях налогообложения.  2. Банковская гарантия должна быть безотзывной и должна содержать:  1) сумму банковской гарантии, подлежащую уплате гарантом заказчику в установленных [частью 13 статьи 44](consultantplus://offline/ref=7C224AC168785BD243AEE79C36647CEF4505AE9B49D89BC548EFB794CC5F89892D5FFB6DA1D27A5352LFK) Федерального закона № 44-ФЗ случаях, или сумму банковской гарантии, подлежащую уплате гарантом заказчику в случае ненадлежащего исполнения обязательств принципалом в соответствии со [статьей 96](consultantplus://offline/ref=7C224AC168785BD243AEE79C36647CEF4505AE9B49D89BC548EFB794CC5F89892D5FFB6DA1D37C5552L2K) Федерального закона № 44-ФЗ;  2) обязательства принципала, надлежащее исполнение которых обеспечивается банковской гарантией;  3) обязанность гаранта уплатить заказчику неустойку в размере 0,1 процента денежной суммы, подлежащей уплате, за каждый день просрочки;  4) условие, согласно которому исполнением обязательств гаранта по банковской гарантии является фактическое поступление денежных сумм на счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику;  5) срок действия банковской гарантии  6) отлагательное условие, предусматривающее заключение договора предоставления банковской гарантии по обязательствам принципала, возникшим из контракта при его заключении, в случае предоставления банковской гарантии в качестве обеспечения исполнения контракта;  7) установленный Правительством Российской Федерации [перечень](consultantplus://offline/ref=7C224AC168785BD243AEE79C36647CEF4505AD984DDB9BC548EFB794CC5F89892D5FFB6DA1D27F5052LFK) документов, предоставляемых заказчиком банку одновременно с требованием об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии.  3. В банковскую гарантию включается условие о праве заказчика на бесспорное списание денежных средств со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем пять рабочих дней не исполнено требование заказчика об уплате денежной суммы по банковской гарантии, направленное до окончания срока действия банковской гарантии.  4. Запрещается включение в условия банковской гарантии требования о представлении заказчиком гаранту судебных актов, подтверждающих неисполнение принципалом обязательств, обеспечиваемых банковской гарантией.  5. Дополнительные требования к банковской гарантии, используемой для целей Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.  Банковская гарантия оформляется в письменной форме на бумажном носителе или в форме электронного документа, подписанного усиленной неквалифицированной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени банка (далее - гарант), на условиях, определенных гражданским законодательством и [статьей 45](http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_171616/?dst=100549) Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", с учетом следующих требований:  а) обязательное закрепление в банковской гарантии:  - права заказчика представлять письменное требование об уплате денежной суммы и (или) ее части по банковской гарантии в случае ненадлежащего выполнения или невыполнения подрядчиком обязательств, обеспеченных банковской гарантией, а также в случаях, установленных частью 13 статьи 44 Закона;  - права заказчика по передаче права требования по банковской гарантии при перемене заказчика в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, с предварительным извещением об этом гаранта;  - условия о том, что расходы, возникающие в связи с перечислением денежных средств гарантом по банковской гарантии, несет гарант;  - перечня документов, представляемых заказчиком банку одновременно с требованием об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 8 ноября 2013 г. N 1005 «О банковских гарантиях, используемых для целей Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;  б) недопустимость включения в банковскую гарантию:  - положений о праве гаранта отказывать в удовлетворении требования заказчика о платеже по банковской гарантии в случае непредоставления гаранту заказчиком уведомления о нарушении подрядчиком условий контракта или расторжении контракта (за исключением случаев, когда направление такого уведомления предусмотрено условиями контракта или законодательством Российской Федерации);  - требований о предоставлении заказчиком гаранту отчета об исполнении контракта;  - требований о предоставлении заказчиком гаранту одновременно с требованием об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии документов, не включенных в перечень документов, представляемых заказчиком банку одновременно с требованием об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии, утвержденный постановлением Правительства Российской Федерации от 8 ноября 2013 г. N 1005 "О банковских гарантиях, используемых для целей Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд";  в) обязательное наличие нумерации на всех листах банковской гарантии, которые должны быть прошиты, подписаны и скреплены печатью гаранта, в случае ее оформления в письменной форме на бумажном носителе на нескольких листах.  6. Заказчик рассматривает поступившую в качестве обеспечения исполнения контракта банковскую гарантию в срок, не превышающий трех рабочих дней со дня ее поступления.  7. Основанием для отказа в принятии банковской гарантии заказчиком является:  - отсутствие информации о банковской гарантии в реестре банковских гарантий;  - несоответствие банковской гарантии условиям, указанным в Федеральном законе № 44-ФЗ;  - несоответствие банковской гарантии требованиям, содержащимся в извещении об осуществлении закупки, приглашении принять участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя), документации о закупке, проекте контракта, который заключается с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем).  8. В случае отказа в принятии банковской гарантии заказчик в срок, установленный Федеральным законом № 44-ФЗ, информирует в письменной форме или в форме электронного документа об этом лицо, предоставившее банковскую гарантию, с указанием причин, послуживших основанием для отказа.  9. Банковская гарантия, предоставляемая участником закупки в качестве обеспечения исполнения контракта должна быть включена в реестр банковских гарантий, размещенный в единой информационной системе. При выдаче банковской гарантии банк предоставляет принципалу выписку из реестра банковских гарантий.  Порядок внесения денежных средств в качестве обеспечения исполнения контракта:  **Реквизиты:**  Реквизиты для перечисления обеспечения исполнения контракта:  Администрация Песчанокопского сельского поселения  УФК по Ростовской области (Администрация Песчанокопского сельского поселения, л/с 05583150720)  ИНН 6127011149  КПП 612701001  БИК 046015001 ГРКЦ ГУ Банка России по Ростовской обл. г. Ростов-на-Дону  р/сч 40302810160153000778  Назначение платежа: Обеспечение исполнения контракта по аукциону №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_. |
| **12** | **Информация о контрактной службе, контрактном управляющем, ответственных за заключение контракта, срок, в течение которого победитель такого аукциона или иной участник, с которым заключается контракт при уклонении победителя такого аукциона от заключения контракта, должен подписать контракт, условия признания победителя такого аукциона или иного участника такого аукциона уклонившимися от заключения контракта;** |
| **12.1** | Информация о контрактной службе, контрактном управляющем, ответственных за заключение контракта |
|  | Асонов Олег Васильевич – член контрактной службы, ответственный за заключение контракта |
| **12.2** | Срок, в течение которого победитель такого аукциона или иной участник, с которым заключается контракт при уклонении победителя аукциона от заключения контракта, должен подписать контракт - При уклонении победителя аукциона от заключения контракта проект контракта должен быть направлен заказчиком иному участнику с которым заключается контракт в срок, не превышающий десяти дней с даты признания победителя такого аукциона уклонившимся от заключения контракта. |
|  | Контракт может быть заключен не ранее чем через десять дней с даты размещения в единой информационной системе протокола подведения итогов электронного аукциона в соответствии с требованиями статьи 70 Федерального закона №44-ФЗ.  При уклонении победителя аукциона от заключения контракта проект контракта должен быть направлен заказчиком иному участнику с которым заключается контракт в срок, не превышающий десяти дней с даты признания победителя такого аукциона уклонившимся от заключения контракта. |
| **12.3** | Условия признания победителя аукциона или иного участника аукциона уклонившимися от заключения контракта |
|  | В соответствии с требованиями статьи 70 Федерального закона №44-ФЗ, победитель электронного аукциона признается уклонившимся от заключения контракта в случае, если в сроки, предусмотренные Федеральным законом № 44-ФЗ, он не направил заказчику проект контракта, подписанный лицом, имеющим право действовать от имени победителя такого аукциона, или направил протокол разногласий, по истечении тринадцати дней с даты размещения в единой информационной системе протокола, или не исполнил требования, предусмотренные статьей 37 Федерального закона № 44-ФЗ (в случае снижения при проведении такого аукциона цены контракта на двадцать пять процентов и более от начальной (максимальной) цены контракта). |
| **13** | **Порядок, даты начала и окончания срока предоставления участникам такого аукциона разъяснений положений документации об электронном аукционе** |
|  | Любой участник электронного аукциона, получивший аккредитацию на электронной площадке, вправе направить на адрес электронной площадки, на которой планируется проведение такого аукциона, запрос о даче разъяснений положений документации о таком аукционе. При этом участник такого аукциона вправе направить не более чем три запроса о даче разъяснений положений данной документации в отношении одного такого аукциона. В течение одного часа с момента поступления указанного запроса он направляется оператором электронной площадки заказчику.   В течение двух дней с даты поступления от оператора электронной площадки запроса заказчик размещает в единой информационной системе разъяснения положений документации об электронном аукционе с указанием предмета запроса, но без указания участника такого аукциона, от которого поступил указанный запрос, при условии, что указанный запрос поступил заказчику не позднее чем за три дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в таком аукционе.  Срок предоставления участником аукциона разъяснений положений документации об электронном аукционе:  дата начала «17» февраля 2015 г.  дата окончания «01» марта 2015 г. |
| **14** | **Ограничение участия в определении поставщика (подрядчика, исполнителя)** |
|  | Установлено. Закупка осуществляется только у субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций. |
| **15** | **Предоставление преимуществ учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы и организациям инвалидов, субъектам малого предпринимательства, социально ориентированным некоммерческим организациям в закупках** |
|  | **Преимущества учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы и (или) организациям инвалидов:** не предусмотрены. |
|  | **Преимущества для субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций**: Участниками данной закупки могут быть только субъекты малого предпринимательства, социально ориентированные некоммерческие организации.  Участники закупки обязаны декларировать в заявках на участие в закупках свою принадлежность к субъектам малого предпринимательства или социально ориентированным некоммерческим организациям |
| **16** | **Требования к участникам закупки** |
|  | При осуществлении закупки заказчик устанавливает следующие единые требования к участникам закупки:  - соответствие требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся объектом закупки;  - непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;  - неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в закупке;  - отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято;  - отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки судимости за преступления в сфере экономики (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;  - отсутствие между участником закупки и заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика, член комиссии по осуществлению закупок, руководитель контрактной службы заказчика, контрактный управляющий состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями для целей настоящей статьи понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества.  Заказчик также устанавливает следующее требование об:  - отсутствии в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации об участнике закупки, в том числе информации об учредителях, о членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа участника закупки - юридического лица.  Отстранение участника закупки от участия в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) или отказ от заключения контракта с победителем определения поставщика (подрядчика, исполнителя) осуществляется в любой момент до заключения контракта, если заказчик или комиссия по осуществлению закупок обнаружит, что участник закупки не соответствует требованиям, указанным в документации и Федеральном законе № 44-ФЗ или предоставил недостоверную информацию в отношении своего соответствия указанным требованиям. |
| **17** | **Требования к содержанию, составу заявки на участие в электронном аукционе и инструкция по ее заполнению, срок, место, порядок подачи заявок** |
| **17.1** | Требования к содержанию, составу заявки на участие в электронном аукционе |
|  | Первая часть заявки на участие в электронном аукционе должна содержать информацию:  1) согласие участника такого аукциона на выполнение работы или оказание услуги на условиях, предусмотренных документацией о таком аукционе, при проведении такого аукциона на выполнение работы или оказание услуги;  2) при заключении контракта на выполнение работы или оказание услуги, для выполнения или оказания которых используется товар:  а) согласие, предусмотренное пунктом 1 настоящего раздела, в том числе согласие на использование товара, в отношении которого в документации о таком аукционе содержится указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование страны происхождения товара, либо согласие, предусмотренное пунктом 1 настоящего раздела, указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование страны происхождения товара и, если участник такого аукциона предлагает для использования товар, который является эквивалентным товару, указанному в данной документации, конкретные показатели товара, соответствующие значениям эквивалентности, установленным данной документацией, при условии содержания в ней указания на товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование страны происхождения товара, а также требование о необходимости указания в заявке на участие в таком аукционе на товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование страны происхождения товара;  б) согласие, предусмотренное пунктом 1 настоящего раздела, а также конкретные показатели используемого товара, соответствующие значениям, установленным документацией о таком аукционе, и указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование страны происхождения товара.  Вторая часть заявки на участие в электронном аукционе должна содержать следующие документы и информацию:  1) наименование, фирменное наименование (при наличии), место нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (при наличии), паспортные данные, место жительства (для физического лица), номер контактного телефона, идентификационный номер налогоплательщика участника такого аукциона или в соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства аналог идентификационного номера налогоплательщика участника такого аукциона (для иностранного лица), идентификационный номер налогоплательщика (при наличии) учредителей, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа участника такого аукциона;  2) декларация о соответствии участника такого аукциона требованиям, установленным [пунктами](#sub_3113) 3 - 5, 7, 9 части 1 статьи 31 Закона № 44-ФЗ;  3) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия данного решения в случае, если требование о необходимости наличия данного решения для совершения крупной сделки установлено федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и (или) учредительными документами юридического лица и для участника такого аукциона заключаемый контракт или предоставление обеспечения заявки на участие в таком аукционе, обеспечения исполнения контракта является крупной сделкой;  4) Декларация о принадлежности участника электронного аукциона к субъектам малого предпринимательства или социально ориентированным некоммерческим организациям в соответствии с установленным Заказчиком в документации об аукционе огра­ничением, предусмотренным частью 3 статьи 30 Закона.  В случае установления недостоверности информации, содержащейся в документах, представленных участником электронного аукциона в соответствии с настоящим разделом, аукционная комиссия обязана отстранить такого участника от участия в электронном аукционе на любом этапе его проведения.  Срок, место, порядок подачи заявок: Участник электронного аукциона вправе подать заявку на участие в таком аукционе в любое время с момента размещения извещения о его проведении до предусмотренных документацией о таком аукционе даты и времени окончания срока подачи на участие в таком аукционе заявок в соответствии с регламентом электронной площадки. Заявка на участие в электронном аукционе направляется участником такого аукциона оператору электронной площадки в форме двух электронных документов, содержащих части заявки. Указанные электронные документы подаются одновременно. |
| **17.2** | **Инструкция по заполнению заявки на участие в электронном аукционе.** |
|  | Для участия в электронном аукционе участник закупки, получивший аккредитацию на электронной площадке, подает заявку на участие в электронном аукционе. Заявка на участие в электронном аукционе состоит из двух частей. Заявка на участие в электронном аукционе направляется участником закупки оператору электронной площадки в форме двух электронных документов. Указанные электронные документы подаются одновременно.  Документы и сведения, направляемые в форме электронных документов участником закупки на электронную площадку, должны быть подписаны электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени такого участника закупки.  Участник закупки в первой части заявки на участие в электронном аукционе указывает конкретные показатели, предлагаемых к поставке товаров (материалов, оборудования), соответствующие требованиям к характеристикам и значениям показателей, предусмотренных в Главе 3 «Описание объекта закупки», документации об электронном аукционе для определения соответствия потребностям заказчика и/или эквивалентности предлагаемого к использованию при выполнении работ товара (материала, оборудования). Участник закупки, при заполнении первой части заявки на участие в электронном аукционе, должен указать в своей первой части заявки на участие в электронном аукционе «Конкретные показатели», без указания слов: «или эквивалент», «не более», «не менее», «до» (при указании конкретного показателя по максимальному значению показателей вида «до x», где «x» - верхнее числовое значение, участник закупки должен указать конкретный показатель не более «х»), «от» (при указании конкретного показателя по минимальному значению показателей вида «от x», где «x» - нижнее числовое значение, участник закупки должен указать конкретный показатель более «х»), «более», «менее», «минимальное значение» («min» читается соответственно как «минимальное значение»)(при указании конкретного показателя по минимальному значению показателей вида «минимальное значение x», где «x» - нижнее числовое значение, участник закупки должен указать конкретный показатель не менее «х»), «максимальное значение» («max» читается соответственно как «максимальное значение»)(при указании конкретного показателя по максимальному значению показателей вида «максимальное значение x», где «x» - верхнее числовое значение, участник закупки должен указать конкретный показатель менее «х»), «аналог», «или», «либо», «типа», «аналогичного типа», «не ниже», «ниже», «выше», «ранее», «не ранее», «не выше», «свыше» (и их производные) и интервальных значений. А также если одновременно минимальные и максимальные значения, разделены "тире", "дефисом", «÷» и т.д., либо сопровождаются общепринятыми специальными знаками и символами «>» (читается соответственно как «более»), «<» (читается соответственно как «менее») участником данные показатели должны быть конкретизированы, при этом знак «÷» читается как «или». В случае, если конкретные значения показателя (-ей) указаны через запятую после символа «:» - участник закупки должен выбрать одно из них. В случае если указано диапазонное значение сопровождаемое словами «шире «x»...«y»», это означает, что участник закупки также обязан указать диапазонное значение показателя ««до x»...«от y»». В случае если указано диапазонное значение сопровождаемое словами «уже «x»...«y»», это означает, что участник закупки также обязан указать диапазонное значение показателя ««от x»...«до y»». В случае, если следует, что знак «/» разделяет различные значения показателя (союзы), являющиеся взаимоисключающими, знак «/» должен читаться как «или», в противном случае значения показателя (показателей), разделенные знаком «/» должны быть конкретизированы по отдельности. Конкретизации участником закупки подлежат только значения показателей, но не наименования. Участник закупки при указании конкретных значений показателей должен учитывать, что минимальные и(или) максимальные значения показателей, а также показатели, значения которых не могут изменяться могут быть взаимосвязаны друг с другом исходя из их физического смысла. В случае, если показатель товара (материала) указан несколько раз с различными конкретными значениями, то участник закупки должен выбрать одно из них. В случае указания на изображениях, представленных в Главе 3 «Описание объекта закупки», диапазонного значения показателя (показателей) вида «x-y», участник закупки обязан указать конкретное значение показателя ««от x»...«до y»». Значения показателей, которые не сопровождаются подобными словами (символами), либо сопровождаются общепринятыми специальными знаками и символами «≤», «≥», «±», а также показатели, которые содержат в наименовании слово «диапазон», в том числе с учётом склонения данного слова, являются неизменными показателями, значения которых участник закупки в первой части заявки на участие в электронном аукционе не изменяет. В случае указания на изображениях, представленных в Главе 3 «Описание объекта закупки», значений показателя (показателей) без сопровождения указанными выше словами (символами), считать, что указано(-ы) максимальное(-ые) значение(-я) показателя (показателей). В случае, если на изображениях, представленных в Главе 3 «Описание объекта закупки» отсутствует единица измерения, следует считать, что величина указана в миллиметрах. В случае, если показатели, представленные в Главе 3 «Описание объекта закупки» и определяющие линейные размеры товаров и материалов, не сопровождаются единицей измерения, то следует считать, что единицей измерения является «миллиметр». В остальных случаях отсутствия у показателей, представленных в Главе3 «Описание объекта закупки» документации об аукционе, единиц измерения, участником должны приниматься единицы измерения в соответствии с установленными документацией об аукционе государственными стандартами. Участник закупки обязан указывать единицы измерения каждого из показателей, предложенных Заказчику в своей заявке. Значения и характеристики указанные в скобках - «( )» означают уточнение или дополнение и не требуют конкретизации, за исключением случаев, когда значения (характеристики) товара (материала), указанные в скобках, являются альтернативными (взаимоисключающими) значениям (характеристикам) товара (материала), указанным перед скобками. В случае, если документация об электронном аукционе, сметная документация содержит указания, ссылки на недействующие, утратившие силу нормативные документы, ГОСТ, СНиП и т.д., следует применять действующие документы, в том числе введённые взамен утративших силу. Поставляемые товары (материалы) должны соответствовать требованиям ГОСТов: ГОСТ 20448-90, ГОСТ 5781-82, ГОСТ 8486-86, ГОСТ 24454-80; ГОСТ 18288-87, ГОСТ Р 52643-2006, ГОСТ 26633-2012, ГОСТ 8267-93, ГОСТ 8736-93, ГОСТ 9179-77, ГОСТ 9467-75, ГОСТ 9466-75, ГОСТ 3262-75, ГОСТ 5583-78, ГОСТ 4028-63, ГОСТ 6665-91, ГОСТ 14918-80, ГОСТ 2889-80, ГОСТ 6617-76, ГОСТ 8240-97, ГОСТ 28013-98. Документация об электронном аукционе может содержать указание на товарные знаки, все указания следует читать с учетом сопровождения словами «или эквивалент», за исключением случаев несовместимости товаров, на которых размещаются другие товарные знаки, и необходимости обеспечения взаимодействия таких товаров с товарами, используемыми заказчиком, а также случаев размещения заказов на поставки запасных частей и расходных материалов к машинам и оборудованию, используемым заказчиком, в соответствии с технической документацией на указанные машины и оборудование – в этом случае в Документации об электронном аукционе будет указано «предоставление эквивалента не допускается».  В случае, если в Документации об электронном аукционе содержится указание на товарные знаки в отношении товаров, происходящих из иностранного государства или группы иностранных государств, и в документации об аукционе не содержится указание на товарный знак в отношении товара российского происхождения - значит отсутствует информация о товаре российского происхождения, являющимся эквивалентом товара, происходящего из иностранного государства или группы иностранных государств. Участник закупки имеет право предложить товар российского происхождения, являющийся эквивалентом товара, происходящего из иностранного государства или группы иностранных государств.  Если Документация об электронном аукционе содержит указание на знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, наименование места происхождения товара или наименование производителя участник закупки не рассматривает и не учитывает эти указания. Если в Документации об электронном аукционе при описании объекта закупки не используются стандартные показатели, требования, условные обозначения и терминология, касающиеся технических и качественных характеристик объекта закупки, установленных в соответствии с техническими регламентами, стандартами и иными требованиями, предусмотренными законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, использование других показателей, требований, обозначений и терминологии обосновывается потребностью заказчика в повышенных по отношению к стандартным качественных, функциональных, технических характеристиках объекта закупки и/или потребностью заказчика в обеспечении надлежащих условий функционирования объекта закупки, исходя из специфики его предназначения, а также функциональной совместимости с имеющимися у заказчика товарами, материалами, объектами.  Сметная документация, а также другие документы, дополняющие Главу 3 «Описание объекта закупки», являются неотъемлемой составляющей Главы 3 «Описание объекта закупки» аукционной документации. |
| **18** | **Возможность заказчика изменить условия контракта** |
|  | 1. Заказчиком предусмотрена возможность изменения следующих условий контракта:  а) при снижении цены контракта без изменения предусмотренных контрактом количества товара, объема работы или услуги, качества поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги и иных условий контракта;  б) если по предложению заказчика увеличиваются предусмотренные контрактом количество товара, объем работы или услуги не более чем на десять процентов или уменьшаются предусмотренные контрактом количество поставляемого товара, объем выполняемой работы или оказываемой услуги не более чем на десять процентов. При этом по соглашению сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены контракта пропорционально дополнительному количеству товара, дополнительному объему работы или услуги исходя из установленной в контракте цены единицы товара, работы или услуги, но не более чем на десять процентов цены контракта. При уменьшении предусмотренных контрактом количества товара, объема работы или услуги стороны контракта обязаны уменьшить цену контракта исходя из цены единицы товара, работы или услуги. Цена единицы дополнительно поставляемого товара или цена единицы товара при уменьшении предусмотренного контрактом количества поставляемого товара должна определяться как частное от деления первоначальной цены контракта на предусмотренное в контракте количество такого товара;  2. В случаях, предусмотренных пунктом 6 статьи 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации, при уменьшении ранее доведенных до государственного заказчика как получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств. При этом заказчик в ходе исполнения контракта обеспечивает согласование новых условий контракта, в том числе цены и (или) сроков исполнения контракта и (или) количества товара, объема работы или услуги, предусмотренных контрактом; В этих случаях сокращение количества товара, объема работы или услуги при уменьшении цены контракта осуществляется в соответствии с методикой, утвержденной Правительством Российской Федерации. В установленных данным пунктом случаях принятие заказчиком решения об изменении контракта в связи с уменьшением лимитов бюджетных обязательств осуществляется исходя из соразмерности изменения цены контракта и количества товара, объема работы или услуги.  В случае наступления обстоятельств, которые предусмотрены настоящим пунктом и обусловливают невозможность исполнения заказчиком бюджетных обязательств, вытекающих из контракта, заказчик исходит из необходимости исполнения в первоочередном порядке обязательств, вытекающих из контракта, предметом которого является поставка товара, необходимого для нормального жизнеобеспечения (в том числе продовольствие, средства для оказания скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи в экстренной или неотложной форме, лекарственные средства, топливо), и (или) по которому поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства исполнены.  При исполнении контракта не допускается перемена поставщика (подрядчика, исполнителя), за исключением случая, если новый поставщик (подрядчик, исполнитель) является правопреемником поставщика (подрядчика, исполнителя) по такому контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.  В случае перемены заказчика права и обязанности заказчика, предусмотренные контрактом, переходят к новому заказчику.  При исполнении контракта по согласованию заказчика с поставщиком (подрядчиком, исполнителем) допускается поставка товара, выполнение работы или оказание услуги, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в контракте. В этом случае соответствующие изменения должны быть внесены заказчиком в реестр контрактов, заключенных заказчиком. |
| **19** | **Информация о возможности одностороннего отказа от исполнения контракта** |
|  | Расторжение контракта допускается по соглашению сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа стороны контракта от исполнения контракта в соответствии с [**гражданским законодательством**](garantF1://10064072.3).  Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта в соответствии с [**гражданским законодательством**](garantF1://10064072.3) при условии, если это было предусмотрено контрактом.  Заказчик вправе провести экспертизу поставленного товара, выполненной работы, оказанной услуги с привлечением экспертов, экспертных организаций до принятия решения об одностороннем отказе от исполнения контракта в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.  Если заказчиком проведена экспертиза поставленного товара, выполненной работы или оказанной услуги с привлечением экспертов, экспертных организаций, решение об одностороннем отказе от исполнения контракта может быть принято заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы поставленного товара, выполненной работы или оказанной услуги в заключении эксперта, экспертной организации будут подтверждены нарушения условий контракта, послужившие основанием для одностороннего отказа заказчика от исполнения контракта.  Решение заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта не позднее чем в течение трех рабочих дней с даты принятия указанного решения, размещается в единой информационной системе и направляется поставщику (подрядчику, исполнителю) по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу поставщика (подрядчика, исполнителя), указанному в контракте, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение заказчиком подтверждения о его вручении поставщику (подрядчику, исполнителю). Выполнение заказчиком требований считается надлежащим уведомлением поставщика (подрядчика, исполнителя) об одностороннем отказе от исполнения контракта. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения заказчиком подтверждения о вручении поставщику (подрядчику, исполнителю) указанного уведомления либо дата получения заказчиком информации об отсутствии поставщика (подрядчика, исполнителя) по его адресу, указанному в контракте. При невозможности получения, указанных подтверждения либо информации датой такого надлежащего уведомления признается дата по истечении тридцати дней с даты размещения решения заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта в единой информационной системе.  Решение заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта вступает в силу и контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления заказчиком поставщика (подрядчика, исполнителя) об одностороннем отказе от исполнения контракта.  Заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления поставщика (подрядчика, исполнителя) о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения контракта устранено нарушение условий контракта, послужившее основанием для принятия указанного решения, а также заказчику компенсированы затраты на проведение экспертизы в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ. Данное правило не применяется в случае повторного нарушения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) условий контракта, которые в соответствии с [**гражданским законодательством**](garantF1://10064072.3) являются основанием для одностороннего отказа заказчика от исполнения контракта.  Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, если в ходе исполнения контракта установлено, что поставщик (подрядчик, исполнитель) не соответствует установленным документацией о закупке требованиям к участникам закупки или предоставил недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения поставщика (подрядчика, исполнителя).  Информация о поставщике (подрядчике, исполнителе), с которым контракт был расторгнут в связи с односторонним отказом заказчика от исполнения контракта, включается в установленном Федеральным законом № 44-ФЗ порядке в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей),  В случае расторжения контракта в связи с односторонним отказом заказчика от исполнения контракта заказчик вправе осуществить закупку товара, работы, услуги, поставка, выполнение, оказание которых являлись предметом расторгнутого контракта, в соответствии с положениями [**пункта 6 части 2 статьи 83**](#sub_8326) Федерального закона № 44-ФЗ.  Если до расторжения контракта поставщик (подрядчик, исполнитель) частично исполнил обязательства, предусмотренные контрактом, при заключении нового контракта количество поставляемого товара, объем выполняемой работы или оказываемой услуги должны быть уменьшены с учетом количества поставленного товара, объема выполненной работы или оказанной услуги по расторгнутому контракту. При этом цена контракта, заключаемого в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, должна быть уменьшена пропорционально количеству поставленного товара, объему выполненной работы или оказанной услуги.  Поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта в соответствии с [**гражданским законодательством**](garantF1://10064072.3), если в контракте было предусмотрено право заказчика принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта.  Решение поставщика (подрядчика, исполнителя) об одностороннем отказе от исполнения контракта не позднее чем в течение трех рабочих дней с даты принятия такого решения, направляется заказчику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу заказчика, указанному в контракте, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) подтверждения о его вручении заказчику. Выполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) требований настоящей части считается надлежащим уведомлением заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) подтверждения о вручении заказчику указанного уведомления.  Решение поставщика (подрядчика, исполнителя) об одностороннем отказе от исполнения контракта вступает в силу и контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления поставщиком (подрядчиком, исполнителем) заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта.  Поставщик (подрядчик, исполнитель) обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления заказчика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения контракта устранены нарушения условий контракта, послужившие основанием для принятия указанного решения.  При расторжении контракта в связи с односторонним отказом стороны контракта от исполнения контракта другая сторона контракта вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения контракта.  В случае расторжения контракта в связи с односторонним отказом поставщика (подрядчика, исполнителя) от исполнения контракта заказчик осуществляет закупку товара, работы, услуги, поставка, выполнение, оказание которых являлись предметом расторгнутого контракта, в соответствии с положениями Федерального закона № 44-ФЗ. |
| **20** | **Условия, запреты и ограничения допуска товаров, происходящих из иностранного государства или группы иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами** |
|  | Не предусмотрены |
| **21** | **Требования к гарантийному сроку товара, работы, услуги** |
|  | **Гарантийный срок:** 60 месяцев с даты подписания обеими сторонами актов формы №КС-2 выполненных работ, согласно справке №КС-3. |
| **22** | **Банковское сопровождение контракта** |
|  | Банковское сопровождение контракта не осуществляется. |

**Глава 2. Проект контракта**

К**онтракт № \_\_\_\_\_\_\_\_\_**

на выборочный капитальный ремонт памятника-обелиска воинам, погибшим в Великой Отечественной войне в с. Песчанокопское Песчанокопского района Ростовской области

Администрация Песчанокопского сельского поселения, именуемая в дальнейшем «Заказчик», в лице Главы Песчанокопского сельского поселения Алисова Ю.Г., действующего на основании Устава, с одной стороны, и \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, именуемый в дальнейшем «Подрядчик», в лице \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, действующего на основании \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, с другой стороны, являющийся победителем электронного аукциона № \_\_\_\_\_\_\_, именуемые в дальнейшем Стороны, на основании протокола № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_от «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ года заключили настоящий контракт (далее по тексту - контракт) о нижеследующем:

**1.ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА**

1.1. По настоящему контракту подрядчик обязуется в соответствии с Проектной документацией, выполнить работы по выборочному капитальному ремонту памятника-обелиска воинам, погибшим в Великой Отечественной войне в с. Песчанокопское Песчанокопского района Ростовской области(далее - Объект), и сдать их результат Заказчику, а Заказчик обязуется принять эти работы и оплатить их.

1.2. Подрядчик обязуется выполнить на свой риск собственными и/или привлеченными силами и средствами комплекс работ по капитальному ремонту Объекта в соответствии с условиями Контракта.

1.3. Стоимость работ, подлежащих выполнению, определена локальным сметным расчетом, составленным на основании Коэффициента снижения победителем (Подрядчиком) на начальную (максимальную) цену контракта, заявленную Заказчиком, и составляет \_\_\_\_\_\_\_ (протокол №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_\_\_\_2015г).

**2. ЦЕНА КОНТРАКТА. УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ**

2.1. Цена Контракта составляет \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (цена контракта цифрами и прописью) рублей, в том числе налог на добавленную стоимость (НДС), составляет \_\_\_\_\_\_\_ процентов \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ рублей (сумма цифрами и прописью), (без НДС если подрядчик применяет упрощенную систему налогообложения) - в соответствии с Приложением № 1 к контракту «Локальный сметный расчет».

*В случае, если контракт заключается с физическим лицом, за исключением индивидуального предпринимателя или иного занимающегося частной практикой лица, сумма, подлежащая уплате физическому лицу, уменьшается на размер налоговых платежей, связанных с оплатой контракта.*

2.2. Цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения контракта, за исключением случаев, предусмотренных п. 8.1 раздела 8 Контракта, и включает стоимость: работ, материалов и оборудования, монтажа, доставки материалов и оборудования до места работ, выноса и вывоза строительного мусора, услуг по использованию машин и механизмов, рабочей силы, транспорта, стоимость энергоресурсов, накладных расходов, страхование, уплата таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей, необходимых для выполнения работ и выполнения Подрядчиком всех обязательств по контракту.

2.3. Расчет с Подрядчиком за выполненные работы осуществляется Заказчиком путём безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет подрядчика ежемесячно, за фактически выполненные работы, на основании счета выставленного Подрядчиком, справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), составленной в соответствии с актами о приемке выполненных работ (форма КС-2), подписанных Заказчиком и Подрядчиком, в течение двадцати банковских дней. Документы на оплату выполненных работ (счет, счет-фактура (при необходимости), акты приемки выполненных работ формы №КС-2, справки о стоимости выполненных работ формы № КС-3) представляются заказчику не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным. Документы, предъявленные после 15 числа, принимаются к финансированию в следующем месяце.

Окончательный расчет производится по факту выполнения всего объема на основании счета выставленного Подрядчиком, справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), составленной в соответствии с актами о приемке выполненных работ (форма КС-2), подписанных Заказчиком и Подрядчиком в течение двадцати банковских дней.

2.4. Источник финансирования:

Средства областного бюджета – \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_) рублей \_\_\_ копеек.

Средства местного бюджета - \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_) рублей \_\_\_ копеек.

**3. СРОКИ И УСЛОВИЯ ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО КОНТРАКТУ**

3.1. Работы должны выполняться в соответствии с проектной документацией.

Срок выполнения работ - с даты заключения Контракта сторонами до 30.04.2015 г.

Подрядчик имеет право выполнить работы досрочно.

3.2. Сроки выполнения Подрядчиком отдельных работ в пределах общего срока выполнения работ, определенного пунктом 3.1 раздела 3 настоящего Контракта, установлены графиком производства работ (приложение № 2 к настоящему Контракту).

3.3 Место выполнения работ: Ростовская область, Песчанокопский район, с. Песчанокопское.

**4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН ПО КОНТРАКТУ**

4.1. Подрядчик обязан:

4.1.1. Выполнить все работы в объеме и в сроки, предусмотренные настоящим контрактом, и сдать работы Заказчику в состоянии, соответствующем проектной документации.

4.1.2. Поставить на строительную площадку необходимые материалы, конструкции, комплектующие изделия и осуществить их приемку, разгрузку, складирование и хранение в период выполнения работ в соответствии с действующими нормативными документами.

4.1.3. Применять в процессе выполнения работ необходимые строительные материалы, оборудование, комплектующие изделия и конструкции, предусмотренные утвержденной проектной документацией, имеющие соответствующие сертификаты, технические паспорта, удостоверяющие их качество.

4.1.4. Обеспечить на строительной площадке выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, пожарной безопасности и охране строительной площадки, а также охрану материалов, изделий, конструкций и оборудования.

4.1.5 Обеспечить в процессе проведения работ и в счет цены Контракта систематическую уборку объекта от отходов производства и потребления с последующим их вывозом на специализированные полигоны;

4.1.6 Вывезти с Объекта, в течение 5 (пяти) календарных дней, следующих за датой подписания окончательного Акта приемки выполненных работ, все собственное имущество, в том числе оборудование и технику, и передать объект по акту Заказчику в состоянии, соответствующем экологическим требованиям и санитарным нормам.

4.1.7 При полной готовности Объекта в 3-х дневный срок письменно известить об этом Заказчика. Передать законченный ремонтом Объект Заказчику.

4.1.8 Подрядчик по требованию Заказчика в срок не позднее 2 (двух) календарных дней, следующих за датой получения требования, представляет всю необходимую информацию, предъявляет документы (паспорта, копии сертификатов, стандарты, и т.п.), удостоверяющие качество поставляемых Подрядчиком материалов и оборудования, а также выполненных работ, их соответствие требованиям проектной документации.

4.1.9 Подрядчик обязан предоставить Заказчику возможность в любое время проверять ход выполнения работ, качество применяемых материалов и изделий, результаты документированных процедур контроля качества. Положительные результаты проверок не освобождают Подрядчика от обязательств по настоящему Контракту.

4.1.10Подрядчик самостоятельно, должен оплатить стоимость энергоресурсов, водопотребления (водоотведения), израсходованных Подрядчиком в период выполнения работ, по счетам (счетам-фактурам) выставленных коммунальными службами, на основании установленных на время выполнения работ приборов учета, в течение 10 (десяти) дней со дня получения счетов коммунальных служб.

4.2. Подрядчик имеет право:

4.2.1. заключать контракты субподряда со специализированными организациями на выполнение работ, предусмотренных утвержденной проектной документацией. В этом случае Подрядчик несет полную ответственность перед Заказчиком и обеспечивает контроль за ходом и качеством выполняемых работ субподрядчиками.

4.2.2. Досрочно выполнить и передать Работы Заказчику.

4.3. Заказчик обязан:

4.3.1. контролировать выполнение графика производства работ;

4.3.2. принимать от Подрядчика выполненные работы и осуществлять проверку на соответствие их по объему (комплектности) утвержденной проектной документации и качеству требованиям государственных стандартов (по материалам - сертификатам качества);

4.3.3. при обнаружении отступлений от проекта, использования материалов и выполненных работ, качество которых не отвечает требованиям технических регламентов, выдавать предписание о приостановке работ и исправлении обнаруженных дефектов и направлять виновной Стороне предусмотренные Контрактом требования об уплате неустоек (штрафов, пеней);

4.3.4. организовать приемку законченного ремонтом Объекта;

4.3.5. осуществлять приемку выполненных работ.

4.3.6. В течение 2 (двух) рабочих дней с даты получения письменного уведомления Подрядчика о завершении выполнения работ организовать работу комиссии по приемке Объекта и принять участие в работе комиссии.

**5. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ**

5.1. Приемка и оценка выполненных работ определяется в соответствии с проектной документацией.

5.2. Для проверки предоставленных подрядчиком результатов, предусмотренных контрактом, в части их соответствия условиям контракта заказчик обязан провести экспертизу. Экспертиза результатов, предусмотренных контрактом, может проводиться заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации на основании контрактов, заключенных в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ.

Для проведения экспертизы выполненной работы эксперты, экспертные организации имеют право запрашивать у заказчика и подрядчика дополнительные материалы, относящиеся к условиям исполнения контракта и отдельным этапам исполнения контракта. Результаты такой экспертизы оформляются в виде заключения, которое подписывается экспертом, уполномоченным представителем экспертной организации и должно быть объективным, обоснованным и соответствовать законодательству Российской Федерации. В случае, если по результатам такой экспертизы установлены нарушения требований контракта, не препятствующие приемке выполненной работы или оказанной услуги, в заключении могут содержаться предложения об устранении данных нарушений, в том числе с указанием срока их устранения.

5.3. Ежемесячно Подрядчик сдает фактически выполненные результаты работ. Результаты работ оформляется справкой о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), составленной в соответствии с актами о приемке выполненных работ (форма КС-2). Указанные документы представляются заказчику не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным.

5.4. Заказчик (эксперты, экспертные организации, в случае их привлечения в соответствии с п. 5.2. раздела 5 настоящего контракта) в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения документов указанных в п. 5.3. раздела 5 настоящего контракта осуществляют приемку выполненных работ в части соответствия их количества, качества, объема требованиям, установленным контрактом, а также их соответствия нормативным требованиям и проектной документации.

5.5. При отсутствии замечаний к качеству, количеству и объему работ Заказчик подписывает предоставленные Подрядчиком документы в соответствии с п. 5.3. раздела 5 настоящего контракта, и в день окончания приемки Заказчик направляет Подрядчику 1 (один) экземпляр подписанных акта(ов) по форме КС-2, справки(ок) по форме КС-3.

5.6. При наличии у Заказчика и/или эксперта, и (или) экспертной организации замечаний к выполненным Подрядчиком работам Заказчик направляет Подрядчику мотивированный отказ от приемки Работ и/ или копию экспертного заключения, с указанием срока их устранения.

5.7. В случае, если Заказчиком и/или экспертом, и (или) экспертными организациями будут обнаружены недостатки, выражающиеся в виде нарушений действующих нормативных документов, проектной документации, Подрядчик обязан своими силами и за свой счет исправить выявленные недостатки в срок указанный в мотивированном отказе от приемки работ.

5.8. После устранения недостатков указанных в мотивированном отказе от приемки работ и/или экспертном заключении Подрядчик в течение срока указанного для их устранения направляет Заказчику отчёт об устранении недостатков и повторно направляет исправленные (при необходимости) документы, указанные в п. 5.3. раздела 5 настоящего контракта. Заказчик (эксперты, экспертные организации, в случае их привлечения в соответствии с п. 5.2. раздела 5 настоящего контракта) повторно осуществляет приемку выполненных работ в соответствии с п.5.4. раздела 5 настоящего контракта.

5.9. В случае обнаружения необходимости в проведении дополнительных работ (скрытых работ), неучтенных проектной документацией, но связанных с работами, предусмотренными Контрактом, Подрядчик должен информировать об этом Заказчика в течение двух рабочих дней со дня их обнаружения. Заказчик принимает решение о целесообразности проведения дополнительных работ. Дополнительные работы выполняются после получения Заказчиком заключения организации, выполнявшей проектную документацию, о целесообразности выполнения данных работ, определения стоимости и источника их финансирования. Исполнитель дополнительных работ будет определен Заказчиком в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

5.10. По завершению капитального ремонта в полном объеме Подрядчик сдает выполненные работы Заказчику. Результаты законченного ремонтом объекта оформляется справкой о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), составленной в соответствии с актами о приемке выполненных работ (форма КС-2) в порядке, предусмотренном настоящим разделом контракта.

Работы по Контракту считаются выполненными в полном объеме только после приемки выполненных в полном объеме Работ на Объекте на основании подписания Заказчиком и Подрядчиком документов о приемке. Риск случайной гибели или случайного повреждения результата выполненных Работ до их приемки Заказчиком несет Подрядчик.

**6. ГАРАНТИИ.**

6.1. Подрядчик несет ответственность за некачественное выполнение работ, включая недостатки, обнаруженные впоследствии в ходе эксплуатации объекта.

6.2. Подрядчик гарантирует:

- выполнение всех работ в полном объеме, и в соответствии с проектной документацией и сметным расчетом, в установленном порядке, и в сроки, определенные Контрактом;

- высокое качество всех работ;

- своевременное устранение недостатков и дефектов, относящихся к Подрядчику и выявленных при приемке работ.

6.3. Срок гарантии на выполненные работы составляет 60 месяцев с даты подписания обеими сторонами актов формы №КС-2 выполненных работ, согласно справке №КС-3.

6.4. Обязательства Подрядчика в течение срока гарантийной эксплуатации включают устранение и исправление дефектов, вызванных применением некачественных материалов, некачественным выполнением работ, но не включают эксплуатацию и обслуживание.

6.5. Если в течение гарантийного периода выявится, что отдельные части работ, при условии их нормальной эксплуатации, или использованные при работах материалы имеют дефекты или недостатки, которые являются следствием ненадлежащего выполнения Подрядчиком принятых на себя обязательств, то Заказчик уведомляет об этом Подрядчика и составляет акт, где зафиксирует дату обнаружения дефекта и предлагаемую дату его устранения. Подрядчик обязан устранить любой такой дефект своими силами и за свой счет в срок, указанный в акте, либо заменить отдельные виды работ или материалов новыми, соответствующими условиям Контракта. При такой замене гарантийный период на такие работы и материалы, возобновляются с момента окончания работ по замене и сдаче их Заказчику.

6.6. Срок гарантии на работы и материалы при обнаружении дефектов, если такие дефекты препятствуют их (его) надлежащей эксплуатации, продлевается на срок, исчисляемый с даты обнаружения дефекта до даты его фактического устранения.

6.7. В случае возникновения спора относительно обнаруженного дефекта или его характера любая из сторон вправе организовать проведение в установленном порядке технической экспертизы.

6.8. В случае установления дефекта, произошедшего по вине Подрядчика, все расходы, связанные с работой эксперта, оплачивает Подрядчик.

6.9. Если Подрядчик в течение срока, указанного в акте, не заменит некачественные материалы или не устранит дефекты и недоделки, указанные в акте, то Заказчик вправе без нарушения своих прав по гарантии заменить оборудование и устранить дефекты и недоделки, силами других организаций. При этом Подрядчик по требованию Заказчика обязан возместить расходы на указанные работы по устранению дефектов.

6.10. В течение гарантийного периода Подрядчик обязан за свой счет с оплатой всех связанных с этим расходов, производить замену или ремонт отдельных частей и материалов и/или работ объекта, выбывших из строя или изменивших первоначальные технические параметры из-за наличия дефектов работ и/или материалов объекта, но при условии их надлежащей эксплуатации.

6.11. Выполнение гарантийных обязательств подтверждается актом, подписываемым Сторонами по истечении гарантийного срока (о приемке объекта после гарантийной эксплуатации).

**7. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ КОНТРАКТА**

7.1. Подрядчик представил Заказчику на дату заключения Контракта обеспечение исполнения обязательств по Контракту в форме: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (банковской гарантии, выданной банком, включенным в предусмотренный статьей 74.1 Налогового кодекса Российской Федерации перечень банков, отвечающих установленным требованиям для принятия банковских гарантий в целях налогообложения; внесения денежных средств на счет, на котором учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику) в размере обеспечения исполнения Контракта, составляющем процентов от начальной (максимальной) цены Контракта - \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ рублей.

(сумма цифрами и прописью)

7.1. С учетом снижения начальной (максимальной) цены контракта по результатам осуществления закупки на \_\_\_\_%, Подрядчиком. Подрядчик представил Заказчику на дату заключения Контракта обеспечение исполнения обязательств по Контракту в форме \_\_\_\_\_\_\_ банковской гарантии, выданной банком, включенным в предусмотренный статьей 74.1 Налогового кодекса Российской Федерации перечень банков, отвечающих установленным требованиям для принятия банковских гарантий в целях налогообложения; внесения денежных средств на счет, на котором учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику) в размере обеспечения исполнения Контракта, превышающем в 1,5 раза размер обеспечения исполнения обязательств по контракту, предусмотренному документацией о закупке и составляет \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (сумма цифрами и прописью) рублей.

*(Указывается в случае снижения начальной (максимальной) цены контракта по результатам осуществления закупки на 25% и более, в случае непредоставления документов, подтверждающих добросовестность участника закупки в соответствии со ст. 37 Федерального закона № 44-ФЗ).*

7.2. Срок действия обеспечения исполнения обязательств по Контракту (безотзывной банковской гарантии, указанной в п. 7.1 раздела 7 настоящего Контракта) превышает срок действия контракта не менее чем на один месяц.

7.3. В случае предоставления обеспечения исполнения Контракта в виде внесения денежных средств на счет, на котором учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику, возврат Подрядчику указанных средств Заказчиком осуществляется в течение десяти рабочих дней с момента исполнения сторонами обязательств в рамках данного Контракта.

7.4. В ходе исполнения контракта подрядчик вправе предоставить Заказчику обеспечение исполнения контракта, уменьшенное на размер выполненных обязательств, предусмотренных контрактом, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения контракта. При этом может быть изменен способ обеспечения исполнения контракта.

**8. ИЗМЕНЕНИЕ УСЛОВИЙ КОНТРАКТА.**

8.1. Изменение существенных условий контракта при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению сторон в следующих случаях:

8.1.1. При снижении цены Контракта без изменения предусмотренных Контрактом объема работы, качества выполняемой работы, и иных условий Контракта;

8.1.2. Если по предложению Заказчика увеличивается предусмотренный Контрактом объем работы, не более чем на десять процентов или уменьшается предусмотренный Контрактом объем работы не более чем на десять процентов.

При этом по соглашению сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены Контракта пропорционально дополнительному объему работы исходя из установленной в Контракте цены единицы работы, но не более чем на десять процентов цены Контракта. При уменьшении предусмотренного Контрактом объема работы стороны Контракта обязаны уменьшить цену Контракта исходя из цены единицы работы;

8.1.3. В случаях, предусмотренных пунктом 6 статьи 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации, при уменьшении ранее доведенных до заказчика как получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств. При этом заказчик в ходе исполнения контракта обеспечивает согласование новых условий контракта, в том числе цены и (или) сроков исполнения контракта и (или) количества товара, объема работы или услуги, предусмотренных контрактом; В этих случаях сокращение количества товара, объема работы или услуги при уменьшении цены контракта осуществляется в соответствии с методикой, утвержденной Правительством Российской Федерации. В установленных данным пунктом случаях принятие заказчиком решения об изменении контракта в связи с уменьшением лимитов бюджетных обязательств осуществляется исходя из соразмерности изменения цены контракта и количества товара, объема работы или услуги.  В случае наступления обстоятельств, которые предусмотрены настоящим пунктом и обусловливают невозможность исполнения заказчиком бюджетных обязательств, вытекающих из контракта, заказчик исходит из необходимости исполнения в первоочередном порядке обязательств, вытекающих из контракта, предметом которого является поставка товара, необходимого для нормального жизнеобеспечения (в том числе продовольствие, средства для оказания скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи в экстренной или неотложной форме, лекарственные средства, топливо), и (или) по которому поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства исполнены.

8.2. При исполнении Контракта по согласованию Заказчика с Подрядчиком допускается выполнение работы, качество, технические и функциональные характеристики которой является улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в Контракте.

**9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН**

9.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение Контракта Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

9.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

9.3. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплаты штрафа. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом. Размер штрафа устанавливается контрактом в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке:

а) 2,5 процента цены контракта в случае, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

б) 2 процента цены контракта в случае, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей;

в) 1,5 процента цены контракта в случае, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей;

г) 0,5 процента цены контракта в случае, если цена контракта превышает 100 млн. рублей.

Размер штрафа составляет \_\_\_ процентов от цены контракта, что составляет \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ рублей. (сумма цифрами и прописью)

Заказчик освобождается от уплаты пени и (или) штрафа, если докажет, что просрочка исполнения (ненадлежащего исполнения) указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Подрядчика.

9.4. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, заказчик направляет Подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

9.5. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения подрядчиком обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается контрактом в размере, не менее одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных подрядчиком, и определяется по формуле:  
П = (Ц - В) х С,

где:  
Ц – цена контракта;  
В - стоимость фактически исполненного в установленный срок подрядчиком обязательства по контракту, определяемая на основании документа о приемке результатов выполнения работ, в том числе отдельных этапов исполнения контрактов;

С - размер ставки.

**Размер ставки определяется по формуле:**

,



где:  
- размер ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени, определяемый с учетом коэффициента К;  
ДП - количество дней просрочки.



**Коэффициент К определяется по формуле:**

,



где:

ДП - количество дней просрочки;

ДК - срок исполнения обязательства по контракту (количество дней).

При К, равном 0-50 процентам, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,01 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.

При К, равном 50-100 процентам, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,02 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.

При К, равном 100 процентам и более, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,03 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.

Подрядчик освобождается от уплаты пени, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика. Уплата пени не освобождает Подрядчика от обязанности выплатить предусмотренный настоящим контрактом штраф за ненадлежащее исполнение своих обязательств. Уплата пени не освобождает Подрядчика от надлежащего исполнения обязательств по настоящему контракту.

9.6. За ненадлежащее исполнение подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения заказчиком, подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке:

а) 10 процентов цены контракта в случае, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

б) 5 процентов цены контракта в случае, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей;

в) 1 процент цены контракта в случае, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей;

г) 0,5 процента цены контракта в случае, если цена контракта превышает 100 млн. рублей.

Размер штрафа составляет \_\_\_ процентов от цены контракта, что составляет \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ рублей. (сумма цифрами и прописью)

Уплата штрафа по контракту не освобождает Подрядчика от исполнения обязательств, предусмотренных настоящим контрактом.

9.7. Ответственность Сторон, не предусмотренная пунктами 9.1.-9.6. настоящего Контракта, а также случаи освобождения Сторон от ответственности, определяются в соответствии с действующим гражданским законодательством Российской Федерации.

9.8. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

**10. СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА И ПОРЯДОК ЕГО РАСТОРЖЕНИЯ.**

10.1. Контракт вступает в силу с момента подписания его обеими Сторонами и действует до 05.05.2015 г., а в части взаиморасчетов до полного исполнения обязательств.

10.2. Расторжение Контракта допускается по соглашению сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством.

10.3. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.

10.4. Заказчик вправе провести экспертизу выполненной работы, с привлечением экспертов, экспертных организаций до принятия решения об одностороннем отказе от исполнения контракта. Если Заказчиком проведена экспертиза выполненной работы с привлечением экспертов, экспертных организаций, решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта может быть принято Заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы выполненных работ в заключении эксперта, экспертной организации будут подтверждены нарушения условий Контракта, послужившие основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта.

10.5. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта не позднее чем в течение трех рабочих дней с даты принятия указанного решения, размещается на официальном сайте и направляется Подрядчику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Подрядчика, указанному в Контракте, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование данного уведомления и получение Заказчиком подтверждения о его вручении Подрядчику. Выполнение Заказчиком вышеуказанных требований считается надлежащим уведомлением Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения Заказчиком подтверждения о вручении Подрядчику данного уведомления. При невозможности получения подтверждения или информации датой надлежащего уведомления признается дата по истечении тридцати дней с даты размещения на официальном сайте решения Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

10.6. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта вступает в силу и Контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления Заказчиком Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

10.7. Заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления Подрядчика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения Контракта устранено нарушение условий Контракта, послужившее основанием для принятия указанного решения, а также Заказчику компенсированы затраты на проведение экспертизы. Данное правило не применяется в случае повторного нарушения Подрядчика условий Контракта, которые в соответствии с гражданским законодательством являются основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта.

10.8. Подрядчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством.

10.9. Решение Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта не позднее чем в течение трех рабочих дней с даты принятия такого решения, направляется Заказчику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Заказчика, указанному в Контракте, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование данного уведомления и получение Подрядчиком подтверждения о его вручении Заказчику. Оказание Подрядчиком вышеуказанных требований считается надлежащим уведомлением Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения Подрядчиком подтверждения о вручении Заказчику данного уведомления.

10.10. Решение Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта вступает в силу и Контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления Подрядчиком Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

10.11. Подрядчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления Заказчика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения Контракта устранены нарушения условий Контракта, послужившие основанием для принятия указанного решения.

10.12. При расторжении Контракта в связи с односторонним отказом Стороны Контракта от исполнения Контракта другая Сторона Контракта вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

10.13. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, если в ходе исполнения контракта установлено, что подрядчик не соответствует установленным документацией о закупке требованиям к участникам закупки или предоставил недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения подрядчика.

**11. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ**

11.1. Ни одна из сторон не несет ответственности перед другой Стороной за неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по Контракту, в случае наступления обстоятельств непосредственно влияющих на исполнение Контракта, возникших помимо воли Сторон и которые нельзя предвидеть или избежать. Такими обстоятельствами признаются: военные действия, объявление режима военного или чрезвычайного положения, блокада, эмбарго, взрывы, эпидемии, землетрясения, наводнения, пожары и другие стихийные бедствия, а также введение запретных либо ограничительных мер законодательством Российской Федерации и Ростовской области в период действия Контракта.

Инфляционные процессы в экономике к форс-мажорным обстоятельствам не относятся.

11.2. Сторона, для которой возникли (прекратились) обстоятельства невозможности исполнения обязательств по Контракту, обязана немедленно письменно уведомить другую Сторону о наступлении (прекращении) обстоятельств непреодолимой силы и их влиянии на исполнение обязательств по Контракту, приложив к уведомлению документ, подтверждающий приведенные обстоятельства.

Документ, выданный органом государственной власти, копия нормативного правого акта, являются подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой силы.

11.3. Если приведенные обстоятельства будут продолжаться более тридцати календарных дней, любая из Сторон имеет право отказаться от дальнейшего исполнения Контракта, и в этом случае ни одна из Сторон не вправе требовать от другой Стороны возмещения убытков.

**12. РАССМОТРЕНИЕ СПОРОВ**

12.1. Споры, возникающие при исполнении Контракта, разрешаются Сторонами путем переговоров или в претензионном порядке. В случае невозможности разрешения споров в досудебном порядке, спор передается на рассмотрение в арбитражный суд по месту исполнения Контракта.

12.2. Во всем остальном, что не предусмотрено Контрактом, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

**13. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

13.1. При исполнении Контракта не допускается перемена Подрядчика за исключением случая, если новый Подрядчик является правопреемником Подрядчика по такому Контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

13.2. В случае перемены Заказчика права и обязанности Заказчика, предусмотренные Контрактом, переходят к новому Заказчику.

13.3. Стороны обязаны письменно уведомлять друг друга об изменениях в банковских и почтовых реквизитах, указанных в Контракте. Действия Сторон, направленные на исполнение Контракта, совершенные по реквизитам, указанным в Контракте, до получения письменного уведомления об их изменении считаются надлежащим исполнением условий Контракта.

13.4. Уведомления и сообщения по исполнению условий Контракта направляются Сторонами в письменной форме посредством заказных писем с уведомлением о вручении или доставляются нарочным по юридическим и (или) почтовым адресам Сторон с получением под расписку должностными лицами Сторон (с проставлением штампа организации, входящего номера корреспонденции, даты получения корреспонденции).

13.5 Банковское сопровождение контракта не осуществляется

13.6. К Контракту прилагаются и являются неотъемлемой его частью:

- Локальный сметный расчет – Приложение № 1;

- График производства работ – Приложение № 2;

**14.ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН**

|  |  |
| --- | --- |
| Заказчик | Подрядчик |
|  |  |

15. ПОДПИСИ СТОРОН

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| от Заказчика  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (наименование должности)  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Фамилия, имя, отчество)  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (подпись)  М.П. |  | от Подрядчика  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (наименование должности)  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Фамилия, имя, отчество)  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (подпись)  М.П. |

Приложение № 1

к контракту № \_\_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_\_

Локальный сметный расчет

Приложение № 2

к контракту № \_\_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_\_

График производства работ

**Глава 3. Описание объекта закупки**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | | | |
| Стройка: | Выборочный капитальный ремонт памятника-обелиска воинам, погибшим в Великой Отечественной войне в с. Песчанокопское Песчанокопского района Ростовской области | | |
|  | | | |
| Объект: | Выборочный капитальный ремонт памятника-обелиска воинам, погибшим в Великой Отечественной войне в с. Песчанокопское Песчанокопского района Ростовской области | | |
| **ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01** | | | |
| (Локальный сметный расчет) | | | |
| на Выборочный капитальный ремонт памятника-обелиска воинам, погибшим в Великой Отечественной войне в с. Песчанокопское Песчанокопского района Ростовской области | | | |
| Основание: Дефектная ведомость | | | |
| Сметная стоимость: | | **571.72** | тыс. руб. |
| Hормативная трудоемкость: | | **7.18** | тыс.чел.ч |
| Сметная заработная плата: | | **68.22** | тыс. руб. |
| Составлена в базисных ценах на 2000 г. по НБ: "ГЭСН 2001 "ТСНБ-2001 Ростовской области (эталон)"". | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № поз. | Шифр и № позиции норматива | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количе-ство | Стоим. ед., руб. | | Общая стоимость, руб. | | | Затр. труда рабочих, не зан. обсл. машин, чел-ч | |
| всего | экс. маш. | всего | оплата труда осн. раб. | экс. маш. | обслуж. машины | |
| оплата труда осн. раб. | в т.ч. опл. труда мех. | в т.ч. опл. труда мех. | на ед. | всего |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | **ТЕР 07-05-030-11**  **(МДС 81-36.2004 п. 3.3.1.а))** | Разборка мелких конструкций (подоконников, сливов, парапетов и др.) массой до 0,5 т (мемориальные плиты, памятные плиты обелиска) | 100 шт. сборных конструкций | 0.56 | 1 100.54 | 211.18 | 616 | 498 | 118 | 98.056 | 54.91136 |
| 889.37 | 26.66 | 15 | 2.52 | 1.4112 |
|  |  | Объем: 52+3+1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | *Начисления: ОЗП = \*(0.8), ЭМ = \*(0.8), ЗПМ = \*(0.8), М = \*(0)* | | | | | | | | | |
|  |  | *Накладные расходы* |  | 140% |  |  | 718 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | =(155.0\* (0.9)) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | *Сметная прибыль* |  | 85% |  |  | 436 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | =(100.0\* (0.85)) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 1 770 |  |  |  |  |
| 2. | **ТЕРр 63-7-1** | Разборка облицовки стен из мраморных плит (постамент под "вечный огонь") | 100 м2 поверхности облицовки | 0.052 | 3 152.14 | 286.67 | 164 | 149 | 15 | 364.1 | 18.9332 |
| 2 865.47 | 32.67 | 2 | 3.49 | 0.18148 |
|  |  | *Накладные расходы* |  | 77% |  |  | 116 |  |  |  |  |
|  |  | *Сметная прибыль* |  | 50% |  |  | 76 |  |  |  |  |
|  |  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 356 |  |  |  |  |
| 3. | **ТЕРр 68-14-2** | Разборка бортовых камней на щебеночном основании | 100 м | 2.1 | 1 136.24 | 698.88 | 2 386 | 918 | 1 468 | 52.63 | 110.523 |
| 437.36 | 56.83 | 119 | 6.4 | 13.44 |
|  |  | *Накладные расходы* |  | 104% |  |  | 1 078 |  |  |  |  |
|  |  | *Сметная прибыль* |  | 60% |  |  | 622 |  |  |  |  |
|  |  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 4 087 |  |  |  |  |
| 4. | **ТЕР 46-04-001-04** | Разборка кирпичных стен | 1 м3 | 69 | 181.43 | 108.42 | 12 519 | 5 038 | 7 481 | 8.24 | 568.56 |
| 73.01 | 10.21 | 704 | 1.15 | 79.35 |
|  |  | *Накладные расходы* |  | 99% |  |  | 5 685 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | =(110.0\* (0.9)) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | *Сметная прибыль* |  | 60% |  |  | 3 445 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | =(70.0\* (0.85)) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 21 649 |  |  |  |  |
| 5. | **ТЕР 27-03-008-04** | Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных | 100 м3 конструкций | 0.165 | 5 834.92 | 4 340.78 | 963 | 247 | 716 | 179.8 | 29.667 |
| 1 494.14 | 407.93 | 67 | 45.63 | 7.52895 |
|  |  | *Накладные расходы* |  | 128% |  |  | 402 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | =(142.0\* (0.9)) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | *Сметная прибыль* |  | 81% |  |  | 254 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | =(95.0\* (0.85)) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 1 619 |  |  |  |  |
| 6. | **ТЕР 08-07-001-02** | Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ | 100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов | 0.545 | 809.11 | 7.61 | 441 | 236 | 4 | 50.025 | 27.263625 |
| 432.22 |  |  |  |  |
|  |  | Объем: 109/2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | *Начисления: ОЗП = \*(1.15), ЭМ = \*(1.25)* | | | | | | | | | |
|  |  | *Накладные расходы* |  | 110% |  |  | 260 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | =(122.0\* (0.9)) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | *Сметная прибыль* |  | 68% |  |  | 160 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | =(80.0\* (0.85)) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 861 |  |  |  |  |
| 7. | **ТЕР 46-01-004-03** | Усиление конструктивных элементов стен кирпичных стальными тяжами | 1 т | 0.12 | 8 240.53 | 132.70 | 989 | 210 | 16 | 202.93 | 24.3516 |
| 1 753.32 | 8.04 | 1 | 0.76 | 0.0912 |
|  |  | *Накладные расходы* |  | 99% |  |  | 209 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | =(110.0\* (0.9)) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | *Сметная прибыль* |  | 60% |  |  | 127 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | =(70.0\* (0.85)) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 1 324 |  |  |  |  |
| 8. | **ТЕРр 61-28-1** | Устройство основания под штукатурку из металлической сетки по кирпичным и бетонным поверхностям (мемориальная стена, обелиск) | 100 м2 поверхности | 1.395 | 3 543.57 | 11.46 | 4 943 | 888 | 16 | 81.6 | 113.832 |
| 636.48 |  |  |  |  |
|  |  | Объем: 30.5+109 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | *Накладные расходы* |  | 79% |  |  | 702 |  |  |  |  |
|  |  | *Сметная прибыль* |  | 50% |  |  | 444 |  |  |  |  |
|  |  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 6 089 |  |  |  |  |
| 9. | **ТЕРр 61-10-6** | Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов декоративным раствором площадью отдельных мест более 5 м2 толщиной слоя 30 мм (мемориальная стена) | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0.305 | 4 095.54 | 1.65 | 1 249 | 830 | 1 | 300.15 | 91.54575 |
| 2 722.36 |  |  |  |  |
|  |  | *Накладные расходы* |  | 79% |  |  | 656 |  |  |  |  |
|  |  | *Сметная прибыль* |  | 50% |  |  | 415 |  |  |  |  |
|  |  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 2 320 |  |  |  |  |
| 10. | **ТССЦ 509-9900** | Строительный мусор | т | 2.2265 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  | Объем: (0.305)\*7.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | **ТЕРр 61-17-7** | Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с земли и лесов по камню и бетону декоративным раствором гладких толщиной слоя до 30 мм | 100 м2 отремонтированной поверхности | 1.09 | 5 672.46 | 1.65 | 6 183 | 4 686 | 2 | 457.37 | 498.5333 |
| 4 299.28 |  |  |  |  |
|  |  | *Накладные расходы* |  | 79% |  |  | 3 702 |  |  |  |  |
|  |  | *Сметная прибыль* |  | 50% |  |  | 2 343 |  |  |  |  |
|  |  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 12 228 |  |  |  |  |
| 12. | **ТССЦ 509-9900** | Строительный мусор | т | 8.0551 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  | Объем: (1.09)\*7.39 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. | **ТЕР 15-04-006-03** | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен | 100 м2 покрытия | 1.395 | 74.11 | 1.48 | 103 | 101 | 2 | 7.5325 | 10.507838 |
| 72.46 | 0.15 |  | 0.0125 | 0.0174375 |
|  |  | Объем: 109.0+30.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | *Начисления: ОЗП = \*(1.15), ЭМ = \*(1.25), ЗПМ = \*(1.25)* | | | | | | | | | |
|  |  | *Накладные расходы* |  | 95% |  |  | 96 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | =(105.0\* (0.9)) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | *Сметная прибыль* |  | 47% |  |  | 47 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | =(55.0\* (0.85)) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 246 |  |  |  |  |
| 14. | **ФССЦ 101-4243**  **(Приказ № 31/пр от 30.01.2014**  **НБ: ФЕР-2001 (эталонная база ФСНБ-2001) с доп. и изм. 9;)** | Грунтовка воднодисперсионная CERESIT CT 17 | л | 27.9 | 28.07 |  | 783 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  | Объем: (1.395)\*100\*0.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | *Поправки: М: \*0.938* | | | | | | | | | |
| 15. | **ТЕР 15-04-014-02** | Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности кремнийорганическая (мемориальной стены и стеллы) | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 1.395 | 2 023.89 | 12.21 | 2 823 | 146 | 17 | 11.2585 | 15.705608 |
| 104.59 |  |  |  |  |
|  |  | Объем: 109.0+30.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | *Начисления: ОЗП = \*(1.15), ЭМ = \*(1.25)* | | | | | | | | | |
|  |  | *Накладные расходы* |  | 95% |  |  | 139 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | =(105.0\* (0.9)) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | *Сметная прибыль* |  | 47% |  |  | 69 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | =(55.0\* (0.85)) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 3 030 |  |  |  |  |
| 16. | **ТЕР 07-05-030-11** | Установка мелких конструкций (подоконников, сливов, парапетов и др.) массой до 0,5 т (мемориальные плиты, памятные плиты обелиска) | 100 шт. сборных конструкций | 0.56 | 2 991.76 | 329.96 | 1 675 | 716 | 185 | 140.9555 | 78.93508 |
| 1 278.47 | 41.66 | 23 | 3.9375 | 2.205 |
|  |  | Объем: 52+3+1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | *Начисления: ОЗП = \*(1.15), ЭМ = \*(1.25), ЗПМ = \*(1.25)* | | | | | | | | | |
|  |  | *Накладные расходы* |  | 140% |  |  | 1 035 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | =(155.0\* (0.9)) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | *Сметная прибыль* |  | 85% |  |  | 628 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | =(100.0\* (0.85)) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 3 338 |  |  |  |  |
| 17. | **ТССЦ 101-4172** | Кляммер неподвижный оцинкованный марки F-01 | 100 шт. | 2.24 | 151.10 |  | 338 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  | Объем: 56\*4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18. | **ТЕРр 58-20-3** | Смена обделок из листовой стали (брандмауэров и парапетов без обделки боковых стенок) шириной до 1 м (верхняя отделка на мемориальной стене) | 100 м | 0.23 | 3 977.13 | 11.64 | 915 | 138 | 3 | 70.25 | 16.1575 |
| 599.23 | 2.09 |  | 0.18 | 0.0414 |
|  |  | *Накладные расходы* |  | 83% |  |  | 115 |  |  |  |  |
|  |  | *Сметная прибыль* |  | 65% |  |  | 90 |  |  |  |  |
|  |  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 1 119 |  |  |  |  |
| 19. | **ТССЦ 509-9900** | Строительный мусор | т | 0.1132 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  | Объем: (0.23)\*0.492 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20. | **ТЕР 15-01-016-03** | Наружная облицовка по бетонной поверхности керамическими отдельными плитками на цементном растворе колонн (постамент "вечного огня" на клее плиточном<Юнис Плюс>) | 100 м2 облицованной поверхности | 0.052 | 9 501.69 | 56.80 | 494 | 218 | 3 | 445.74 | 23.17848 |
| 4 189.96 | 19.01 | 1 | 1.65 | 0.0858 |
|  |  | *Начисления: ОЗП = \*(1.15), ЭМ = \*(1.25), ЗПМ = \*(1.25)* | | | | | | | | | |
|  |  | *Накладные расходы* |  | 95% |  |  | 208 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | =(105.0\* (0.9)) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | *Сметная прибыль* |  | 47% |  |  | 103 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | =(55.0\* (0.85)) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 805 |  |  |  |  |
| 21. | **ТССЦ 402-0078** | Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3 | м3 | -0.104 | 440.41 |  | -46 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  | Объем: (0.052)\*(-2.0) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22. | **ФССЦ 101-4367**  **(Приказ № 31/пр от 30.01.2014**  **НБ: ФЕР-2001 (эталонная база ФСНБ-2001) с доп. и изм. 9;)** | Клей плиточный <Юнис Плюс> (толщ. клея 10мм) | кг | 78 | 2.96 |  | 231 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  | Объем: 5.2\*4.5\*10/3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | *Поправки: М: \*0.938* | | | | | | | | | |
| 23. | **ТЕР 06-01-024-03** | Устройство стен подвалов и подпорных стен железобетонных высотой до 3 м, толщиной до 300 мм | 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле | 0.35 | 138 098.69 | 5 397.63 | 48 335 | 3 700 | 1 889 | 1209.6045 | 423.36158 |
| 10 571.94 | 500.56 | 175 | 47.3125 | 16.559375 |
|  |  | *Начисления: ОЗП = \*(1.15), ЭМ = \*(1.25), ЗПМ = \*(1.25)* | | | | | | | | | |
|  |  | *Накладные расходы* |  | 95% |  |  | 3 681 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | =(105.0\* (0.9)) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | *Сметная прибыль* |  | 55% |  |  | 2 131 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | =(65.0\* (0.85)) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 54 148 |  |  |  |  |
| 24. | **ТЕР 15-01-033-02** | Облицовка стен плитами толщиной до 40 мм из туфа, известняка и ракушечника, число плит в 1 м2 до 6 (прим. Облицовка камнем облицовочным искусственным (под дикий камень) на клее плиточном <Юнис Плюс>) | 100 м2 поверхности облицовки | 1.2 | 47 986.67 | 5 097.50 | 57 584 | 20 721 | 6 117 | 1644.5 | 1973.4 |
| 17 267.25 | 1 720.74 | 2 065 | 162.4875 | 194.985 |
|  |  | *Начисления: ОЗП = \*(1.15), ЭМ = \*(1.25), ЗПМ = \*(1.25)* | | | | | | | | | |
|  |  | *Накладные расходы* |  | 95% |  |  | 21 647 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | =(105.0\* (0.9)) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | *Сметная прибыль* |  | 47% |  |  | 10 709 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | =(55.0\* (0.85)) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 89 940 |  |  |  |  |
| 25. | **ТССЦ 402-0078** | Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3 | м3 | -3.06 | 440.41 |  | -1 348 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  | Объем: (1.2)\*(-2.55) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26. | **ФССЦ 101-4367**  **(Приказ № 31/пр от 30.01.2014**  **НБ: ФЕР-2001 (эталонная база ФСНБ-2001) с доп. и изм. 9;)** | Клей плиточный <Юнис Плюс> | кг | 540 | 2.96 |  | 1 601 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  | Объем: 120\*4.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | *Поправки: М: \*0.938* | | | | | | | | | |
| 27. | **ТССЦ 412-1095** | Изделия архитектурно-строительные из известняка, доломита, гипсового камня, травертина, 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм | м2 | -121.2 | 228.00 |  | -27 634 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  | Объем: (1.2)\*(-101.0) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28. | **С-ПРАЙС.**  **("Уникров" г. Ростов н/Д)** | Камень облицовочный искусственный (под дикий камень) | м2 | 121.2 | 260.76 |  | 31 604 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  | Объем: (1.2)\*(101.0) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | *Поправки: М: =1840/1.18/5.98* | | | | | | | | | |
| 29. | **ТССЦ 101-1716** | Детали крепления массой до 0,001т | т | 0.0096 | 7 646.29 |  | 73 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  | Объем: (1.2)\*0.008 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30. | **ТЕР 08-01-003-07** | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону | 100 м2 изолируемой поверхности | 0.2 | 1 144.95 | 92.68 | 229 | 46 | 19 | 24.38 | 4.876 |
| 231.85 |  |  |  |  |
|  |  | *Начисления: ОЗП = \*(1.15), ЭМ = \*(1.25)* | | | | | | | | | |
|  |  | *Накладные расходы* |  | 110% |  |  | 51 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | =(122.0\* (0.9)) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | *Сметная прибыль* |  | 68% |  |  | 31 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | =(80.0\* (0.85)) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 311 |  |  |  |  |
| 31. | **ТЕР 15-01-010-01** | Облицовка ступеней и подступенников мраморными полированными плитами (применительно - ступени к обелиску на клее плиточном <Юнис Плюс> (толщ. клея 5мм) | 100 м2 поверхности облицовки | 0.03 | 7 749.46 | 137.64 | 232 | 228 | 4 | 714.725 | 21.44175 |
| 7 611.83 | 36.61 | 1 | 3.2 | 0.096 |
|  |  | *Поправки: М: \*0* | | | | | | | | | |
|  |  | *Начисления: ОЗП = \*(1.15), ЭМ = \*(1.25), ЗПМ = \*(1.25)* | | | | | | | | | |
|  |  | *Накладные расходы* |  | 95% |  |  | 218 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | =(105.0\* (0.9)) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | *Сметная прибыль* |  | 47% |  |  | 108 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | =(55.0\* (0.85)) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 557 |  |  |  |  |
| 32. | **ФССЦ 101-4367**  **(Приказ № 31/пр от 30.01.2014**  **НБ: ФЕР-2001 (эталонная база ФСНБ-2001) с доп. и изм. 9;)** | Клей плиточный <Юнис Плюс> (толщ. клея 5мм) | кг | 22.5 | 2.96 |  | 67 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  | Объем: 0.03\*100\*4.5\*5/3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | *Поправки: М: \*0.938* | | | | | | | | | |
| 33. | **ТССЦ 403-8141** | Плитки площадью до 0,1 м2 прямоугольные для покрытия тротуаров и площадок с ровной гладкой поверхностью на цветном цементе, при толщине 30 мм | м2 | 3.03 | 65.95 |  | 200 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  | Объем: 3\*1.01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ***ОЗЕЛЕНЕНИЕ*** | | | | | | | | | | |
| 34. | **ТЕР 01-01-014-04** | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов 1 (для отвозки и подвозки растительного грунта) | 1000 м3 грунта | 0.1224 | 6 295.97 | 6 072.81 | 771 | 27 | 743 | 28.2785 | 3.4612884 |
| 220.57 | 937.53 | 115 | 88.6125 | 10.84617 |
|  |  | Объем: 61.2+61.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | *Начисления: ОЗП = \*(1.15), ЭМ = \*(1.25), ЗПМ = \*(1.25)* | | | | | | | | | |
|  |  | *Накладные расходы* |  | 86% |  |  | 122 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | =(95.0\* (0.9)) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | *Сметная прибыль* |  | 43% |  |  | 61 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | =(50.0\* (0.85)) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 954 |  |  |  |  |
| 35. | **ФССЦпг 03-21-01-006**  **(Приказ № 31/пр от 30.01.2014**  **НБ: ФЕР-2001 (эталонная база ФСНБ-2001) с доп. и изм. 9;)** | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 6 км | 1 т груза | 146.88 | 7.49 | 7.49 | 1 100 |  | 1 100 |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  | Объем: (61.2+61.2)\*1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | *Поправки: ПЗ: \*0.98* | | | | | | | | | |
| 36. | **ТЕР 47-01-046-02** | Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона без внесения растительной земли вручную | 100 м2 | 4.08 | 189.59 | 34.68 | 774 | 632 | 141 | 19.8605 | 81.03084 |
| 154.92 | 3.44 | 14 | 0.325 | 1.326 |
|  |  | *Начисления: ОЗП = \*(1.15), ЭМ = \*(1.25), ЗПМ = \*(1.25)* | | | | | | | | | |
|  |  | *Накладные расходы* |  | 104% |  |  | 672 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | =(115.0\* (0.9)) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | *Сметная прибыль* |  | 77% |  |  | 497 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | =(90.0\* (0.85)) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 1 943 |  |  |  |  |
| 37. | **ТЕР 47-01-046-06** | Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную | 100 м2 | 4.08 | 554.43 | 365.45 | 2 262 | 238 | 1 491 | 6.8885 | 28.10508 |
| 58.28 | 36.24 | 148 | 3.425 | 13.974 |
|  |  | *Начисления: ОЗП = \*(1.15), ЭМ = \*(1.25), ЗПМ = \*(1.25)* | | | | | | | | | |
|  |  | *Накладные расходы* |  | 104% |  |  | 401 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | =(115.0\* (0.9)) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | *Сметная прибыль* |  | 77% |  |  | 297 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | =(90.0\* (0.85)) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 2 961 |  |  |  |  |
|  | ***БЛАГОУСТРОЙСТВО*** | | | | | | | | | | |
| 38. | **ТЕР 27-04-001-01**  **(Т.ч. пр.27.2)** | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка | 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 0.6204 | 2 712.92 | 2 543.84 | 1 683 | 90 | 1 578 | 18.078 | 11.215591 |
| 144.98 | 214.79 | 133 | 17.35 | 10.76394 |
|  |  | Объем: 1551\*0.04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | *Начисления: ОЗП = \*(1.15), ЭМ = \*(1.25), ЗПМ = \*(1.25)* | | | | | | | | | |
|  |  | *Накладные расходы* |  | 128% |  |  | 285 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | =(142.0\* (0.9)) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | *Сметная прибыль* |  | 81% |  |  | 181 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | =(95.0\* (0.85)) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 2 149 |  |  |  |  |
| 39. | **ТССЦ 408-0122** | Песок природный для строительных работ средний | м3 | 68.244 | 38.88 |  | 2 653 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  | Объем: (0.6204)\*110.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40. | **ТЕР 27-04-001-01**  **(Т.ч. пр.27.2)** | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка | 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 0.7755 | 2 712.92 | 2 543.84 | 2 104 | 112 | 1 973 | 18.078 | 14.019489 |
| 144.98 | 214.79 | 167 | 17.35 | 13.454925 |
|  |  | Объем: 1551\*0.05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | *Начисления: ОЗП = \*(1.15), ЭМ = \*(1.25), ЗПМ = \*(1.25)* | | | | | | | | | |
|  |  | *Накладные расходы* |  | 128% |  |  | 357 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | =(142.0\* (0.9)) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | *Сметная прибыль* |  | 81% |  |  | 226 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | =(95.0\* (0.85)) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 2 687 |  |  |  |  |
| 41. | **ТССЦ 407-0028** | Смесь пескоцементная (цемент М 400) | м3 | 85.305 | 274.72 |  | 23 435 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  | Объем: (0.7755)\*110.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42. | **ТЕР 27-07-005-02** | Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2 55 шт. (на смеси пескоцементной (цемент М 400) | 10 м2 | 155.1 | 151.77 | 16.41 | 23 539 | 20 542 | 2 546 | 13.57 | 2104.707 |
| 132.45 | 0.79 | 122 | 0.075 | 11.6325 |
|  |  | *Начисления: ОЗП = \*(1.15), ЭМ = \*(1.25), ЗПМ = \*(1.25)* | | | | | | | | | |
|  |  | *Накладные расходы* |  | 128% |  |  | 26 450 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | =(142.0\* (0.9)) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | *Сметная прибыль* |  | 81% |  |  | 16 738 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | =(95.0\* (0.85)) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 66 727 |  |  |  |  |
| 43. | **ТССЦ 403-8143** | Плитки площадью до 0,1 м2 прямоугольные для покрытия тротуаров и площадок с ровной гладкой поверхностью на цветном цементе, при толщине 70 мм | м2 | 1582.02 | 131.89 |  | 208 653 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  | Объем: (155.1)\*10.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44. | **ТЕР 27-07-001-01** | Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальто-бетонной смеси толщиной 3 см (всего 4 см смесь - марка II, тип Б) | 100 м2 покрытия | 2.5 | 5 261.89 | 17.46 | 13 155 | 404 | 44 | 17.388 | 43.47 |
| 161.53 | 0.66 | 2 | 0.0625 | 0.15625 |
|  |  | *Начисления: ОЗП = \*(1.15), ЭМ = \*(1.25), ЗПМ = \*(1.25)* | | | | | | | | | |
|  |  | *Накладные расходы* |  | 128% |  |  | 520 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | =(142.0\* (0.9)) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | *Сметная прибыль* |  | 81% |  |  | 329 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | =(95.0\* (0.85)) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 14 004 |  |  |  |  |
| 45. | **ТССЦ 101-1561** | Битумы нефтяные дорожные жидкие, класс МГ, СГ | т | -0.15 | 1 761.02 |  | -264 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  | Объем: (2.5)\*(-0.06) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 46. | **ТССЦ 101-1556** | Битумы нефтяные дорожные марки: БНД-60/90, БНД 90/130 Сорт I | т | 0.15 | 1 682.31 |  | 252 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  | Объем: (2.5)\*(0.06) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47. | **ТССЦ 410-0054** | Асфальт литой для покрытий тротуаров тип II (жесткий) | т | -17.85 | 694.37 |  | -12 395 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  | Объем: (2.5)\*(-7.14) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 48. | **ТССЦ 410-0009** | Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип Д | т | 17.85 | 455.97 |  | 8 139 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  | Объем: (2.5)\*(7.14) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 49. | **ТЕР 27-07-001-02**  **(к=2)** | На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к расценке 27-07-001-01 | 100 м2 покрытия | 2.5 | 1 733.17 | 3.23 | 4 333 | 124 | 8 | 5.336 | 13.34 |
| 49.57 |  |  |  |  |
|  |  | *Начисления: ОЗП = \*(2\*1.15), ЭМ = \*(2\*1.25), М = \*(2)* | | | | | | | | | |
|  |  | *Накладные расходы* |  | 128% |  |  | 159 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | =(142.0\* (0.9)) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | *Сметная прибыль* |  | 81% |  |  | 100 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | =(95.0\* (0.85)) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 4 592 |  |  |  |  |
| 50. | **ТССЦ 410-0054** | Асфальт литой для покрытий тротуаров тип II (жесткий) | т | -6.05 | 694.37 |  | -4 201 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  | Объем: (2.5)\*(-1.21) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | *Начисления: М = \*(2)* | | | | | | | | | |
| 51. | **ТССЦ 410-0009** | Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип Д | т | 3.025 | 455.97 |  | 1 379 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  | Объем: (2.5)\*(1.21) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 52. | **ТЕР 27-02-010-02** | Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий (Прил.27.3 п. 3.8.а Кмр=0,86 к расходу бетона, Прил.27.3 п. 3.8.б Кмр=0,33 к расходу раствора цементного) | 100 м бортового камня | 2.39 | 3 975.10 | 96.66 | 9 500 | 1 769 | 231 | 87.492 | 209.10588 |
| 740.19 | 8.99 | 21 | 0.85 | 2.0315 |
|  |  | *Начисления: ОЗП = \*(1.15), ЭМ = \*(1.25), ЗПМ = \*(1.25)* | | | | | | | | | |
|  |  | *Накладные расходы* |  | 128% |  |  | 2 291 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | =(142.0\* (0.9)) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | *Сметная прибыль* |  | 81% |  |  | 1 450 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | =(95.0\* (0.85)) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 13 241 |  |  |  |  |
| 53. | **ТССЦ 401-0006** | Бетон тяжелый, класс В15 (М200) | м3 | -14.101 | 505.03 |  | -7 121 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  | Объем: (2.39)\*(-5.9) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 54. | **ТССЦ 402-0004** | Раствор готовый кладочный цементный марки 100 | м3 | -0.1434 | 419.19 |  | -60 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  | Объем: (2.39)\*(-0.06) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 55. | **ТССЦ 402-0004** | Раствор готовый кладочный цементный марки 100 | м3 | 0.0473 | 419.19 |  | 20 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  | Объем: (2.39)\*(0.06\*0.33) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 56. | **ТССЦ 401-0006** | Бетон тяжелый, класс В15 (М200) | м3 | 12.1269 | 505.03 |  | 6 124 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  | Объем: (2.39)\*(5.9\*0.86) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 57. | **ТССЦ 403-8023** | Камни бортовые БР 100.20.8 / бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91) | шт. | 239 | 18.49 |  | 4 419 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  | Объем: (2.39)\*100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 58. | **ТЕР 27-02-010-02** | Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий | 100 м бортового камня | 0.9 | 3 975.10 | 96.66 | 3 578 | 666 | 87 | 87.492 | 78.7428 |
| 740.19 | 8.99 | 8 | 0.85 | 0.765 |
|  |  | *Начисления: ОЗП = \*(1.15), ЭМ = \*(1.25), ЗПМ = \*(1.25)* | | | | | | | | | |
|  |  | *Накладные расходы* |  | 128% |  |  | 863 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | =(142.0\* (0.9)) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | *Сметная прибыль* |  | 81% |  |  | 546 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | =(95.0\* (0.85)) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 4 987 |  |  |  |  |
| 59. | **ТССЦ 403-8024** | Камни бортовые БР 100.30.15 / бетон В30 (М400), объем 0,042 м3/ (ГОСТ 6665-91) | шт. | 90 | 59.49 |  | 5 354 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  | Объем: (0.9)\*100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ***РАЗНЫЕ РАБОТЫ*** | | | | | | | | | | |
| 60. | **ФССЦпг 01-01-01-041**  **(Приказ № 31/пр от 30.01.2014**  **НБ: ФЕР-2001 (эталонная база ФСНБ-2001) с доп. и изм. 9; к=0,91)** | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную | 1 т груза | 178.5 | 39.12 | 39.12 | 6 983 |  | 6 983 | 0.5777 | 103.11945 |
|  |  |  |  |  |
|  |  | Объем: 5.20\*0.02\*1.8+0.016\*210\*2.2+69\*1.8+16.5\*2.2+2.2+8.1+0.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 61. | **ФССЦпг 03-21-01-006**  **(Приказ № 31/пр от 30.01.2014**  **НБ: ФЕР-2001 (эталонная база ФСНБ-2001) с доп. и изм. 9;)** | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 6 км | 1 т груза | 178.5 | 7.49 | 7.49 | 1 336 |  | 1 336 |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  | *Поправки: ПЗ: \*0.98* | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | |
|  | **. ИТОГО ПО СМЕТЕ** | |  |  |  |  | **456 217** | **64 318** | **36 337** |  | **6796.0021** |
|  |  | **3 903** |  | **380.94313** |
|  | **СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -** | |  |  |  |  | **446 798** | **64 318** | **26 918** |  | **6692.8826** |
|  |  | **3 903** |  | **380.94313** |
|  | **. МАТЕРИАЛОВ -** | |  |  |  |  | **263 721** |  |  |  |  |
|  | **. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=140 - по стр. 1, 16; %=77 - по стр. 2; %=104 - по стр. 3, 36, 37; %=99 - по стр. 4, 7; %=128 - по стр. 5, 38, 40, 42, 44, 49, 52, 58; %=110 - по стр. 6, 30; %=79 - по стр. 8, 9, 11; %=95 - по стр. 13, 15, 20, 23, 24, 31; %=83 - по стр. 18; %=86 - по стр. 34)** | |  |  |  |  | **72 835** |  |  |  |  |
|  | **. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=85 - по стр. 1, 16; %=50 - по стр. 2, 8, 9, 11; %=60 - по стр. 3, 4, 7; %=81 - по стр. 5, 38, 40, 42, 44, 49, 52, 58; %=68 - по стр. 6, 30; %=47 - по стр. 13, 15, 20, 24, 31; %=65 - по стр. 18; %=55 - по стр. 23; %=43 - по стр. 34; %=77 - по стр. 36, 37)** | |  |  |  |  | **42 664** |  |  |  |  |
|  | **ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -** | |  |  |  |  | **562 297** |  |  |  |  |
|  | **СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -** | |  |  |  |  | **9 419** |  | **9 419** |  | **103.11945** |
|  | **ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -** | |  |  |  |  | **9 419** |  |  |  |  |
|  | **. ВСЕГО ПО СМЕТЕ** | |  |  |  |  | **571 716** |  |  |  |  |
|  | **ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ** | |  |  |  |  | **72 835** |  |  |  |  |
|  | **ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ** | |  |  |  |  | **42 664** |  |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Составил: |  |
|  | *(должность, подпись, Ф.И.О)* |
|  |  |

**Глава 4. Обоснование начальной (максимальной) цены контракта**

Начальная (максимальная) цена контракта определена и обоснована путем применения проектно-сметного метода

Обоснование начальной (максимальной) цены контракта прикреплено отдельным файлом.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **РАСЧЕТ начальной(максимальной) цены контракта на 2015 год по объекту: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | | | | | | | |
| 1. **Выборочный капитальный ремонт памятника-обелиска воинам, погибшим в Великой Отечественной войне в с. Песчанокопское Песчанокопского района Ростовской области** | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Составлен в ценах по состоянию на 01.01.2001г с пересчетом в текущие цены на 4 квартал 2014г. | | | | |  | **4 078,27** | тыс. руб. |
| Номер по порядку | Номера сметных расчетов и смет, Обоснование | Наименование глав, объектов, работ и затрат | Сметная стоимость, тыс.руб. | | | | Общая сметная стоимость, тыс.руб. |
| строительных работ | монтажных работ | оборудования, мебели, инвентаря | прочих затрат |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **Основные объекты строительства** |  |  |  |  |  |
| 1 | 02-01 | Выборочный капитальный ремонт памятника-обелиска воинам, погибшим в Великой Отечественной войне в с. Песчанокопское Песчанокопского района Ростовской области | 571,72 |  |  |  | 571,72 |
|  |  | **ИТОГО** | **571,72** |  |  |  | **571,72** |
| 2 | Письмо заказчика №845 от 05.05.14г., МДС 81-35.2004 п. 4.96 | РЕЗЕРВ НА НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ (%=2) | 11,43 |  |  |  | 11,43 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | **ВСЕГО ПО СВОДНОМУ СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ 2000Г.:** | **583,15** |  |  |  | **583,15** |
|  |  | **Переход в текущие цены на 4 квартал 2014г.** |  |  |  |  |  |
| 4 | Письмо Министерства строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области от 25.11.14№ 26/5234) | СМР к=6,11 | 3 563,05 |  |  |  | 3 563,05 |
| 6 |  | **Итого** | **3 563,05** |  |  | **0,00** | **3 563,05** |
| 7 | Закон РФ от 07.07.03г. №117-ФЗ | НДС 18% (без п. 5) | 641,35 |  |  |  | 641,35 |
| 8 |  | **ВСЕГО по сводному сметному расчету в текущих ценах на 4 квартал 2014г.:** | **4 204,40** |  |  | **0,00** | **4 204,40** |
| 9 | **Решение коллегии Администрации РО от 08.08.2011 № 75** | **Всего с коэффициентом «безусловной упреждающей экономии» - 0,97** |  |  |  |  | **4 078,27** |
| 10 |  | - средства областного бюджета |  |  |  |  | 3526,3 |
| 11 |  | -средства бюджета поселения |  |  |  |  | 551,97 |