АДМИНИСТРАЦИЯ

ПЕСЧАНОКОПСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Песчанокопского района Ростовской области

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

02.03.2010г.                                             № 48                         c. Песчанокопское

##### «О Порядке принятия решения о разработке долгосрочных целевых программ, их формирования, реализации и Порядке проведения и критериях оценки эффективности реализации долгосрочных целевых программ муниципального образования

##### Песчанокопского сельского поселения

##### Песчанокопского района»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, руководствуясь Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования Песчанокопского сельского поселения в целях дальнейшего социально-экономического развития поселения, повышения эффективности системы долгосрочного планирования и обеспечения эффективного функционирования системы программно-целевого управления

Постановляю:

- Утвердить:

1.1  Порядок  принятия решения о разработке долгосрочных целевых программ  муниципального образования Песчанокопского сельского поселения Песчанокопского района, их формирования и реализации (приложение № 1).

1.2. Порядок проведения и критерии   оценки эффективности реализации долгосрочных целевых программ  муниципального образования Песчанокопского сельского поселения Песчанокопского района  (приложение № 2).

2. Секторам Администрации поселения в процессе разработки проектов и реализации долгосрочных целевых программ муниципального образования Песчанокопского сельского поселения Песчанокопского района руководствоваться настоящим Постановлением

3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

| Глава Песчанокопского сельского поселения: |  | А.И. Толмачев |
| --- | --- | --- |

Постановление вносит:

сектор экономики и финансов

Приложение № 1

к постановлению Администрации

Песчанокопского сельского поселения

от  02.03.2010г.  № 48

ПОРЯДОК

принятия решения о разработке долгосрочных

целевых программ муниципального образования Песчанокопского сельского

поселения, их формирования и реализации.

1. Общие положения.

1.1. К долгосрочным целевым программам муниципального образования Песчанокопского сельского поселения относятся программы на срок более одного года, рассчитанные на реализацию в течение ряда лет.

Долгосрочные целевые программы  - увязанные по ресурсам, исполнителям и срокам осуществления комплексы мероприятий, направленных на решение приоритетных социально-экономических и других важнейших задач и достижение требуемого конечного результата в установленные сроки.

1.2. Цель долгосрочной целевой программы должна соответствовать целям и приоритетам социально-экономического развития муниципального образования Песчанокопского сельского поселения, прогнозам развития потребностей и финансовых ресурсов, результатам анализа экономического, социального состояния муниципального образования Песчанокопского сельского поселения.

Долгосрочные целевые программы должны быть сосредоточены на реализации крупномасштабных, наиболее важных для муниципального образования Песчанокопского сельского поселения проектов и мероприятий, направленных на решение системных проблем.

Необходимость решения проблем программными методами, крупномасштабность проектов и мероприятий, направленных на решение системных проблем муниципального образования Песчанокопского сельского поселения, определяются федеральными и областными законами, указами и распоряжениями  Президента Российской Федерации, постановлениями Правительства Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Администрации Ростовской области, решениями Собрания депутатов Песчанокопского сельского поселения, постановлениями и распоряжениями Администрации Песчанокопского сельского поселения.

Долгосрочная целевая программа муниципального образования Песчанокопского сельского поселения может включать в себя несколько подпрограмм, направленных на решение конкретных задач в рамках целевой программы. Деление долгосрочной целевой программы муниципального образования Песчанокопского сельского поселения  на подпрограммы осуществляется исходя из масштабности и сложности решаемых проблем, а также необходимости рациональной организации их решения.

1.3. Разработка и реализация целевых программ  муниципального образования Песчанокопского сельского поселения включают в себя следующие этапы:

- отбор проблем для программной разработки и принятие решения о разработке долгосрочной целевой программы  муниципального образования Песчанокопского сельского поселения;

- формирование проекта долгосрочной целевой программы муниципального образования Песчанокопского сельского поселения,  ее согласование и утверждение;

- управление реализацией долгосрочной целевой программы  муниципального образования Песчанокопского сельского поселения и контроль за ходом ее выполнения.

- Отбор проблем для программной разработки и принятия решения о разработке долгосрочной целевой программы муниципального образования Песчанокопского сельского поселения

2.1.  Инициаторами разработки проекта долгосрочной целевой программы могут выступать  Собрание депутатов Песчанокопского сельского поселения,  Глава Песчанокопского сельского поселения, секторы Администрации муниципального образования Песчанокопского сельского поселения, с учетом предложений юридических и физических лиц, находящихся на территории муниципального образования Песчанокопского сельского поселения.

  - При отборе проблем для их программной разработки и решения обязательно учитываются:

- значимость проблемы и ее соответствие приоритетам социально-экономического развития муниципального образования Песчанокопского сельского поселения;

- невозможность комплексного решения проблемы в приемлемые сроки без применения программно-целевого метода;

- соответствие задач, намечаемых к решению в долгосрочной программе, полномочиям органов местного самоуправления муниципального образования Песчанокопского сельского поселения;

- необходимость координации межотраслевых связей для решения данной проблемы;

- наличие долгосрочных программ (проектов), реализуемых за счет средств районного и областного бюджетов;

- другие факторы;

2.3. Сектор экономики и финансов рассматривает поступившие предложения о разработке проектов долгосрочных программ и оценивает их на предмет соответствия критериям, указанным в пункте 2.2 настоящего Порядка;

- подготавливает заключения о целесообразности (нецелесообразности) разработки проектов долгосрочных программ (с указанием заказчиков), согласовывает их с Начальником сектора администрации муниципального образования Песчанокопского сельского поселения, курирующим экономические вопросы и направляет инициаторам и главе муниципального образования Песчанокопского сельского поселения.

2.4. При принятии главой муниципального образования Песчанокопского сельского поселения положительных решений о разработке концепций и проектов долгосрочных программ:

-  инициаторы разработки долгосрочных программ направляют материалы в сектор экономики и финансов муниципального образования Песчанокопского сельского поселения, который в течение 20 рабочих дней подготавливает заключения о возможности финансирования долгосрочных  программ в предполагаемых объемах и направляет их инициаторам разработки долгосрочных программ;

заказчик долгосрочных программ (далее – заказчик):

-  подготавливает проекты распоряжений администрации Песчанокопского сельского поселения о разработке концепций и проектов долгосрочных программ с указанием разработчиков концепций и проектов программ, сроков их разработки;

-  разрабатывает проекты долгосрочных программ, подготавливают проекты постановлений администрации муниципального образования Песчанокопского сельского поселения об утверждении долгосрочных программ и осуществляют их согласование в установленном порядке. Проекты, разработанные без предварительных распоряжений администрации муниципального образования Песчанокопского сельского поселения о разработке проектов долгосрочных программ, на согласование не должны приниматься;

-  организует при необходимости проведение в порядке, установленном законодательством, специализированной экспертизы проектов долгосрочных программ (за счет средств;  бюджета муниципального образования Песчанокопского сельского поселения Песчанокопского района) и по результатам экспертизы, в случае наличия основания, осуществляют их доработку:

- разрабатывают в пределах своих полномочий проекты нормативных правовых актов органов местного самоуправления, необходимых для выполнения долгосрочных программ;

- несет ответственность за своевременную и качественную подготовку долгосрочных программ, их соответствие действующему законодательству

- разрабатывает перечень показателей и методику для проведения оценки эффективности реализации программных мероприятий конкретной программы.

В процессе согласования проектов долгосрочных программ:

Сектор экономики и финансов проводит комплексную оценку проектов долгосрочных программ, включающую в себя:

- обоснованность, комплексность программных мероприятий, сроки их реализации;

- реальность источников финансирования программ;

- эффективность механизма осуществления программ;

- социально-экономическую эффективность программ, ожидаемые конечные результаты реализации программ и их влияние на структурные изменения в экономике поселения;

- наличие измеряемых индикаторов и методики их расчета для оценки достижения задач долгосрочных программ;

Сектор экономики и финансов администрации муниципального образования Песчанокопского сельского поселение проводит оценку бюджетной эффективности долгосрочных программ (соизмеримость затрат бюджета поселения, требуемых для достижения целей долгосрочных программ с величиной поступлений в бюджет поселения или экономии бюджетных средств).

Инициатор долгосрочных программ проводит доработку проектов программ с учетом результатов согласования и направляет их на повторное согласование в администрацию муниципального образования Песчанокопское сельское поселение.

3.  Формирование

долгосрочной целевой программы.

3.1.  Долгосрочная целевая программа муниципального образования Песчанокопское сельское поселение состоит из паспорта (приложение № 1 к настоящему Порядку) и следующих разделов:

-  первый раздел:  содержание проблемы и основание необходимости ее решения программными методами;

-  второй раздел: основные цели и задачи, сроки и этапы реализации долгосрочной целевой программы муниципального образования Песчанокопское сельское поселение, а также целевые индикаторы и показатели;

-  третий раздел: система программных мероприятий, в том числе ресурсное обеспечение долгосрочной целевой программы муниципального образования Песчанокопское сельское поселение  с перечнем мероприятий с разбивкой по годам, источникам и направлениям финансирования;

-  четвертый раздел: нормативное обеспечение;

-  пятый раздел: механизм реализации долгосрочной целевой программы муниципального образования Песчанокопское сельское поселение, включая организацию управления долгосрочной целевой программой и контроль за ходом ее реализации;

- шестой раздел: оценка эффективности социально-экономических и экологических последствий от реализации долгосрочной целевой программы муниципального образования Песчанокопское сельское поселение.

3.2.  К содержанию разделов долгосрочной целевой программы муниципального образования Песчанокопское сельское поселение предъявляются следующие требования.

Первый раздел  должен содержать развернутую постановку проблемы, включая анализ причин ее возникновения, обоснование ее связи с приоритетами социально-экономического развития муниципального образования Песчанокопское сельское поселение целесообразности программного решения проблемы, а также обоснование необходимости решения проблемы программно-целевым методом и анализ различных вариантов этого решения, в том числе описание основных рисков, связанных с программно-целевым методом решения проблемы.

Второй раздел  должен содержать развернутые формулировки целей и задач программы с указанием целевых индикаторов и показателей.

Требования, предъявляемые к целям программы:

- специфичность (цели должны соответствовать компетенции муниципальных заказчиков программы);

-  достижимость (цели должны быть потенциально достижимы);

-  измеряемость (должна существовать возможность проверки достижения целей);

-  временной график (должны быть установлены сроки достижения целей и этапы реализации долгосрочной целевой программы муниципального образования Песчанокопское сельское поселение  с определением соответствующих целей).

В данном разделе следует дать обоснование необходимости решения поставленных задач для достижения сформулированных целей программы и обоснование сроков решения задач и реализации программы с описанием основных этапов реализации и указанием прогнозируемых значений целевых индикаторов и показателей для каждого этапа, а также условия досрочного прекращения реализации долгосрочной целевой программы  муниципального образования Песчанокопское сельское поселение.

Третий раздел  должен содержать перечень мероприятий, которые предлагается реализовать для решения задач долгосрочной целевой программы муниципального образования Песчанокопское сельское поселение и достижения поставленных целей, а также информацию о необходимых для реализации каждого мероприятия ресурсах (с указанием статей расходов и источников финансирования) и сроках. Программные мероприятия должны быть увязаны по срокам и ресурсам и обеспечивать решение задач долгосрочной целевой программы муниципального образования Песчанокопского сельского поселения.

Мероприятия программы должны быть конкретными, направленными на получение конечного результата, подлежащего оценке.

Не допускается включение в программу мероприятий, дублирующих мероприятия других программ, а также основную деятельность муниципального заказчика и подведомственных ему учреждений, реализация которых возможна в рамках текущей деятельности.

По объектам капитального строительства программные мероприятия должны иметь проектно-сметную документацию и заключение государственной экспертизы.

В разделе следует дать обоснование ресурсного обеспечения долгосрочной целевой программы муниципального образования Песчанокопского сельского поселения, необходимого для реализации программы, а также сроков и источников финансирования, включая сведения о распределении объемов и источников ее финансирования по годам. Кроме того, раздел должен включать в себя обоснование возможности привлечения (помимо средств местного бюджета) средства федерального и областного бюджетов, внебюджетных средств для реализации программных мероприятий, а также описание механизмов привлечения этих средств, если таковые средства привлекаются.

В четвертом разделе следует изложить перечень нормативно-правовых актов, принятие которых необходимо для достижения целей реализации программы.

Основные требования к пятому разделу изложены в разделе 5 настоящего Порядка «Управление реализацией долгосрочной целевой программы муниципального образования Песчанокопское сельское поселение и контроль за ходом ее выполнения».

В шестом разделе  в количественном выражении описываются конечные результаты, которые должны быть достигнуты от реализации программных мероприятий, а также приводятся критерии оценки эффективности программы, в том числе оценка эффективности расходования бюджетных средств.

Раздел должен содержать описание социальных, экономических и экологических последствий, которые могут возникнуть при реализации программы, общую оценку вклада долгосрочной целевой программы муниципального образования Песчанокопское сельское поселение в экономическое развитие, а также оценку эффективности расходования бюджетных средств. Оценка эффективности осуществляется по годам или этапам в течение всего срока реализации программы.

3.3.  К проекту долгосрочной целевой программы муниципального образования Песчанокопское сельское поселение  должны быть приложены:

- бизнес-планы коммерческих инвестиционных проектов, включаемых в состав проекта  долгосрочной целевой программы муниципального образования Песчанокопское сельское поселение;

-  соглашения о намерениях между муниципальным заказчиком программы и организациями, подтверждающие финансирование долгосрочной целевой программы муниципального образования Песчанокопское сельское поселение.

3.4. При включении в программу объектов капитального строительства инвестиционные проекты, финансирование которых планируется осуществлять за счет средств местного бюджета, подлежат проверке на предмет эффективности использования направляемых на капитальные вложения средств местного бюджета в порядке, установленном федеральными, областными и местными нормативными правовыми актами.

3.5. Проект долгосрочной целевой программы с заключением Сектора экономики и финансов, распоряжением Администрации Песчанокопского сельского поселения о разработке  долгосрочной целевой программы муниципального образования Песчанокопское сельское поселение инициатор программы вносит в установленном порядке на утверждение Главы Песчанокопского сельского поселения.

4. Финансирование долгосрочной целевой программы муниципального образования Песчанокопское сельское поселение

4.1.  Объем бюджетных ассигнований на реализацию долгосрочных программ муниципального образования Песчанокопское сельское поселение   утверждается решением  Собрания депутатов Песчанокопского сельского поселения о бюджете в составе ведомственной структуры расходов бюджета по соответствующей каждой программе целевой статье расходов бюджета в соответствии с постановлением  Главы  Песчанокопского сельского поселения  утвердившим программу.

4.2. Программы, предлагаемые к финансированию начиная с очередного финансового года, подлежат утверждению Главой Песчанокопского сельского поселения не позднее одного месяца до дня внесения проекта  решения Собрания депутатов о бюджете на заседание Собрания депутатов Песчанокопского сельского поселения.

4.3.  Источниками финансирования долгосрочных целевых программ муниципального образования Песчанокопское сельское поселение являются средства местного бюджета, а также средства федерального и областного бюджетов, внебюджетные средства.

4.4.  Финансирование долгосрочных целевых программ муниципального образования Песчанокопское сельское поселение за счет средств местного  бюджета осуществляется в объемах, утвержденных решением Собрания депутатов о бюджете Песчанокопского сельского поселения Песчанокопского района.

Средства федерального и областного бюджетов отражаются в  долгосрочных целевых программах  муниципального образования Песчанокопское сельское поселение при условии отражения их в федеральном и областном законах о федеральном и областном бюджете, иных федеральных и областных нормативных правовых актах.

К внебюджетным источникам, привлекаемым для финансирования долгосрочных целевых программ  муниципального образования Песчанокопское сельское поселение относятся: взносы участников долгосрочной целевой программы, включая предприятия и организации всех форм собственности; кредиты банков; средства внебюджетных фондов, общественных организаций и физических лиц и другие поступления.

Планируемое финансирование программы из внебюджетных источников должно иметь документальное подтверждение участников программы, обеспечивающих дополнительные источники финансирования.

4.5.  После получения от сектора экономики и финансов Администрации Песчанокопского сельского поселения сведений о предельных объемах ассигнований, планируемых в проекте бюджета муниципального образования Песчанокопское сельское поселение Песчанокопского района  на очередной финансовый год, главные распорядители бюджетных средств распределяют ассигнования на реализацию конкретных долгосрочных программ с учетом показателей среднесрочного финансового плана.

  - Заказчик направляет финансовые средства на выполнение мероприятий долгосрочных программ и авансирование соответствующих работ, а также несет ответственность за нецелевое использование указанных средств.

  - Заказчик с учетом выделяемых на реализацию долгосрочных программ финансовых средств ежегодно уточняет целевые показатели и затраты по программным мероприятиям, состав исполнителей, обеспечивает подготовку и представление предложений по финансированию мероприятий долгосрочных программ в очередном финансовом году.

  - Заказчик обеспечивает эффективное использование средств, выделяемых на реализацию долгосрочных программ.

5. Управление реализацией долгосрочной

целевой  программы муниципального образования

Песчанокопское сельское поселение и контроль за ходом ее выполнения.

5.1.  Формы и методы организации управления реализацией долгосрочной целевой программы муниципального образования Песчанокопское сельское поселение  определяются муниципальным заказчиком.

5.2.  Глава Песчанокопского сельского поселения несет ответственность за текущее управление реализацией программы и конечные результаты, рациональное использование выделяемых на ее выполнение финансовых средств, определяет формы и методы управления реализацией программы.

5.3.  Реализация долгосрочной целевой программы муниципального образования Песчанокопское сельское поселение  осуществляется на основе:

- муниципальных контрактов (договоров), заключаемых муниципальным заказчиком программы с исполнителями программных мероприятий в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»;

- условий, порядка и правил, утвержденных федеральными, областными, районными и местными нормативными правовыми актами.

5.4. Муниципальные заказчики долгосрочных целевых программ муниципального образования Песчанокопское сельское поселение (муниципальные заказчики – координаторы) с учетом выделяемых на реализацию программ финансовых средств ежегодно уточняют целевые показатели и затраты по программным мероприятиям, механизм реализации программ, состав исполнителей в докладах о результатах и основных направлениях деятельности главных распорядителей средств местного бюджета в установленном порядке.

5.5. Муниципальные заказчики (муниципальные заказчики-координаторы) долгосрочных целевых программ муниципального образования Песчанокопское сельское поселение  направляют:

-  ежеквартально в сектор экономики и финансов отчет по форме в соответствии с приложением к настоящему Порядку, а также по запросу сектора – статистическую, справочную и аналитическую информацию о подготовке и реализации долгосрочных целевых программ муниципального образования Песчанокопское сельское поселение, необходимую для выполнения возложенных на него функций;

- ежегодно в сроки, установленные Порядком и сроками разработки прогноза социально-экономического развития муниципального образования Песчанокопское сельское поселение, составления проекта бюджета Песчанокопского сельского поселения и прогноза на плановый период, в отдел социально-экономического развития Администрации района – отчеты о ходе работ по долгосрочным целевым программам  муниципального образования Песчанокопское сельское поселение, а также об эффективности использования финансовых средств.

Отчет о ходе работ по долгосрочной целевой программе муниципального образования Песчанокопское сельское поселение  должен содержать:

- отчет в соответствии с приложением № 3 к настоящему Порядку;

- сведения о результатах реализации долгосрочной целевой программы муниципального образования Песчанокопское сельское поселение  за отчетный год;

- данные о целевом использовании и объемах привлеченных средств бюджетов всех уровней и внебюджетных источников;

- сведения о соответствии результатов фактическим затратам на реализацию долгосрочных целевых программ муниципального образования Песчанокопское сельское поселение;

-  сведения о соответствии фактических показателей реализации долгосрочных целевых программ  муниципального образования Песчанокопское сельское поселение показателям, установленным докладами о результативности;

-  информацию о ходе и полноте выполнения программных мероприятий;

-  сведения о наличии, объемах и состоянии незавершенного строительства;

-  оценку эффективности результатов реализации долгосрочных целевых программ муниципального образования Песчанокопское сельское поселение.

5.6. В случае несоответствия результатов выполнения долгосрочной целевой программы муниципального образования Песчанокопское сельское поселение  целям и задачам, а также невыполнения показателей результативности, утвержденных программой, муниципальный заказчик (муниципальный заказчик-координатор) готовит предложения о корректировке сроков реализации долгосрочной целевой программы муниципального образования Песчанокопское сельское поселение  и перечня программных мероприятий.

5.7. По долгосрочной целевой программе  муниципального образования Песчанокопское сельское поселение, срок реализации которой завершается в отчетном году, главный распорядитель средств бюджета поселения  подготавливает и представляет отчет о ходе работ по долгосрочной целевой программе муниципального образования Песчанокопское сельское поселение  и эффективности  использования финансовых средств за весь период ее реализации на рассмотрение Главы Песчанокопского сельского поселения.

5.8.  Отчеты о ходе работ по долгосрочной целевой программе муниципального образования Песчанокопское сельское поселение по результатам за год и за весь период действия программы подготавливает главный распорядитель средств бюджета Песчанокопского сельского поселения Песчанокопского района – муниципальный заказчик (муниципальный заказчик-координатор) и вносит соответствующий проект постановления главы Песчанокопского сельского поселения.

Отчеты о ходе работ по долгосрочной целевой программе  муниципального образования Песчанокопское сельское поселение по результатам за год и за весь период действия программы подлежат утверждению постановлением Главы Песчанокопского сельского поселения не позднее одного месяца до дня внесения отчета об исполнении бюджета поселения на рассмотрение Собрания депутатов Песчанокопского сельского поселения.

Глава Песчанокопского

сельского поселения:                                                                   А.И. Толмачев

Приложение № 1

к Порядку принятия решения

о разработке долгосрочных

целевых программ

муниципального образования

Песчанокопское сельское поселение,

их формирования и реализации

ПАСПОРТ   ПРОГРАММЫ

Наименование  программы ___________________________________________

Основание для разработки программы _________________________________

__________________________________________________________________

(наименование, номер и дата распоряжения Главы Песчанокопского сельского поселения)

Муниципальный заказчик программы _________________________________

Разработчик программы _____________________________________________

Основная цель программы ___________________________________________

Основные задачи программы _________________________________________

Сроки реализации программы ________________________________________

Структура программы, перечень подпрограмм, основных направлений и мероприятий ______________________________________________________

Исполнители программы ____________________________________________

Объемы и источники финансирования  программы ______________________

Ожидаемые конечные результаты реализации программы ________________

Система организации контроля за исполнением программы _______________

Приложение № 2

к Порядку принятия решения

о разработке долгосрочных

целевых программ

муниципального образования

Песчанокопское сельское поселение,

их формирования и реализации

ОТЧЕТ

о финансировании и освоении проводимых программных мероприятий

___________________________________________________________

(наименование долгосрочной целевой программы)

по состоянию на «____»_____________________20__ года

(представляется ежеквартально, 10-го числа месяца, следующего за отчетным периодом)

| №№ п/п | Наименование мероприятия | Категория расходов (капитальные вложения, НИОКР, прочие расходы) |  | Сроки выполне ния |  | Муниципальный заказчик- главный распорядитель средств местного бюджета |  | Источники финансирования | Уточнен- ный план бюджет-ных ассигнований на текущий год (тыс. рублей) | Фактически доведено объемов финасирова-ния до главных распорядителей средств бюджета поселения за отчетный период (тыс. рублей) | Исполнено (кассовые расходы) (тыс. рублей) | Причины неисполне ния плана бюджетных ассигнова-ний |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Всего по Программе: |  |  |  |  |  |  | Всего |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | федераль-ный бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджет ные источники |  |  |  |  |
|  | Мероприятие № 1 |  |  |  |  |  |  | Всего |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | федераль-ный бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджет ные источники |  |  |  |  |
|  | Мероприятие № 2 |  |  |  |  |  |  | Всего |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | федераль-ный бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджет ные источники |  |  |  |  |
| И т.д. по мероприятиям программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение № 3

к Порядку принятия решения

о разработке долгосрочных

целевых программ

муниципального образования

Песчанокопское сельское поселение,

их формирования

и реализации

ОТЧЕТ

о финансировании, освоении и результативности проводимых программных мероприятий

___________________________________________________________________________

(наименование долгосрочной целевой программы)

по состоянию на «____» _________________20___года

(представляется по итогам года, 10-го числа месяца, следующего за отчетным периодом)

| Наимено-вание мероприя-тия | Показатели результативности долгосрочных целевых программ |  |  |  |  | Объем ассигнований (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Степень выполнения мероприятия |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | наимено- вание показателя результа-тивности мероприятия | едини-ца измере- ния | план | факт | откло- нение | Уточненный план бюджетных ассигнований на год (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  | Исполнено (кассовые расходы) (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | всего |  | феде- раль- ный бюд- жет |  | об- ласт- ной бюд- жет | мест- ный бюд- жет |  | про- чие источ- ники |  | всего | феде- раль- ный бюд- жет |  | об- ласт- ной бюд- жет |  | мест- ный бюд- жет | про- чие источ- ники |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 | 9 |  |  | 10 | 11 | 12 |  |  | 13 | 14 | 15 |  | 16 |  | 17 |
| Всего по прог рамме |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприя- тие № 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприя- тие № 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| И т. д. по мероприятиям |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение № 2

к постановлению Главы

Песчанокопского

сельского поселения

от  02.03.2010г. № 48

ПОРЯДОК

проведения  и критерии оценки эффективности реализации

долгосрочных целевых программ

муниципального образования Песчанокопское сельское поселение

1.  Порядок проведения и критерии оценки эффективности реализации  долгосрочных целевых программ муниципального образования Песчанокопское сельское поселение определяют правила проведения ежегодной оценки эффективности мероприятий долгосрочных целевых программ.

2.  Оценка эффективности долгосрочных целевых программ муниципального образования Песчанокопское сельское поселение осуществляется в целях достижения оптимального соотношения связанных с их  реализацией затрат и достигаемых в ходе реализации результатов, а также обеспечения принципов бюджетной системы Российской Федерации: результативности и эффективности использования бюджетных средств; прозрачности; достоверности бюджета; адресности и целевого характера бюджетных средств.

3.  Оценка эффективности реализации долгосрочных целевых программ муниципального образования Песчанокопское сельское поселение осуществляется муниципальным заказчиком (муниципальным заказчиком-координатором) по годам и этапам в течение всего срока реализации программы.

4.  Муниципальный заказчик (муниципальный заказчик-координатор) программы представляет в сектор экономики и финансов  в составе ежегодного отчета о ходе работ по долгосрочной целевой программе муниципального образования Песчанокопское сельское поселение информацию об оценке эффективности реализации долгосрочной целевой программы муниципального образования Песчанокопское сельское поселение  по форме в соответствии с приложением к настоящему Порядку.

Муниципальный заказчик (муниципальный заказчик-координатор) представляет в сектор экономики и финансов  также пояснительную записку, содержащую основные сведения о результатах реализации программы, выполнении целевых показателей, об объеме затраченных на реализацию программы финансовых ресурсов.

5.  Муниципальный заказчик  (муниципальный заказчик-координатор) для проведения оценки эффективности реализации долгосрочной целевой программы муниципального образования Песчанокопское сельское поселение использует целевые индикаторы и показатели, содержащие в паспорте программы и докладах о результатах и основных направлениях деятельности главных распорядителей средств бюджета поселения.

В процессе проведения оценки эффективности реализации долгосрочных целевых программ муниципального образования Песчанокопское сельское поселение осуществляется сопоставление достигнутых показателей с целевыми индикаторами, содержащимися в паспорте программы и докладах о результатах и основных направлениях деятельности главных распорядителей средств бюджета поселения.

6.  Оценка эффективности реализации долгосрочных целевых программ муниципального образования Песчанокопское сельское поселение должна содержать общую оценку вклада долгосрочной целевой программы муниципального образования Песчанокопское сельское поселение в экономическое развитие поселения, а также оценку эффективности расходования бюджетных средств. Общая оценка вклада долгосрочной целевой программы муниципального образования Песчанокопское сельское поселение в экономическое развитие поселения должна содержать оценку социальных, экономических и (или) экологических последствий от реализации долгосрочной целевой программы муниципального образования Песчанокопское сельское поселение.

Оценка вклада долгосрочной целевой программы муниципального образования Песчанокопское сельское поселение в экономическое развитие Песчанокопского сельского поселения производится по следующим направлениям:

- степень достижения целей;

- степень соответствия запланированному уровню затрат.

7.  Бюджетная эффективность долгосрочной целевой программы муниципального образования Песчанокопское сельское поселение  определяется как изменение финансовых поступлений в бюджет вследствие реализации долгосрочной целевой программы муниципального образования Песчанокопское сельское поселение  и изменение объема и состава расходных обязательств.

Оценка бюджетной эффективности проводится раздельно по всем уровням бюджетной системы.

8. Информация, представляемая муниципальным заказчиком (муниципальным заказчиком-координатором), об оценке эффективности реализации программы в составе ежегодного отчета о ходе работ по долгосрочной целевой программе муниципального образования Песчанокопское сельское поселение  анализируется сектором экономики и финансов Администрации Песчанокопского сельского поселения. По результатам указанной оценки сектор экономики и финансов подготавливает заключение о целесообразности дальнейшего финансирования программы.

9. Отчет о ходе работ по долгосрочным целевым программам муниципального образования Песчанокопское сельское поселение  по результатам за год и за весь период действия программы подлежит утверждению постановлением Главы Песчанокопского сельского поселения.

Отчет должен включать информацию о результатах реализации долгосрочной целевой программы  муниципального образования Песчанокопское сельское поселение за истекший год и за весь период реализации программы, включая оценку значений целевых индикаторов и показателей.

Глава Песчанокопского

сельского поселения                                                                  А.И. Толмачев

Приложение

к Порядку проведения и критериям оценки

эффективности  реализации местных

долгосрочных  целевых программ

ИНФОРМАЦИЯ

об оценке эффективности реализации местных долгосрочных целевых программ

за отчетный ________________ финансовый год и за весь период реализации _______ годов

| Наименование показателей результативности (целевых индикаторов) | Единица измерения | Ожидаемые конечные результаты, предусмотренные программой, всего, в том числе по годам реализации |  |  |  | Фактически достигнутые конечные результаты, всего, в том числе по годам реализации |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | год | год | год | всего | год | год | Год |
| Показатель результативности 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатель результативности 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатель результативности 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Оценка эффективности долгосрочной целевой программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Руководитель         _______________________________       Ф.И.О.

(подпись)

Исполнитель          _______________________________        Ф.И.О.

(подпись)

Телефон

Дата

М.П.