РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ  ОБЛАСТЬ

ПЕСЧАНОКОПСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ПЕСЧАНОКОПСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕСЧАНОКОПСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26.01.2015                                          №23                                 с.Песчанокопское

| «Об утверждении отчета о реализации муниципальных программ на территории Песчанокопского сельского поселения за 2014 год» |  |
| --- | --- |

В соответствии с Постановлением Администрации Песчанокопского сельского поселения от  23.08.2013 № 235 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Песчанокопского сельского поселения Песчанокопского района»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальных программ на территории Песчанокопского сельского поселения за  2014 год, согласно приложению 1 к данному постановлению.

2. Обнародовать настоящее постановление в информационном бюллетене муниципального образования «Песчанокопское сельское поселение» и разместить на официальном сайте Администрации Песчанокопского сельского поселения.

3. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

4. Контроль за выполнением данного постановления возложить на начальника сектора экономики и финансов Холодину Н.Г.

Глава  Песчанокопского

сельского поседения                                                                 Ю.Г. Алисов

Постановление вносит: начальник сектора

экономики и финансов

Приложение 1

к постановлению Администрации

Песчанокопского сельского поселения

от 26.01.2015 №

ОТЧЕТ

о финансировании, освоении и результативности проводимых программных мероприятий

по муниципальной программе «Развитие культуры в

Песчанокопском сельском поселении » по состоянию на «01» января 2015 года

| Наимено-вание мероприя-тия | Показатели результативности муниципальных программ |  |  |  |  | Объем ассигнований (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Степень выполнения мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | наимено- вание показателя результа-тивности мероприятия | едини-ца измере- ния | план | факт | откло- нение |  | Уточненный план бюджетных ассигнований на год (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Исполнено (кассовые расходы) (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | всего |  |  |  | феде- раль- ный бюд- жет |  |  | об- ласт- ной бюд жет |  | мест- ный бюд- жет | про- чие источ- ники |  | всего |  | феде- раль- ный бюд- жет |  |  |  | об- ласт- ной бюд- жет |  |  | мест- ный бюд- жет | про- чие источ- ники |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |  | 7 |  |  | 8 |  | 9 |  |  | 10 | 11 | 12 |  |  |  |  |  | 13 |  | 14 | 15 |  | 16 | 17 |
| Всего |  |  | 2 745,1 | 2 727,9 | 17,2 |  |  |  | 2 745,1 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  | 2 745,1 | 0,0 |  |  | 2 727,9 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 2 727,7 |  | 0,0 | 99 % |
| Мероприя тие № 1 | Организация предоставления культурно-досуговых мероприятий, создание условий для массого отдыха жителей села | тыс. руб. | 2 745,1 | 2 727,9 | 17,2 |  |  | 2 745,1 |  |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 2 745,1 |  | 0,0 | 2 727,9 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 | 2 727,7 |  | 0,0 | 99 % |

ОТЧЕТ

о финансировании, освоении и результативности проводимых программных мероприятий

по муниципальной программе «Развитие физической культуры

и спорта на территории Песчанокопского сельского поселения »

по состоянию на «01» января 2015 года

| Наимено-вание мероприя-тия | Показатели результативности муниципальных программ программ |  |  |  |  | Объем ассигнований (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Степень выполнения мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | наимено- вание показателя результа-тивности мероприятия | едини-ца измере- ния | план | факт | откло- нение | Уточненный план бюджетных ассигнований на год (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  | Исполнено (кассовые расходы) (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | всего | феде- раль- ный бюд- жет |  | об- ласт- ной бюд- жет | мест- ный бюд- жет | про- чие источ- ники |  | всего | феде- раль- ный бюд- жет |  | об- ласт- ной бюд- жет | мест- ный бюд- жет | про- чие источ- ники |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 | 11 | 12 |  |  | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Всего |  |  | 170,7 | 170,6 | 0,1 | 170,7 | 0,0 | 0,0 |  | 170,7 | 0,0 | 170,6 |  |  | 0,0 | 0,0 | 170,6 | 0,0 | 100 % |
| Мероприя- тие № 1 | Приобретение спортинвентаря | тыс.руб. | 170,7 | 170,6 | 0,1 | 170,7 | 0,0 | 0,0 |  | 170,7 | 0,0 | 170,6 |  |  | 0,0 | 0,0 | 170,6 | 0,0 | 100 % |

ОТЧЕТ

о финансировании, освоении и результативности проводимых программных мероприятий

по муниципальной программе «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование

в Песчанокопском сельском поселении»»

по состоянию на «01» января 2015 года

| Наимено-вание мероприя-тия | Показатели результативности муниципальных программ программ |  |  |  |  | Объем ассигнований (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Степень выполнения мероприятия |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | наимено- вание показателя результа-тивности мероприятия | едини-ца измере- ния | план | факт | откло- нение |  | Уточненный план бюджетных ассигнований на год (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Исполнено (кассовые расходы) (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | всего |  |  | феде- раль- ный бюд- жет | об- ласт- ной бюд- жет |  |  |  | мест- ный бюд- жет | про- чие источ- ники |  |  | всего |  |  |  | феде- раль- ный бюд- жет |  |  |  |  | об- ласт- ной бюд- жет |  |  |  | мест- ный бюд- жет |  | про- чие источ- ники |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |  | 7 |  | 8 | 9 |  |  | 10 |  |  | 11 |  |  |  | 12 |  |  | 13 |  |  | 14 |  |  | 15 |  |  | 16 |  |  |  | 17 |  |  |
| Всего |  |  | 6645,8 | 6639,3 | 6,5 |  |  |  | 6645,8 | 0,0 | 0,0 | 6645,8 |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 6639,3 |  |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  | 6639,3 |  |  |  | 0,0 |  |  | 100 % |  |
| Мероприятие № 1 | Озеленение | тыс.руб | 4892,6 | 4891,3 | 1,3 |  |  | 4892,6 |  | 0,0 | 0,0 |  | 4892,6 |  |  |  |  | 0,0 |  | 4891,3 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 4891,3 |  |  |  | 0,0 |  |  | 100 % |  |  |  |
| Мероприя тие № 2 | Организация и содержание мест захоронения | тыс.руб | 233,0 | 230,4 | 2,6 |  |  | 233,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 233,0 |  |  |  |  | 0,0 |  | 230,4 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 230,4 |  |  |  | 0,0 |  |  | 99% |  |  |  |
| Мероприя тие № 3 | Прочее благоустройст-во | тыс.руб | 1520,2 | 1517,6 | 2,6 |  |  | 1520,2 |  | 0,0 | 0,0 |  | 1520,2 |  |  |  |  | 0,0 |  | 1517,6 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 1517,6 |  |  |  | 0,0 |  |  | 100 % |  |  |  |
| Мероприятие №4 | Охрана окружающей среды | тыс.руб | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  | 0 % |  |  |  |

ОТЧЕТ

о финансировании, освоении и результативности проводимых программных мероприятий

по муниципальной программе «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами

в Песчанокопском сельском поселении»»

по состоянию на «01» января 2015 года

| Наимено-вание мероприя-тия | Показатели результативности муниципальных программ |  |  |  |  | Объем ассигнований (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Степень выполнения мероприятия |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | наимено- вание показателя результа-тивности мероприятия | едини-ца измере- ния | план | факт | откло- нение | Уточненный план бюджетных ассигнований на год (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Исполнено (кассовые расходы) (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | всего | феде- раль- ный бюд- жет | об- ласт- ной бюд- жет | мест- ный бюд- жет |  | про- чие источ- ники |  |  |  | всего |  |  | феде- раль- ный бюд- жет |  |  | об- ласт- ной бюд- жет | мест- ный бюд- жет |  | про- чие источ- ники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 |  | 11 |  |  |  | 12 |  |  | 13 | 14 |  |  | 15 |  | 16 |  |  |  |  | 17 |  |  |
| Всего |  |  | 9 973,3 | 9566,9 | 406,4 | 9973,3 | 0,0 | 5568,4 |  | 4404,7 |  |  | 0,0 |  |  | 9566,9 |  |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 3998,5 |  |  | 0,0 |  | 96% |  |  |  |  |
| Мероприятие № 1 | Уличное освещение | тыс.руб | 3723,3 | 3322,0 | 401,3 | 3723,3 | 0,0 | 0,0 |  | 3723,3 |  |  |  | 0,0 |  | 3322,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 3322,0 |  |  | 0,0 |  |  | 89 % |  |  |  |
| Мероприятие № 2 | Коммунальное хозяйство | тыс.руб | 6 250,0 | 6244,9 | 5,1 | 6250,0 | 0,0 | 5568,4 |  | 681,4 |  |  |  | 0,0 |  | 6244,9 |  |  | 0,0 | 5568,4 |  |  | 676,5 |  |  | 0,0 |  |  | 100 % |  |  |  |

ОТЧЕТ

о финансировании, освоении и результативности проводимых программных мероприятий

по муниципальной программе «Развитие транспортной системы»

по состоянию на «01» января 2015 года

| Наимено-вание мероприя-тия | Показатели результативности муниципальных программ |  |  |  |  | Объем ассигнований (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Степень выполнения мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | наимено- вание показателя результа-тивности мероприятия | едини-ца измере- ния | план | факт | откло нение | Уточненный план бюджетных ассигнований на год (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  | Исполнено (кассовые расходы) (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | всего | Федеральный бюд жет | об- ласт- ной бюд- жет | мест- ный бюд- жет |  | про- чие источ- ники |  |  | всего | феде- раль- ный бюд- жет |  | об- ласт- ной бюд- жет | мест ный бюд жет | про- чие источ- ники |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 |  | 11 | 12 |  |  | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Всего |  |  | 17182,7 | 9890,9 | 7291,8 | 17182,7 | 0,0 | 7772,8 |  | 9409,9 |  | 0,0 | 9890,9 |  |  | 0,0 | 3131,8 | 6759,1 | 0,0 | 58 % |
| Мероприя- тие № 1 | Содержание и кап. ремонт дорог | тыс.руб. | 17182,7 | 9890,9 | 7291,8 | 17182,7 | 0,0 | 7772,8 |  | 9409,9 |  | 0,0 | 9890,9 |  |  | 0,0 | 3131,8 | 6759,1 | 0,0 | 58 % |

ОТЧЕТ

о финансировании, освоении и результативности проводимых программных мероприятий

по муниципальной программе «Социальная поддержка и доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение пенсионеров, лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы муниципального образования  «Песчанокопское сельское поселение»»

по состоянию на «01» января 2015 года

| Наимено-вание мероприя-тия | Показатели результативности муниципальных программ |  |  |  |  | Объем ассигнований (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Степень выполнения мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | наименование показателя результа-тивности мероприятия | единица измере- ния | план | факт | отклонение | Уточненный план бюджетных ассигнований на год (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  | Исполнено (кассовые расходы) (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | всего | феде- раль- ный бюд- жет |  | об- ласт- ной бюд- жет | мест- ный бюд- жет | про- чие источ- ники |  | всего | феде- раль- ный бюд- жет |  | об- ласт- ной бюд- жет | мест- ный бюд- жет | про- чие источ- ники |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 | 11 | 12 |  |  | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Всего |  |  | 204,0 | 164,4 | 39,6 | 204,0 | 0,0 | 0,0 |  | 204,0 | 0,0 | 164,4 |  |  | 0,0 | 0,0 | 164,4 | 0,0 | 81 % |
| Мероприя- тие № 1 | Выплата пенсии, лицам, замещающим муниципальные должности | тыс.руб | 204,0 | 164,4 | 39,6 | 204,0 | 0,0 | 0,0 |  | 204,0 | 0,0 | 164,4 |  |  | 0,0 | 0,0 | 164,4 | 0,0 | 81 % |

ОТЧЕТ

о финансировании, освоении и результативности проводимых программных мероприятий

по муниципальной программе «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Песчанокопского сельского поселения» по состоянию на «01» января 2015 года

| Наимено-вание мероприя-тия | Показатели результативности муниципальных программ |  |  |  |  | Объем ассигнований (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Степень выполнения мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | наименование показателя результа-тивности мероприятия | единица измере- ния | план | факт | отклонение | Уточненный план бюджетных ассигнований на год (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  | Исполнено (кассовые расходы) (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | всего | феде- раль- ный бюд- жет |  | об- ласт- ной бюд- жет | мест- ный бюд- жет |  | про- чие источ- ники |  | всего | феде- раль- ный бюд- жет |  | об- ласт- ной бюд- жет | мест- ный бюд- жет |  | про- чие источ- ники |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |  | 10 | 11 | 12 |  |  | 13 | 14 |  | 15 | 16 | 17 |
| Всего |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0 % |
| Мероприя- тие № 1 | На разработку проектов планировки под комплексную жилищную застройку | тыс.руб | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0 % |

ОТЧЕТ

о финансировании, освоении и результативности проводимых программных мероприятий

по муниципальной программе «Экономическое развитие и инновационная технология»

по состоянию на «01» января 2015 года

| Наимено-вание мероприя-тия | Показатели результативности муниципальных программ |  |  |  |  | Объем ассигнований (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Степень выполнения мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | наименование показателя результа-тивности мероприятия | единица измере- ния | план | факт | отклонение | Уточненный план бюджетных ассигнований на год (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  | Исполнено (кассовые расходы) (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | всего | феде- раль- ный бюд- жет |  | об- ласт- ной бюд- жет | мест- ный бюд- жет |  | про- чие источ- ники |  | всего | феде- раль- ный бюд- жет |  | об- ласт- ной бюд- жет | мест- ный бюд- жет |  | про- чие источ- ники |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |  | 10 | 11 | 12 |  |  | 13 | 14 |  | 15 | 16 | 17 |
| Всего |  |  | 36,0 | 36,0 | 0,0 | 36,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 36,0 | 0,0 | 36,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 36,0 | 0,0 | 100% |
| Мероприя- тие № 1 | Развитие муни ципального управления | тыс.руб | 36,0 | 36,0 | 0,0 | 36,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 36,0 | 0,0 | 36,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 36,0 | 0,0 | 100% |

ОТЧЕТ

о финансировании, освоении и результативности проводимых программных мероприятий

по муниципальной программе «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности»

по состоянию на «01» января 2015 года

| Наимено-вание мероприя-тия | Показатели результативности муниципальных программ |  |  |  |  | Объем ассигнований (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Степень выполнения мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | наименование показателя результа-тивности мероприятия | единица измере- ния | план | факт | отклонение | Уточненный план бюджетных ассигнований на год (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  | Исполнено (кассовые расходы) (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | всего | феде- раль- ный бюд- жет |  | об- ласт- ной бюд- жет | мест- ный бюд- жет |  | про- чие источ- ники |  | всего | феде- раль- ный бюд- жет |  | об- ласт- ной бюд- жет | мест- ный бюд- жет |  | про- чие источ- ники |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |  | 10 | 11 | 12 |  |  | 13 | 14 |  | 15 | 16 | 17 |
| Всего |  |  | 25,0 | 5,0 | 20,0 | 25,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 25,0 | 0,0 | 5,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 5,0 | 0,0 | 20% |
| Мероприя- тие № 1 | Обеспечение общественного порядка | тыс.руб | 25,0 | 5,0 | 20,0 | 25,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 25,0 | 0,0 | 5,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 5,0 | 0,0 | 20% |

ОТЧЕТ

о финансировании, освоении и результативности проводимых программных мероприятий

по муниципальной программе «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в Песчанокопском сельском поселении»

по состоянию на «01» января 2015 года

| Наимено-вание мероприя-тия | Показатели результативности муниципальных программ |  |  |  |  | Объем ассигнований (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Степень выполнения мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | наименование показателя результа-тивности мероприятия | единица измере- ния | план | факт | отклонение | Уточненный план бюджетных ассигнований на год (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  | Исполнено (кассовые расходы) (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | всего | феде- раль- ный бюд- жет |  | об- ласт- ной бюд- жет | мест- ный бюд- жет |  | про- чие источ- ники |  | всего | феде- раль- ный бюд- жет |  | об- ласт- ной бюд- жет | мест- ный бюд- жет | про- чие источ- ники |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |  | 10 | 11 | 12 |  |  | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Всего |  |  | 339,2 | 136,8 | 202,4 | 339,2 | 0,0 | 0,0 |  |  | 339,2 | 0,0 | 136,8 |  |  | 0,0 | 0,0 | 136,8 | 0,0 | 40,3 |
| Мероприя- тие № 1 | Обеспечение пожарной безопасности | тыс.руб | 145,0 | 16,5 | 128,5 | 145,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 145,0 | 0,0 | 16,5 |  |  | 0,0 | 0,0 | 16,5 | 0,0 | 11,4 % |
| Мероприя- тие № 2 | Защита населения от чрезвычайных ситуаций | тыс.руб | 194,2 | 120,3 | 73,9 | 194,2 | 0,0 | 0,0 |  |  | 194,2 | 0,0 | 120,3 |  |  | 0,0 | 0,0 | 120,3 | 0,0 | 62,0 % |

ОТЧЕТ

о финансировании, освоении и результативности проводимых программных мероприятий

по муниципальной программе «Муниципальная политика»

по состоянию на «01» января 2015 года

| Наимено-вание мероприя-тия | Показатели результативности муниципальных программ |  |  |  |  | Объем ассигнований (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Степень выполнения мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | наименование показателя результа-тивности мероприятия | единица измере- ния | план | факт | отклонение | Уточненный план бюджетных ассигнований на год (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  | Исполнено (кассовые расходы) (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | всего | феде- раль- ный бюд- жет |  | об- ласт- ной бюд- жет | мест- ный бюд- жет |  | про- чие источ- ники |  | всего | феде- раль- ный бюд- жет |  | об- ласт- ной бюд- жет | мест- ный бюд- жет |  | про- чие источ- ники |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |  | 10 | 11 | 12 |  |  | 13 | 14 |  | 15 | 16 | 17 |
| Всего |  |  | 36,0 | 17,5 | 18,5 | 36,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 36,0 | 0,0 | 17,5 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 17,5 | 0,0 | 49% |
| Мероприя- тие № 1 | Повышение квалификации и профессиональная подготовка муниципальных служащих | тыс.руб | 36,0 | 17,5 | 18,5 | 36,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 36,0 | 0,0 | 17,5 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 17,5 | 0,0 | 49% |

ОТЧЕТ

о финансировании, освоении и результативности проводимых программных мероприятий

по муниципальной программе «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия»

по состоянию на «01» января 2015 года

| Наимено-вание мероприя-тия | Показатели результативности муниципальных программ |  |  |  |  | Объем ассигнований (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Степень выполнения мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | наименование показателя результа-тивности мероприятия | единица измере- ния | план | факт | отклонение | Уточненный план бюджетных ассигнований на год (тыс. рублей) |  |  |  |  |  | Исполнено (кассовые расходы) (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | всего | феде- раль- ный бюд- жет | об- ласт- ной бюд- жет | мест- ный бюд- жет |  | про- чие источ- ники | всего | феде- раль- ный бюд- жет | об- ласт- ной бюд- жет | мест- ный бюд- жет | про- чие источ- ники |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |  | 17 |
| Всего |  |  | 20496,4 | 20460,3 | 36,1 | 20496,4 | 0,0 | 19147,0 |  | 1349,4 | 0,0 | 20460,3 | 0,0 | 19147,0 | 1313,3 | 0,0 |  | 100% |
| Мероприя- тие № 1 | Развитие коммунальной инфраструктуры под жилищную застройку | тыс.руб | 20496,4 | 20460,3 | 36,1 | 20496,4 | 0,0 | 19147,0 |  | 1349,4 | 0,0 | 20460,3 | 0,0 | 19147,0 | 1313,3 | 0,0 |  | 100% |