

**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

**РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ**

**ПЕСЧАНОКОПСКИЙ РАЙОН**

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ**

**«ПЕСЧАНОКОПСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»**

**АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕСЧАНОКОПСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

15.07.2020 №134 с. Песчанокопское

«Об утверждении отчета об исполнении

плана реализации муниципальной программы

Песчанокопского сельского поселения

Песчанокопского района «Защита населения

и территории от чрезвычайных ситуаций,

обеспечение пожарной безопасности

и безопасности людей на водных объектах »

за 1 – е полугодие 2020 год»

В соответствии с постановлением Администрации Песчанокопского сельского поселения от 23.08.2013 № 235 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Песчанокопского сельского поселения Песчанокопского района»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Песчанокопского сельского поселения Песчанокопского района «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» за 1-е полугодие 2020 год» (далее – отчет о реализации) согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в информационном бюллетене Песчанокопского сельского поселения и размещению на официальном сайте Администрации Песчанокопского сельского поселения в сети Интернет.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника сектора муниципального хозяйства Администрации Песчанокопского сельского поселения.

**И.о. главы Администрации**

**Песчанокопского**

**сельского поселения Е.А.Лепская**

Постановление вносит:

Начальник сектора муниципального

хозяйства

Приложение к

Постановлению

Главы Песчанокопского

сельского поселения от

15.07.2020 №134

ОТЧЕТ

О ФИНАНСИРОВАНИИ И ОСВОЕНИИ ПРОВОДИМЫХ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

муниципальной программы Песчанокопского сельского поселения Песчанокопского района

«Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» за 1- е полугодие 2020 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия ведомствен­ной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Ожидаемый результат (краткое описание) | Срок реализа­ции (дата) | Объем | расходов за 2020 год (тыс. руб.) | | | |
|  |  |  |  | всего | областной бюджет | феде­раль­ный бюд­жет | мест­ный бюд­жет | вне-бюд-жетные источ­ники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1.Пожарная безопасность (всего по программе) | Инспектор ГО и ЧС Администрации Песчанокопского сельского поселения | Повышение уровня пожарной безопасности населения и территории поселения | 2020 г. | 176,0 | - | - | 40,0 | - |
| 1.1.Приобретение и установка  пожарных гидрантов | Инспектор ГО и ЧС Администрации Песчанокопского сельского поселения | Заправка пожарных машин водой недалеко от места пожара | 2020г. | 0,0 | - | - | 0,0 | - |
| 1.2.Обучение ответственных лиц за пожарную безопасность | Инспектор ГО и ЧС Администрации Песчанокопского сельского поселения | Более грамотные действия ответственных лиц при соблюдении пожарной безопасности | 2020 г. | 2,0 | - | - | 0,0 | - |
| 1.3.Приобретение костюма с подшлемником для ДПД | Инспектор ГО и ЧС Администрации Песчанокопского сельского поселения | Защита лиц от термического воздействия огня при тушении пожары | 2020г. | 0,0 | - | - | 0,0 | - |
| 1.4.Приобретение ранцевых огнетушителей | Инспектор ГО и ЧС Администрации Песчанокопского сельского поселения | Возможность тушить пожары в местах, где пожарная техника не может до них добраться | 2020 г. | 0,0 | - | - | 0,0 | - |
| 1.5.Приобретение огнетушителей и другого противопожарного оборудования | Инспектор ГО и ЧС Администрации Песчанокопского сельского поселения | Пожарная безопасность здания Администрации ПСП | 2020 г. | 10,0 | - | - | 0,0 | - |
| 1.6.Обслуживание автоматической пожарной сигнализации и огнезащитная обработка кровли в зданиях, находящихся в муниципальной собственности поселения | Инспектор ГО и ЧС Администрации Песчанокопского сельского поселения | Своевременное подача сигнала об возгорании в пожарную часть | 2020 г. | 84,0 | - | - | 40,0 | - |
| 1.7.Материальная, социальная поддержка и личное страхование добровольных пожарных | Инспектор ГО и ЧС Администрации Песчанокопского сельского поселения | Социальная защищенность добровольных пожарных | 2020 г. | 0,0 | - | - | 0,0 | - |
| 2.Защита от чрезвычайных ситуаций (всего по программе) | Инспектор ГО и ЧС Администрации Песчанокопского сельского поселения | Снижение рисков возникновения и масштабов чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | 2020 г. | 70,0 | - | - | 0,0 | - |
| 2.1.Создание резерва материальных и технических средств для ликвидации последствий ЧС. | Инспектор ГО и ЧС Администрации Песчанокопского сельского поселения | Снижение рисков возникновения и масштабов чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | 2020г. | 0,0 | - | - | 0,0 | - |
| 2.2.Приобретение электромегафонов | Инспектор ГО и ЧС Администрации Песчанокопского сельского поселения | Снижение времени оповещения населения при чрезвычайных ситуациях | 2020 г. | 0,0 | - | - | 0,0 | - |
| 2.3.Приобретение Сирен | Инспектор ГО и ЧС Администрации Песчанокопского сельского поселения | Увеличения числа оповещенного населения при помощи сирен | 2020 г. | 0,0 | - | - | 0,0 |  |
| 3.Обеспечение безопасности на воде (всего по программе) | Инспектор ГО и ЧС Администрации Песчанокопского сельского поселения | Повышение уровня безопасности на водных объектах | 2020 г. | 10,0 | - | - | 0,0 |  |
| 3.1.Проведение обследования акватории водных объектов водолазами | Инспектор ГО и ЧС Администрации Песчанокопского сельского поселения | В целях профилактики травматизма и обеспечения безопасности людей на воде | 2020 г. | 0,0 | - | - | 0,0 |  |

**Начальник сектора муниципального хозяйства Администрации Н.Н. Нефедова**

**Песчанокопского сельского поселения**