РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПЕСЧАНОКОПСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ  «ПЕСЧАНОКОПСКОЕ

СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕСЧАНОКОПСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.12.2012                                     №  423                                   с. Песчанокопское

### Об утверждении отчета об исполнении плана мероприятий по реализации в 2012 году Программы по повышению эффективности бюджетных расходов в Песчанокопском сельском поселении Песчанокопского района

В соответствии с постановление Администрации Песчанокопского сельского поселения Песчанокопского района от 13.01.2012 № 8 ««Об утверждении плана мероприятий по реализации  в 2012 году Программы по повышению эффективности  бюджетных расходов в Песчанокопском сельском поселении  на период до 2013 года» и приложением 1 к постановлению,

- Постановляю:

- Утвердить: отчет о выполнении мероприятий по реализации в 2012 году Программы по повышению  эффективности  бюджетных расходов  в  Песчанокопском сельском поселении Песчанокопского района на период до 2012 года согласно приложению к настоящему постановлению.

- Сектору экономики и финансов  Администрации Песчанокопского сельского поселения Песчанокопского района    руководствоваться положениями Программы по повышению эффективности бюджетных расходов в Песчанокопском сельском поселении Песчанокопского района на период до 2012 года при формировании и исполнении бюджета Песчанокопского сельского поселения Песчанокопского района, а также при подготовке проектов муниципальных решений и иных правовых актов

- Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Песчанокопского

сельского поселения                                                             Ю.Г. Алисов

Постановление вносит

сектор экономики и финансов

Приложение к  постановлению Администрации Песчанокопского сельского поселения

от 28.12.2012 № 423

### Отчет об исполнении плана мероприятий по реализации в 2012 году Программы по повышению эффективности  бюджетных расходов в Песчанокопском сельском поселении Песчанокопского района

| №п/п | Наименование мероприятий | Установленные сроки | Фактический срок | Результат исполнения | Причины не исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1. | Разработка проекта постановления об утверждении порядка и сроков разработки прогноза социально-экономического развития поселения и составления проекта местного бюджета на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов | II квартал | 01.06.2012 №202 | Постановление Администрации Песчанокопского сельского поселения «Об утверждении показателей прогноза социально-экономического развития Песчанокопского сельского поселения на 2013-2015 годы» |  |
| 1.2. | Бюджетное планирование с учетом прогноза социально-экономического развития Песчанокопского сельского поселения | II – IV кварталы | 26.12.2012 №21 | Решение Собрания депутатов Песчанокопского сельского поселения Песчанокопского района «Об утверждении бюджета Песчанокопского сельского поселения Песчанокопского района на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов |  |
| 1.3. | Формирование проекта местного бюджета на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов с соблюдением ограничений дефицита местного бюджета и муниципального долга в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации | II – IV кварталы | 26.12.2012 №21 | Решение Собрания депутатов Песчанокопского сельского поселения Песчанокопского района «Об утверждении бюджета Песчанокопского сельского поселения Песчанокопского района на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов |  |
| 1.4. | Обеспечение выполнения плана мероприятий по повышению поступлений налоговых и неналоговых доходов и сокращению недоимки в консолидированный бюджет поселения на 2012 – 2014 годы | весь период | 24.09.2012 №319 | - Постановление Администрации Песчанокопского сельского поселения «Об основных направлениях - бюджетной и налоговой политики Песчанокопского сельского поселения Песчанокопского района на 2013 – 2015 годы» |  |
| 1.5. | Проведение анализа по оптимизации количества и объема предоставленных льгот | II квартал | 24.09.2012 №319 | - Постановление Администрации Песчанокопского сельского поселения «Об основных направлениях - бюджетной и налоговой политики Песчанокопского сельского поселения Песчанокопского района на 2013 – 2015 годы» |  |
| 2. Целевые программы и совершенствование программной структуры расходов бюджета |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Ведение перечня муниципальных программ | весь период | ежемесячно | Информация размещена на сайте администрации Песчанокопского сельского поселения |  |
| 2.2. | Проведение оценки эффективности реализации муниципальных программ на основании мониторинга достижения запланированных непосредственных и конечных результатов муниципальных программ за отчетный финансовый год | январь – апрель май – июнь | ежемесячно | Отчет о реализации муниципальных долгосрочных целевых программ |  |
| 2.3. | Внесение изменений в Решение о бюджете поселения на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов по результатам оценки эффективности реализации муниципальных программ за отчетный финансовый год, в части сокращения неэффективных расходов | по мере необходимости | По мере необходимости | Решение Собрания депутатов Песчанокопского сельского поселения Песчанокопского района О внесении изменений от 31.01.12 №218; от 29.02.12 №244; от 23.03.12 №225; от 27.04.12 №236; от 25.05.12 №238; от 30.08.12 №245;от 27.09.12 №258; от 30.11.12 №15; от 26.12.12 №22 «Об утверждении бюджета Песчанокопского сельского поселения Песчанокопского района на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов |  |
| 2.4. | Обеспечение планирования бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания муниципальных учреждений по программно-целевому методу бюджетного планирования (планирование бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания муниципальными учреждениями в составе муниципальных программ) | II – IV кварталы | ежемесячно | Областной закон об областном бюджете на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов |  |
| 2.5. | Разработка постановления администрации Песчанокопского сельского поселения о порядке применения и детализации бюджетной классификации Российской Федерации на 2012 год с учетом изменений, внесенных в бюджетную классификацию Российской Федерации | IV квартал | ежемесячно | Постановление Администрации Песчанокопского сельского поселения Песчанокопского района от 29.01.2011 №339 |  |
| 3. Повышение эффективности предоставления государственных (муниципальных) услуг |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Предоставление с 1 января 2012 г. муниципальным учреждениям поселения субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, в том числе целевых субсидий | весь период | Решение о бюджете на 2012 год и на плановый период 2013 – 2014 годов; соглашения о предоставлении субсидий | Постановление Администрации Песчанокопского сельского поселения |  |
| 3.2 | Внесение изменений в Порядок мониторинга и контроля результатов деятельности подведомственных муниципальных бюджетных учреждений, качества оказания муниципальных услуг (выполнения работ) и выполнения муниципального задания муниципальными учреждениями поселения | по мере необходимости | Ежемесячно | Ежемесячные отчеты по подведомственным организациям |  |
| 4. Развитие системы муниципального финансового контроля |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Осуществление внутреннего финансового контроля, направленного на повышение главными распорядителями средств местного бюджета и подведомственными им получателями результативности использования бюджетных средств | весь период | отчеты (акты проверок) | Акты сверок с МБУК Библиотека Песчанокопского сельского поселения |  |
| 4.2. | Разработка порядка и осуществление регулярного мониторинга качества финансового менеджмента подведомственных получателей бюджетных средств | весь период | нормативный акт; отчеты | Ежемесячные отчеты |  |
| 4.3. | Соблюдение установленной периодичности проведения проверок подведомственных учреждений и получателей межбюджетных трансфертов, выездных контрольных мероприятий в виде ревизий финансово-хозяйственной деятельности и тематических проверок | весь период | ежемесячно | акты проверок |  |
| 4.4. | Закрепление в программах проверок доли подлежащих проверке операций с бюджетными средствами от общего количества проведенных операций в проверяемом периоде | весь период | нормативный акт; отчеты | Ежемесячные отчеты |  |
| 4.5. | Осуществление мониторинга результатов деятельности подведомственных муниципальных бюджетных учреждений, качества оказания муниципальных услуг (выполнения работ) и выполнения муниципального задания муниципальными учреждениями | весь период | ежемесячно | Информация |  |
| 5. Формирование комплексной контрактной системы в Песчанокопском сельском поселении |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Приведение правовых актов Песчанокопского сельского поселения в соответствие с законодательством Российской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд | по мере необходимости | Весь период | На основании 94-ФЗ от 21.07.2005 |  |
| 5.2. | Подготовка графика проведения открытых аукционов в электронной форме на 2013 год | IV квартал | 29.12.2012 №423 | Постановление Администрации Песчанокопского сельского поселения «Об утверждении графика проведения открытых аукционов в электронной форме на 2013 год» |  |
| 5.3. | Формирование плана муниципальных закупок, а также планов закупок муниципальных учреждений | весь период | 29.12.2012 №423 | Постановление Администрации Песчанокопского сельского поселения «Об утверждении графика проведения открытых аукционов в электронной форме на 2013 год» |  |
| 5.4. | Внедрение типовых форм документов по размещению заказов на приобретение товаров (работ, услуг) и типовых форм муниципальных контрактов | весь период | Весь период | На основании 94-ФЗ от 21.07.2005 |  |
| 5.5. | Осуществление контроля за выполнением плановых показателей по муниципальным закупкам, эффективностью размещения заказов и своевременным исполнением контрактных обязательств | весь период | Весь период | На основании 94-ФЗ от 21.07.2005 |  |
|  | Осуществление мероприятий по государственной регистрации права муниципальной собственности Песчанокопского сельского поселения Песчанокопского района на объекты недвижимого имущества | весь период | постоянно | План регистрации права муниципальной собственности выполняется. |  |
| 6. Реформирование системы бюджетных платежей |  |  |  |  |  |
| 6.1. | Мониторинг исполнения соглашений об открытии и ведении лицевых счетов бюджетных учреждений местного органа самоуправления, осуществляющими функции и полномочия учредителей муниципальных бюджетных и автономных учреждений | I квартал | информация | Информация |  |
| 7. Развитие информационной системы управления муниципальными финансами |  |  |  |  |  |
| 7.1. | Обеспечение общедоступной информации о муниципальных финансах | весь период | постоянно | - Сайт Администрации Песчанокопского сельского поселения района |  |
| 7.2. | Обеспечение публичности информации о плановых и фактических результатах деятельности муниципальных учреждений | весь период | постоянно | - Информационный бюллетень |  |
| 8. Организация реализации Программы |  |  |  |  |  |
| 8.1. | Подготовка отчетов о выполнении отраслевых планов мероприятий по повышению эффективности бюджетных расходов за 2011 и 2012 годы | февраль 2012 и 2013 гг. | отчет | Постановление Администрации Песчанокопского сельского поселения «Об утверждении Порядка составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных бюджетных и муниципальных автономных учреждений Песчанокопского сельского поселения Песчанокопского района» Акты Проверок Администрации |  |
| 8.2. | Подготовка и представление Главе Песчанокопского сельского поселения информации об исполнении Программы по повышению эффективности бюджетных расходов в Песчанокопском сельском поселении на период до 2012 года за 2011 и 2012 годы | до 1 марта 2012 и 2013 гг. | информация | Отчеты Администрации Песчанокопского сельского поселения |  |

Глава Песчанокопского

сельского поселения                                                                                                                                    …….                                   Ю.Г. Алисов