РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПЕСЧАНОКОПСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ  «ПЕСЧАНОКОПСКОЕ

СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

# АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕСЧАНОКОПСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23.08.2013                                              № 235                             с. Песчанокопское

Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Песчанокопского сельского поселения Песчанокопского района

В соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Песчанокопского сельского поселения Песчанокопского района согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Начальнику сектора экономики и финансов Администрации Песчанокопского сельского поселения:

- при подготовке муниципальных программ Песчанокопского сельского поселения Песчанокопского района, планируемых к осуществлению с 1 января 2014 года, руководствоваться требованиями Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Песчанокопского сельского поселения Песчанокопского района;

- подготовить в соответствии с Регламентом Администрации Песчанокопского района постановления Администрации Песчанокопского сельского поселения Песчанокопского района о внесении изменений в правовые акты, утверждающие муниципальные долгосрочные  целевые программы, предусмотрев прекращение правоотношений, возникающих в связи с реализацией  муниципальных долгосрочных  целевых программ, с 1 января 2014 г., за исключением правоотношений, возникающих в связи с подготовкой, согласованием и утверждением отчетов о реализации  муниципальных долгосрочных целевых программ за соответствующий период их действия.

3. Сектору экономики и финансов Администрации Песчанокопского сельского поселения (Холодилиной Н.Г.) в срок до 01 сентября 2013 г.  утвердить методические рекомендации по разработке и реализации муниципальных программ Песчанокопского сельского поселения.

4.  Установить, что пункт 4.2 раздела 4 приложения к настоящему постановлению применяется к правоотношениям, возникающим при составлении бюджета Песчанокопского сельского поселения Песчанокопского района, начиная с бюджета на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017годов.

5.  Признать утратившим силу с 1 января 2014 года постановления Администрации Песчанокопского сельского поселения Песчанокопского района:

##### -  «О Порядке принятия решения о разработке долгосрочных целевых программ, их формирования, реализации и Порядке проведения и критериях оценки эффективности реализации долгосрочных целевых программ муниципального образования Песчанокопского сельского поселения  Песчанокопского района» от 02.03.2010 № 48;

6. Контроль за выполнением постановления возложить на начальника сектора экономики и финансов Администрации Песчанокопского сельского поселения Н.Г. Холодилину

- Глава Песчанокопского

сельского поселения                                                                 Ю.Г. Алисов

Постановление вносит:

сектор экономики и финансов

Приложение

к постановлению Администрации

Песчанокопского сельского поселения

от 23.08.2013  №235

- ПОРЯДОК

разработки, реализации и оценки эффективности

муниципальных программ Песчанокопского сельского поселения.

- 1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок определяет правила разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Песчанокопского сельского поселения, а также контроля за ходом их реализации.

1.2.  Основные понятия, используемые в настоящем Порядке:

муниципальная программа Песчанокопского сельского поселения Песчанокопского района (далее — муниципальная программа) — система мероприятий (взаимоувязанных по задачам, срокам осуществления и ресурсам) и инструментов государственной политики Песчанокопского сельского поселения, обеспечивающих в рамках реализации ключевых государственных и муниципальных функций достижение приоритетов и целей государственной политики в сфере социально-экономического развития Песчанокопского сельского поселения;

подпрограмма муниципальной программы — взаимоувязанные по целям, срокам и ресурсам мероприятия, выделенные исходя из масштаба и сложности задач, решаемых в рамках муниципальной программы, и основные мероприятия;

ответственный исполнитель муниципальной программы – орган исполнительной власти Песчанокопского сельского поселения, определенный   Администрацией Песчанокопского сельского поселения ответственным за разработку, реализацию и оценку эффективности муниципальной программы, обеспечивающий взаимодействие соисполнителей и участников муниципальной программы;

соисполнитель муниципальной программы – орган исполнительной власти Песчанокопского сельского поселения, являющийся ответственным за разработку, реализацию и оценку эффективности подпрограмм, входящих в состав  муниципальной программы;

участник муниципальной программы – орган исполнительной власти Песчанокопского сельского поселения, орган местного самоуправления муниципального образования Песчанокопского сельского поселения, муниципальное учреждение Песчанокопского сельского поселения , участвующие в реализации одного или нескольких основных мероприятий подпрограммы,   входящих в состав муниципальных программ, не являющиеся соисполнителями.

1.3. Муниципальная  программа включает в себя подпрограммы, содержащие в том числе основные мероприятия, проводимые ответственным исполнителем, соисполнителями и участниками муниципальной программы, и утверждается постановлением Администрации Песчанокопского сельского поселения.

1.4. Не допускается внесение в муниципальную программу мероприятий, аналогичных предусмотренным в других муниципальных программах.

      - Требования к содержанию муниципальной программы

2.1. Муниципальные программы разрабатываются исходя из положений стратегии социально-экономического развития Песчанокопского сельского поселения,  отраслевых стратегий и концепций, в соответствии с федеральными, региональными и муниципальными нормативными правовыми актами.

2.2. Срок реализации муниципальной программы определяется периодом действия стратегии социально-экономического развития Песчанокопского сельского поселения.

2.3. Муниципальная программа содержит:

паспорт  муниципальной программы Песчанокопского сельского поселения по форме  согласно приложению к настоящему Порядку;

характеристику текущего состояния соответствующей сферы социально-экономического развития Песчанокопского сельского поселения, основные показатели и анализ социальных, финансово-экономических и прочих рисков реализации муниципальной программы;

приоритеты и цели государственной политики в соответствующей сфере социально-экономического развития Песчанокопского сельского поселения, описание основных целей и задач муниципальной  программы, прогноз развития соответствующей сферы социально-экономического развития Песчанокопского сельского поселения и планируемые показатели по итогам реализации муниципальной программы;

прогноз конечных результатов муниципальной  программы, характеризующих целевое состояние (изменение состояния) уровня и качества жизни населения, социальной сферы, экономики, общественной безопасности, степени реализации других общественно значимых интересов и потребностей в соответствующей сфере;

сроки реализации муниципальной программы в целом, контрольные этапы и сроки их реализации с указанием промежуточных показателей;

перечень основных мероприятий муниципальной программы с указанием сроков их реализации и ожидаемых результатов, перечни инвестиционных проектов (объекты строительства, реконструкции, капитального ремонта, находящиеся в муниципальной собственности Песчанокопского сельского поселения), сведения о порядке сбора информации и методике расчета показателя (индикатора) муниципальной программы, а также иные сведения в соответствии с методическими рекомендациями по разработке и реализации муниципальной программы, которые утверждаются  главой Песчанокопского сельского поселения  по согласованию с  сектором экономики и финансов Администрации Песчанокопского сельского поселения Песчанокопского района  (далее – методические рекомендации);

основные меры правового регулирования в соответствующей сфере, направленные на достижение цели и (или) конечных результатов муниципальной программы, с обоснованием основных положений и сроков принятия необходимых нормативных правовых актов;

перечень целевых индикаторов и показателей муниципальной программы с расшифровкой плановых значений по годам ее реализации, а также сведения о взаимосвязи мероприятий и результатов их выполнения с обобщенными целевыми индикаторами муниципальной программы;

информацию по ресурсному обеспечению муниципальной программы за счет средств  бюджета Песчанокопского сельского поселения Песчанокопского района, а также при наличии средств федерального и областного бюджетов, местных бюджетов и внебюджетных источников (с расшифровкой по подпрограммам, мероприятиям ведомственных целевых программам, основным мероприятиям подпрограмм, главным распорядителям средств  бюджета Песчанокопского сельского поселения Песчанокопского района, а также по годам реализации муниципальной программы);

описание мер государственного регулирования и управления рисками с целью минимизации их влияния на достижение целей муниципальной программы;

методику оценки эффективности муниципальной программы;

порядок взаимодействия ответственных исполнителей, соисполнителей, участников муниципальной программы по вопросам разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ;

прогноз сводных показателей муниципальных заданий по этапам реализации  муниципальной программы (в случае оказания муниципальными учреждениями  муниципальных услуг юридическим и (или) физическим лицам);

обоснование необходимости применения налоговых, тарифных, кредитных и иных инструментов для достижения цели и (или) конечных результатов муниципальной программы с финансовой оценкой по этапам ее реализации (в случае их использования);

объем ассигнований, имеющий документальное подтверждение участников муниципальной программы, обеспечивающих дополнительные источники финансирования (в случае реализации отдельных мероприятий муниципальной программы за счет внебюджетных источников финансирования).

2.4. Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы должны количественно характеризовать ход ее реализации, решение основных задач и достижение целей муниципальной программы, а также:

отражать специфику развития конкретной сферы деятельности, проблем и основных задач, на решение которых направлена реализация муниципальной программы;

иметь количественное значение;

непосредственно зависеть от решения основных задач и реализации муниципальной программы;

отвечать иным требованиям, определяемым в соответствии с методическими рекомендациями.

2.5. В перечень целевых индикаторов и показателей муниципальной программы подлежат включению показатели, значения которых удовлетворяют одному из следующих условий:

определяются на основе данных государственного статистического наблюдения, в том числе по муниципальному образованию Песчанокопского сельского поселения;

рассчитываются по методикам, включенным в состав муниципальной программы;

установлены действующим законодательством.

2.6. В случае если муниципальная программа направлена на достижение целей, относящихся к вопросам местного значения, она также содержит:

обоснование состава и значений целевых показателей и индикаторов муниципальной программы, характеризующих достижение конечных результатов по этапам ее реализации по муниципальному образованию Песчанокопского сельского поселения;

обоснование мер по координации деятельности органов исполнительной власти муниципального образования Песчанокопского сельского поселения для достижения целей и конечных результатов муниципальной программы, в том числе путем реализации соответствующих муниципальных программ;

объем расходов консолидированного бюджета муниципального образования Песчанокопского сельского поселения Песчанокопского района на реализацию соответствующих муниципальных программ с оценкой его влияния на достижение целей и конечных результатов муниципальной программы при условии наличия подтверждения нормативным правовым актом органа местного самоуправления об утверждении соответствующих мероприятий муниципальной программы.

2.7. Перечни инвестиционных проектов (объекты строительства, реконструкции, капитального ремонта, находящиеся в муниципальной собственности Песчанокопского сельского поселения) на срок реализации муниципальной программы формируются при условии наличия проектной (сметной) документации и положительного заключения государственной (негосударственной) экспертизы или при наличии в муниципальной программе ассигнований на разработку проектной (сметной) документации.

Перечни инвестиционных проектов (объекты строительства, реконструкции, капитального ремонта, находящиеся в муниципальной собственности Песчанокопского сельского поселения) на очередной год формируются при условии наличия проектной (сметной) документации и положительного заключения государственной (негосударственной) экспертизы.

- 3. Основание и этапы разработки муниципальной программы

3.1. Разработка муниципальных программ осуществляется на основании перечня муниципальных программ, утверждаемого распоряжением Администрации Песчанокопского сельского поселения Песчанокопского района.

Перечень муниципальных программ формируется в соответствии с приоритетами социально-экономической политики, определенными стратегией социально-экономического развития Песчанокопского сельского поселения Песчанокопского района.

3.2. Перечень муниципальных программ содержит:

наименования муниципальных программ;

наименования ответственных исполнителей муниципальных программ;

основные направления реализации муниципальных программ.

3.3. Внесение изменений в перечень муниципальных программ осуществляется ответственным исполнителем муниципальных программ в месячный срок со дня принятия Администрацией Песчанокопского сельского поселения Песчанокопского района решения о целесообразности разработки муниципальной программы по результатам рассмотрения информации об оценке планируемой эффективности муниципальной  программы, но не позднее 1 сентября текущего финансового года.

3.4. Оценка планируемой эффективности муниципальной программы проводится ответственным исполнителем в целях определения планируемого вклада результатов муниципальной программы в социально-экономическое развитие Песчанокопского сельского поселения Песчанокопского района.

3.5. Обязательным условием оценки планируемой эффективности  муниципальной программы является успешное (полное) выполнение запланированных на период ее реализации целевых индикаторов и показателей муниципальной  программы, а также мероприятий в установленные сроки.

В качестве основных критериев планируемой эффективности реализации муниципальной программы, требования к которым определяются в соответствии с методическими рекомендациями, применяются:

критерии экономической эффективности, учитывающие оценку вклада муниципальной программы в экономическое развитие Песчанокопского сельского поселения Песчанокопского района в целом, оценку влияния ожидаемых результатов муниципальной программы на различные сферы экономики Песчанокопского сельского поселения Песчанокопского района. Оценки могут включать как прямые (непосредственные) эффекты от реализации муниципальной программы, так и косвенные (внешние) эффекты, возникающие в сопряженных секторах экономики Песчанокопского сельского поселения Песчанокопского района;

критерии социальной эффективности, учитывающие ожидаемый вклад реализации муниципальной программы в социальное развитие, показатели которого не могут быть выражены в стоимостной оценке;

критерии бюджетной эффективности, учитывающие необходимость достижения заданных результатов с использованием наименьшего объема средств или достижения наилучшего результата с использованием определенного муниципальной программой объема средств.

3.6. Разработка проекта муниципальной программы производится ответственным исполнителем совместно с соисполнителями и участниками в соответствии с методическими рекомендациями.

3.7. Проект постановления Администрации Песчанокопского сельского поселения Песчанокопского района об утверждении муниципальной программы подлежит обязательному согласованию с главой Песчанокопского сельского поселения и сектором экономики и финансов Администрации Песчанокопского сельского поселения Песчанокопского района.

Проект постановления Администрации Песчанокопского сельского поселения Песчанокопского района об утверждении муниципальной программы, согласованный ответственным исполнителем, соисполнителями и участниками муниципальной программы, направляется в сектор экономики и финансов Администрации Песчанокопского сельского поселения Песчанокопского района, в порядке, установленном Регламентом Администрации Песчанокопского района.

Состав материалов, представляемых с проектом постановления Администрации Песчанокопского сельского поселения Песчанокопского района об утверждении муниципальной программы, определяется методическими рекомендациями.

3.8. Ответственный исполнитель муниципальной программы на этапе согласования проекта постановления Администрации Песчанокопского сельского поселения Песчанокопского района об утверждении муниципальной программы или внесении изменений в действующую муниципальную программу по каждому инвестиционному проекту (объекту строительства, реконструкции, капитального ремонта, находящемуся в муниципальной собственности Песчанокопского сельского поселения Песчанокопского района), включаемому в муниципальную программу, представляет в сектор экономики финансов Администрации Песчанокопского сельского поселения Песчанокопского района документы, установленные Порядком формирования инвестиционных проектов капитального строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов, находящихся в государственной собственности, утвержденным постановлением Правительства Ростовской области от 03.08.2012 № 725 «О Порядке формирования инвестиционных проектов капитального строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов, находящихся в государственной собственности Ростовской области».

- 4. Финансовое обеспечение реализации муниципальных программ

4.1. Финансовое обеспечение реализации муниципальных программ осуществляется за счет средств  бюджета Песчанокопского сельского поселения Песчанокопского района и может осуществляться за счет средств федерального, областного бюджетов,  и внебюджетных источников.

Объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципальной программы утверждается решением Собрания депутатов Песчанокопского сельского поселения Песчанокопского района  о бюджете Песчанокопского сельского поселения Песчанокопского района на очередной финансовый год и плановый период по соответствующей каждой муниципальной программе целевой статье расходов  бюджета Песчанокопского сельского поселения Песчанокопского района в соответствии с утвердившим муниципальную программу нормативным правовым актом Администрации Песчанокопского сельского поселения Песчанокопского района.

4.2. Муниципальные программы, предлагаемые к финансированию начиная с очередного финансового года, а также внесение изменений в ранее утвержденные муниципальные программы в части изменения объема бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципальных программ на очередной финансовый год и на плановый период, подлежат утверждению Администрацией Песчанокопского сельского поселения Песчанокопского района  не позднее 1 октября текущего финансового года.

4.3. Муниципальные программы подлежат приведению в соответствие с решением Собрания депутатов Песчанокопского сельского поселения Песчанокопского района о бюджете Песчанокопского сельского поселения Песчанокопского района на очередной финансовый год и на плановый период не позднее двух месяцев со дня вступления его в силу.

4.4. Муниципальные программы подлежат приведению в соответствие с решением Собрания депутатов Песчанокопского сельского поселения Песчанокопского района   о внесении изменений в решение Собрания депутатов Песчанокопского сельского поселения Песчанокопского района о бюджете Песчанокопского сельского поселения Песчанокопского района  на текущий финансовый год и на плановый период не позднее одного месяца со дня вступления его в силу.

4.5. Муниципальными  программами может быть предусмотрено предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию поселковых программ, направленных на достижение целей, соответствующих муниципальным программам. Условия предоставления и методика расчета указанных межбюджетных субсидий устанавливаются соответствующей муниципальной  программой.

Распределение субсидий местным бюджетам на очередной финансовый год и на плановый период по муниципальным образованиям и направлениям расходования средств отражается в соответствующих  муниципальных  программах.

Средства  бюджета Песчанокопского сельского поселения Песчанокопского района, предусмотренные на софинансирование расходов по объектам и направлениям за счет субсидий областного бюджета, отражаются в муниципальных программах в объеме не ниже установленного Правительством Ростовской области уровня софинансирования.

- 5. Управление и контроль реализации муниципальной программы

5.1. Специалист исполнительной власти Администрации Песчанокопского сельского поселения Песчанокопского района, определенного ответственным исполнителем муниципальной программы, несет персональную ответственность за текущее управление реализацией муниципальной программы и конечные результаты, рациональное использование выделяемых на ее выполнение финансовых средств, определяет формы и методы управления реализацией муниципальной программы.

Специалист органа исполнительной власти Администрации Песчанокопского сельского поселения Песчанокопского района, определенного соисполнителем муниципальной программы, несет персональную ответственность за текущее управление реализацией подпрограммы и конечные результаты, рациональное использование выделяемых на ее выполнение финансовых средств.

Специалист органа исполнительной власти Администрации Песчанокопского сельского поселения Песчанокопского района, определенные участниками муниципальной программы, несут персональную ответственность за реализацию основного мероприятия подпрограммы,  и использование выделяемых на их выполнение финансовых средств.

5.2. Реализация муниципальной программы осуществляется в соответствии с планом реализации муниципальной программы (далее – план реализации), разрабатываемым на очередной финансовый год и содержащим перечень значимых контрольных событий муниципальной программы с указанием их сроков и ожидаемых результатов.

План реализации составляется ответственным исполнителем совместно с соисполнителями и участниками муниципальной программы при разработке муниципальной программы.

План реализации утверждается актом органа исполнительной власти Песчанокопского сельского поселения Песчанокопского района – ответственного исполнителя муниципальной  программы не позднее 5 рабочих дней со дня утверждения постановлением Администрации Песчанокопского сельского поселения Песчанокопского района муниципальной программы и далее ежегодно, не позднее 1 декабря текущего финансового года.

В случае принятия решения ответственным исполнителем муниципальной программы по согласованию с соисполнителями и участниками муниципальной  программы о внесении изменений в план реализации, не влияющих на параметры муниципальной программы, план с учетом изменений утверждается не позднее 5 рабочих дней со дня принятия решения.

5.3. Контроль за исполнением муниципальных программ осуществляется заместителем главы Администрации Песчанокопского сельского поселения Песчанокопского района.

5.4. В целях обеспечения оперативного контроля за реализацией  муниципальных  программ ответственный исполнитель муниципальной программы вносит на рассмотрение Администрации Песчанокопского сельского поселения Песчанокопского района отчет об исполнении плана реализации по итогам:

полугодия, 9 месяцев – до 15-го числа второго месяца, следующего за отчетным периодом;

за год – до 1 марта года, следующего за отчетным.

Требования к отчету об исполнении плана реализации определяются методическими рекомендациями.

5.5. Отчет об исполнении плана реализации после рассмотрения в Администрации Песчанокопского сельского поселения Песчанокопского района  подлежит размещению ответственным исполнителем муниципальной программы в течение 5 рабочих дней на официальном сайте Администрации Песчанокопского сельского поселения Песчанокопского района в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

5.6. Ответственный исполнитель муниципальной программы подготавливает, согласовывает и вносит на рассмотрение Администрации Песчанокопского сельского поселения Песчанокопского района проект постановления Администрации Песчанокопского сельского поселения Песчанокопского района об утверждении отчета о реализации муниципальной программы за год (далее – годовой отчет) до 1 апреля года, следующего за отчетным.

5.7. Годовой отчет содержит:

конкретные результаты, достигнутые за отчетный период;

перечень мероприятий, выполненных и не выполненных (с указанием причин) в установленные сроки;

анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы;

данные об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на выполнение мероприятий;

сведения о достижении значений показателей (индикаторов)  муниципальной программы;

информацию о внесенных ответственным исполнителем изменениях в муниципальную программу;

информацию о результатах оценки бюджетной эффективности  муниципальной программы;

информацию о реализации мер государственного регулирования, в том числе налоговых, кредитных и тарифных инструментов;

предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы (в том числе по оптимизации бюджетных расходов на реализацию основных мероприятий муниципальной программы и корректировке целевых показателей реализации программы на текущий финансовый год и плановый период);

иную информацию в соответствии с методическими указаниями.

5.8. Оценка эффективности реализации муниципальной программы проводится ответственным исполнителем в составе годового отчета в соответствии с методическими рекомендациями.

5.9. По результатам оценки эффективности муниципальной программы Администрацией	Песчанокопского сельского поселения Песчанокопского района может быть принято решение о необходимости прекращения или об изменении, начиная с очередного финансового года, ранее утвержденной муниципальной программы, в том числе необходимости изменения объема бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципальной программы.

5.10. В случае принятия Администрацией Песчанокопского сельского поселения Песчанокопского района  решения о необходимости прекращения или об изменении, начиная с очередного финансового года, ранее утвержденной муниципальной программы, в том числе необходимости изменения объема бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципальной программы, ответственный исполнитель муниципальной программы в месячный срок вносит соответствующий проект постановления Администрации Песчанокопского сельского поселения Песчанокопского района в порядке, установленном Регламентом Администрации Песчанокопского района.

5.11. Годовой отчет после принятия Администрацией Песчанокопского сельского поселения Песчанокопского района постановления о его утверждении подлежит размещению ответственным исполнителем муниципальной программы не позднее 5 рабочих дней на официальном сайте Администрации Песчанокопского сельского поселения Песчанокопского района в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

5.12. Внесение изменений в муниципальную  программу осуществляется по инициативе ответственного исполнителя либо соисполнителя (по согласованию с ответственным исполнителем) на основании поручения Главы Песчанокопского сельского поселения Песчанокопского района в порядке, установленном Регламентом Администрации Песчанокопского района.

Обращение к Главе Песчанокопского сельского поселения Песчанокопского района с просьбой о разрешении на внесение изменений в муниципальные программы подлежит согласованию в секторе экономики и финансов Администрации Песчанокопского сельского поселения с одновременным представлением пояснительной информации о вносимых изменениях, в том числе расчетов и обоснований по бюджетным ассигнованиям.

Ответственные исполнители муниципальных программ вносят изменения в постановления Администрации Песчанокопского сельского поселения Песчанокопского района, утвердившие муниципальные программы, по основным мероприятиям текущего финансового года и (или) планового периода в текущем финансовом году в установленном порядке, за исключением изменений наименований основных мероприятий в случаях, установленных бюджетным законодательством.

5.13. В случае внесения в муниципальную  программу изменений, влияющих на параметры плана реализации, ответственный исполнитель  муниципальной программы не позднее 5 рабочих дней со дня утверждения постановлением Администрации Песчанокопского сельского поселения Песчанокопского района  указанных изменений вносит соответствующие изменения в план реализации.

5.14. Информация о реализации муниципальных программ подлежит размещению на сайтах ответственных исполнителей муниципальных программ.

6. Полномочия ответственного исполнителя,

соисполнителей и участников муниципальной программы

при разработке и реализации муниципальных программ

6.1. Ответственный исполнитель муниципальной программы:

обеспечивает разработку муниципальной программы, ее согласование с соисполнителями и внесение в установленном порядке проекта постановления Администрации Песчанокопского сельского поселения Песчанокопского района об утверждении муниципальной  программы в Администрацию Песчанокопского сельского поселения Песчанокопского района;

формирует в соответствии с методическими рекомендациями структуру муниципальной программы, а также перечень соисполнителей и участников муниципальной программы;

организует реализацию муниципальной программы, вносит предложения Главе Песчанокопского сельского поселения Песчанокопского района об изменениях в муниципальную программу и несет ответственность за достижение целевых индикаторов и показателей муниципальной программы, а также конечных результатов ее реализации;

представляет по запросу сектора экономики и финансов Администрации Песчанокопского сельского поселения сведения (с учетом информации, представленной соисполнителями и участниками  муниципальной программы), о реализации муниципальной программы;

подготавливает отчеты об исполнении плана реализации (с учетом информации, представленной соисполнителями и участниками муниципальной программы) и вносит их на рассмотрение Администрации Песчанокопского сельского поселения Песчанокопского района;

подготавливает отчет о реализации муниципальной программы по итогам года, согласовывает и вносит на рассмотрение Администрации Песчанокопского сельского поселения Песчанокопского района проект постановления Администрации Песчанокопского сельского поселения Песчанокопского района об утверждении отчета в соответствии с Регламентом Администрации Песчанокопского района.

6.2. Соисполнитель муниципальной программы:

обеспечивает разработку и реализацию подпрограммы, согласование проекта муниципальной программы с участниками муниципальной программы в части соответствующей подпрограммы, в реализации которой предполагается их участие;

вносит предложения Главе Песчанокопского сельского поселения Песчанокопского района об изменениях в  муниципальную программу, согласованные с ответственным исполнителем  муниципальной программы;

осуществляет реализацию мероприятий подпрограммы муниципальной программы в рамках своей компетенции;

представляет в установленный срок ответственному исполнителю сведения (с учетом информации, представленной участниками муниципальной программы), необходимые для подготовки ответов на запросы  сектора экономики и финансов Администрации Песчанокопского сельского поселения;

представляет ответственному исполнителю информацию, необходимую для подготовки отчетов об исполнении плана реализации и отчета о реализации муниципальной программы по итогам года (с учетом информации, представленной участниками муниципальной программы);

представляет ответственному исполнителю копии актов, подтверждающих сдачу и прием в эксплуатацию объектов, строительство которых завершено, актов выполнения работ и иных документов, подтверждающих исполнение обязательств по заключенным государственным контрактам (гражданско-правовым договорам) в рамках реализации мероприятий муниципальной  программы.

6.3. Участник муниципальной программы:

осуществляет реализацию основного мероприятия подпрограммы, мероприятия ведомственной целевой программы, входящих в состав  муниципальной программы, в рамках своей компетенции;

представляет ответственному исполнителю (соисполнителю) предложения при разработке муниципальной программы в части основного мероприятия подпрограммы,  входящих в состав муниципальной программы, в реализации которых предполагается его участие;

представляет ответственному исполнителю (соисполнителю) информацию, необходимую для подготовки ответов на запрос сектора экономики и финансов Администрации Песчанокопского сельского поселения;

представляет ответственному исполнителю (соисполнителю) информацию, необходимую для подготовки отчетов об исполнении плана реализации и отчета о реализации муниципальной программы по итогам года;

представляет соисполнителю копии актов, подтверждающих сдачу и прием в эксплуатацию объектов, строительство которых завершено, актов выполнения работ и иных документов, подтверждающих исполнение обязательств по заключенным государственным контрактам (гражданско-правовым договорам) в рамках реализации мероприятий муниципальной программы.

- Глава Песчанокопского

сельского поселения                                                                             Ю.Г. Алисов

- Приложение

к Порядку разработки, реализации

и оценки эффективности муниципальных

программ Песчанокопского сельского

поселения Песчанокопского района

- ПАСПОРТ

муниципальной программы Песчанокопского сельского поселения Песчанокопского района

Наименование муниципальной программы Песчанокопского сельского поселения Песчанокопского района

Ответственный исполнитель муниципальной программы Песчанокопского сельского поселения Песчанокопского района

Соисполнители муниципальной программы Песчанокопского сельского поселения Песчанокопского района

Участники муниципальной программы Песчанокопского сельского поселения Песчанокопского района

Подпрограммы муниципальной программы Песчанокопского сельского поселения Песчанокопского района

Программно-целевые инструменты муниципальной программы Песчанокопского сельского поселения Песчанокопского района

Цели муниципальной программы Песчанокопского сельского поселения Песчанокопского района

Задачи муниципальной программы Песчанокопского сельского поселения Песчанокопского района

Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы Песчанокопского сельского поселения Песчанокопского района

Этапы и сроки реализации муниципальной программы Песчанокопского сельского поселения Песчанокопского района

Ресурсное обеспечение муниципальной программы Песчанокопского сельского поселения Песчанокопского района

Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы Песчанокопского сельского поселения Песчанокопского района