РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ  ОБЛАСТЬ

ПЕСЧАНОКОПСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ПЕСЧАНОКОПСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕСЧАНОКОПСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11.02.2019                                        № 39                                      с.Песчанокопское

| Об утверждении отчета об исполнении плана реализации муниципальной программы Песчанокопского сельского поселения Песчанокопского района «Муниципальная политика на 2014-2020 годы» за 2018 год |  |
| --- | --- |

В соответствии с постановлением Администрации Песчанокопского сельского поселения  от 23.09.2013 №235 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Песчанокопского сельского поселения Песчанокопского района»:

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Утвердить  отчет об исполнении  плана реализации  муниципальной  программы   Песчанокопского сельского поселения Песчанокопского района   «Муниципальная политика на 2014-2020годы» за 2018  год  (далее – план реализации) согласно приложению к настоящему постановлению.

2.Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования (обнародования).

3.Контроль  за  исполнением  настоящего постановления возложить на главного специалиста сектора по социальным, правовым вопросам и контрольно-организационной работе.

Глава Администрации

Песчанокопского

сельского поселения			                                          А.В. Острогорский

постановление вносит:

главный специалист сектора по

социальным, правовым вопросам

и контрольно-организационной работе

Приложение

к постановлению Администрации

Песчанокопского сельского поселения

от 11.02.2019 г.   № 39

ОТЧЕТ

О ФИНАНСИРОВАНИИ  И ОСВОЕНИИ ПРОВОДИМЫХ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

муниципальной программы Песчанокопского сельского поселения Песчанокопского района

«Муниципальная политика на 2014-2020годы» за 2018  год

| Наименование подпрограммы, основного мероприятия | Ответственный | Ожидаемый результат (краткое описание) | Полученный результат | Срок реализации | Объем расходов за 2018 год (тыс. руб.) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | всего | Областной бюджет | федеральный | местный | внебюджетный |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. Развитие кадрового потенциала муниципальной службы. Оптимизация единой системы обучения муниципальных служащих | Главный специалист по правовой и кадровой работе | повышение профессиональной компетентности муниципальных служащих Песчанокопского сельского поселения; привлечение на муниципальную службу квалифицированных молодых специалистов, укрепление кадрового потенциала Администрации Песчанокопского сельского поселения, повышение привлекательности муниципальной службы; повышение роли институтов гражданского общества в реализации стратегии социально-экономического развития Песчанокопского сельского поселения | повышение профессиональной компетентности муниципальных служащих Песчанокопского сельского поселения; привлечение на муниципальную службу квалифицированных молодых специалистов, укрепление кадрового потенциала Администрации Песчанокопского сельского поселения, повышение привлекательности муниципальной службы; повышение роли институтов гражданского общества в реализации стратегии социально-экономического развития Песчанокопского сельского поселения | 2018 г | 6,0 | 0 | 0 | 6,0 | 0 |

Главный специалист сектора по

социальным, правовым вопросам

и контрольно-организационной работе                                                                                                             О.В. Асонов