РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ  ОБЛАСТЬ

ПЕСЧАНОКОПСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ПЕСЧАНОКОПСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕСЧАНОКОПСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19.02.2019                                          № 50                                 с. Песчанокопское

| «Об утверждении отчета об исполнении плана реализации муниципальной программы Песчанокопского сельского поселения Песчанокопского района «Развитие культуры» на 2014-2020г. за 2018 год |  |
| --- | --- |

В соответствии  с Постановлением Администрации Песчанокопского сельского поселения от 23.08.2013 № 235 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Песчанокопского сельского поселения Песчанокопского района»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Утвердить отчет об исполнении плана реализации  муниципальной  программы  Песчанокопского  сельского поселения Песчанокопского района   «Развитие культуры» на 2014-2020г. за 2018  года  (далее – отчет о реализации) согласно приложению к настоящему постановлению.

- Настоящее постановление подлежит опубликованию в информационном бюллетене Песчанокопского сельского поселения и размещению на сайте Администрации Песчанокопского сельского поселения.

- Контроль  за  исполнением  настоящего возложить на директора МБУК ПСП «ПКиО»

Глава Администрации

Песчанокопского

сельского поселения			                          А.В. Острогорский

Постановление  вносит :

директор МБУК ПСП «ПКиО»

Приложение

к Постановлению Администрации

Песчанокопского сельского поселения

от 19.02.2019  № 50

Отчет

о реализации муниципальной программы Песчанокопского сельского поселения «Развитие культуры» на 2014-2020г.  за 2018год.

1. Результаты реализации муниципальной программы, достигнутые за 2018 год.

Муниципальная программа «Развитие культуры» на 2014-2020 г.           (далее – Программа) утверждена Постановлением Администрации Песчанокопского  сельского поселения от 23.09.2013   №278  «Об утверждении муниципальной программы Песчанокопского сельского поселения «Развитие культуры» на 2014-2020 г.

Основная цель Программы – сохранение культурного и исторического наследия Песчанокопского сельского поселения, обеспечение доступа граждан к культурным ценностям и участию в культурной жизни, реализация творческого потенциала населения  Песчанокопского сельского поселения.      Реализация муниципальной программы имеет важное социально-экономическое значение для Песчанокопского сельского поселения, позволит добиться существенных позитивных результатов в такой сфере, как культура.

Основной целью подпрограммы является обеспечение жителей Песчанокопского сельского поселения услугами учреждения культуры, укрепление их материально-технической базы. Основными задачами программы являются: - создание условий для бесперебойной работы парка культуры и отдыха  на территории сельского поселения; - укрепление и развитие материально-технической базы учреждения  культуры Песчанокопского сельского  поселения  для культурно - досугового отдыха населения. В 2018 году Программа реализовывалась путем выполнения программных мероприятий. Сумма поступления денежных средств от посещения Парка культуры и отдыха Песчанокопского сельского  поселения составила 306,1 тысяч рублей.

2. Результаты реализации основных мероприятий в разрезе подпрограмм муниципальной программы:

Муниципальная программа включает одну  подпрограмму: «Муниципальная поддержка и развитие учреждения культуры».   Основными ожидаемыми результатами  программы «Развитие культуры» являются: повышение доступности культурного проведения досуга населением  Песчанокопского сельского поселения, мероприятия которой направлены на создание условий для организации массового отдыха и досуга жителей;

Сведения о степени выполнения основных мероприятий подпрограммы Программы «Развитие культуры» на 2014-2020 г отражено в таблице 1.

Дополнительные мероприятия для реализации Программы «Развитие культуры» на 2014-2020 г.  не разрабатывались.

4. Результаты использования бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию мероприятий муниципальной программы.

Источником финансирования мероприятий муниципальной программы является бюджет поселения.  На реализацию муниципальной программы Песчанокопского сельского поселения «Развитие культуры» на 2014-2020 г.  предусматривалось выделение средств из местного бюджета 2697,4 тыс. рублей фактическое освоение составило 2535,0 тыс. рублей. Сведения об использовании бюджета поселения на реализацию муниципальной программы представлены в таблице 1 .

5. Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

Для успешной реализации Программы необходимо достижение плановых значений целевых показателей (индикаторов).

6. Информация о внесенных изменениях в муниципальную программу

В отчетном периоде в муниципальную программу Песчанокопского сельского поселения «Развитие культуры» на 2014-2020 г. вносились изменения.

Приложение

к Постановлению Администрации Песчанокопского сельского поселения  от 19.02.2019 № 50

ОТЧЕТ

О ФИНАНСИРОВАНИИ И ОСВОЕНИИ ПРОВОДИМЫХ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

муниципальной программы Песчанокопского сельского поселения  Песчанокопского района

«Развитие культуры» на 2014-2020 г.  за 2018  год.

| Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы |  | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Ожидаемый результат (краткое описание) | Полученный результат |  | Срок реализации (дата) |  | Объем |  | расходов за 2018 года (тыс. руб.) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | всего |  | областной бюджет | федеральный бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники |  |
| 1 |  | 2 | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 |  |
| Подпрограмма 1. «Муниципальная поддержка и развитие учреждения культуры». |  | МБУК ПСП «ПКиО» | повышение доступности культурного проведения досуга населением Песчанокопского сельского поселения | повышение доступности культурного проведения досуга населением Песчанокопского сельского поселения |  | 2018 г |  | 3767,5 |  | 1232,5 | 0,0 | 2535,0 | 306,1 |  |
| Итого по муниципальной программе |  |  |  |  |  |  | 3767,5 |  | 1232,5 |  | 0,0 | 2535,0 |  | 306,1 |

Директор МБУК ПСП «ПКиО»		                                                                Н.Н.Бабин