

**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

**РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ**

**ПЕСЧАНОКОПСКИЙ РАЙОН**

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ**

**«ПЕСЧАНОКОПСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»**

**АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕСЧАНОКОПСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

29.12.2018 № 311 с. Песчанокопское

«Об утверждении Плана реализации

муниципальной программы Песчанокопского

сельского поселения Песчанокопского района

«Защита населения и территории от чрезвычайных

ситуаций, обеспечение пожарной безопасности

и безопасности людей на водных объектах

на 2019 г.»

В соответствии с постановлением Администрации Песчанокопского сельского поселения Песчанокопского района от 24.10.2018 № 228 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Песчанокопского сельского поселения Песчанокопского района» и распоряжением Администрации Песчанокопского сельского поселения Песчанокопского района от 24.10.2018 № 133 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Песчанокопского сельского поселения Песчанокопского района», распоряжением Администрации Песчанокопского сельского поселения Песчанокопского района от 24.10.2018 № 134 «Об утверждении Перечня муниципальных программ Песчанокопского сельского поселения Песчанокопского района»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Утвердить план реализации муниципальной программы Песчанокопского сельского поселения Песчанокопского района «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций ,обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» на 2019 год (далее – план реализации) согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Структурным подразделениям Администрации Песчанокопского сельского поселения обеспечить исполнение плана реализации, указанного в пункте 1 настоящего постановления.

3.Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

4.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на инспектора Бронникова Р.Л.

Глава Администрации

Песчанокопского

сельского поселения А.В. Острогорский

Постановление вносит

инспектор Администрации

Песчанокопского сельского

поселения

Приложение к

Постановлению

Главы Песчанокопского

сельского поселения от

29.12.2018 № 311

План

реализации муниципальной программы Песчанокопского сельского поселения Песчанокопского района

«Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» на 2019 г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия ведомствен­ной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Ожидаемый результат (краткое описание) | Срок реализа­ции (дата) | Объем | расходов на 2019 год (тыс. руб.) | | | | | |
|  |  |  |  | всего | областной бюджет | | феде­раль­ный бюд­жет | | мест­ный бюд­жет | вне-бюд-жет-ные источ­ники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | | 8 | 9 |
| 1.Пожарная безопасность (всего по программе) | Инспектор Песчанокопского сельского поселения | Повышение уровня пожарной безопасности населения и территории поселения | Весь период | 144,3 | - | | - | | 144,3 | - |
| 1.1. Приобретение и установка  пожарных гидрантов | Инспектор Песчанокопского сельского поселения | Заправка пожарных машин водой недалеко от места пожара | 3-й квартал 2018 года | 50,0 | - | | - | | 50,0 | - |
| 1.2.Обустройство пожарных пирсов для забора воды пожарной техникой | Инспектор Песчанокопского сельского поселения | Обеспечить беспрепядственнный подъезд пожарных машин на пожарный пирс | Весь период | 0,0 | - | | - | | 0,0 | - |
| 1.3. Обучение ответственных лиц за пожарную безопасность | Инспектор Песчанокопского сельского поселения | Более грамотные действия ответственных лиц при соблюдении пожарной безопастности | 3-й квартал 2018 года | 3,0 | - | | - | | 3,0 | - |
| 1.4.Установка указателей у пожарных водоисточников и по направлению движения к ним | Инспектор Песчанокопского сельского поселения | Для обозначения места установленного пожарного гидранта | Весь период | 0,0 | - | | - | | 0,0 | - |
| 1.5. Приобретение огнетушителей | Инспектор Песчанокопского сельского поселения | Тушение пожаров в административном здании на ранней стадии | Весь период | 0,0 | - | | - | | 0,0 | - |
| 1.6.Приобретение костюма с подшлемником для ДПД | Инспектор Песчанокопского сельского поселения | Защита лиц от термического воздействия огня при тушении пожары | Весь период | 3,0 | - | | - | | 3,0 | - |
| 1.7. Приобретение ранцевых огнетушителей | Инспектор Песчанокопского сельского поселения | Возможность тушить пожары в местах, где пожарная техника не может до них добраться | Весь период | 3,3 | - | | - | | 3,3 | - |
| 1.8.Обслуживание автоматической пожарной сигнализации в зданиях, находящихся в муниципальной собственности поселения | Инспектор Песчанокопского сельского поселения | Своевременное подача сигнала об возгорании в пожарную часть | Ежемесячно в течении года | 84,0 | - | | - | | 84,0 | - |
| 1.9.Материальная, социальная поддержка и личное страхование добровольных пожарных | Инспектор Песчанокопского сельского поселения | Социальная защищенность добровольных пожарных | Весь период | 1,0 | - | | - | | 1,0 | - |
| 2.Защита от чрезвычайных ситуаций (всего по программе) | Инспектор Песчанокопского сельского поселения | Снижение рисков возникновения и масштабов чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | Весь период | 26,7 | - | | - | | 26,7 | - |
| 2.1.Проведение бесед с населением по данной тематике | Инспектор Песчанокопского сельского поселения | Более грамотные действия населения при возникновении чрезвычайных ситуаций | Весь период | Финансирования не требует | - | | - | | Финансирования не требует | - |
| 2.2.Создание резерва материальных и технических средств для ликвидации последствий ЧС. | Инспектор Песчанокопского сельского поселения | Снижение рисков возникновения и масштабов чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | Весь период | 21,7 | - | | - | | 21,7 | - |
| 2.3.Приобретение электромегафонов | Инспектор Песчанокопского сельского поселения | Снижение времени оповещения населения при чрезвычайных ситуациях | Весь период | 0,0 | - | | - | | 0,0 | - |
| 2.4.Приобретение Сирен | Инспектор Песчанокопского сельского поселения | Увеличения числа оповещенного населения при помощи сирен | Весь период | 0,0 | - | | - | | 0,0 | - |
| 2.5.Проведение мероприятий по ликвидации очагов особо опасных болезней животных | Инспектор Песчанокопского сельского поселения | Ликвидация очагов опасных заболеваний животных | Весь период | 5,0 | - | | - | | 5,0 | - |
| 3.Обеспечение безопасности на воде (всего по программе) | Инспектор Песчанокопского сельского поселения | Повышение уровня безопасности на водных объектах | Весь период | 5,0 | - | | - | | 5,0 | - |
| 3.1. Проведение бесед по данной тематике | Инспектор Песчанокопского сельского поселения | Снижение количества происшествий на водных объектах | Ежемесячно в течении года | - | - | | - | | Ежемесячно в течении года | - |
| 3.2.Проведение обследования акватории водных объектов водолазами | Инспектор Песчанокопского сельского поселения | В целях профилактики травматизма и обеспечения безопасности людей на воде | 2-й квартал 2018 года | 5,0 | - | | - | | 5,0 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | 8 | | 9 | |
| Итого по муниципальной программе | Инспектор Песчанокопского сельского поселения | Повышение уровня пожарной безопасности населения и территории поселения, снижение рисков возникновения и масштабов чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и повышение уровня безопасности на водных объектах | Весь период | 176,0 |  |  | | 176,0 | |  | |

Инспектор Администрации

Песчанокопского

сельского поселения Р.Л. Бронников