РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ  ОБЛАСТЬ

ПЕСЧАНОКОПСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ПЕСЧАНОКОПСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕСЧАНОКОПСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19.02.2018                                              №50                                    с.Песчанокопское

| «Об утверждении отчета о реализации муниципальных программ на территории Песчанокопского сельского поселения за 2016 год» |  |
| --- | --- |

В соответствии с Постановлением Администрации Песчанокопского сельского поселения от  23.08.2013 № 235 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Песчанокопского сельского поселения Песчанокопского района»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальных программ на территории Песчанокопского сельского поселения за  2017 год, согласно приложению 1 к данному постановлению.

2. Обнародовать настоящее постановление в информационном бюллетене муниципального образования «Песчанокопское сельское поселение» и разместить на официальном сайте Администрации Песчанокопского сельского поселения.

3. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

4. Контроль за выполнением данного постановления возложить на начальника сектора экономики и финансов Холодину Н.Г.

Глава  Песчанокопского

сельского поседения                                                                 Ю.Г. Алисов

Постановление вносит:

начальник сектора

экономики и финансов

Приложение 1

к постановлению Администрации

Песчанокопского сельского поселения

от  19.02.2018 № 50

ОТЧЕТ

о финансировании, освоении и результативности проводимых программных мероприятий

по муниципальной программе «Развитие культуры в

Песчанокопском сельском поселении » по состоянию на «01» января 2018 года

| Наимено-вание мероприя-тия | Показатели результативности муниципальных программ |  |  |  |  | Объем ассигнований (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Степень выполнения мероприятия |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | наимено- вание показателя результа-тивности мероприятия | едини-ца измере- ния | план | факт | откло- нение |  | Уточненный план бюджетных ассигнований на год (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  | Исполнено (кассовые расходы) (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | всего |  |  | феде- раль- ный бюд- жет | об- ласт ной бюд жет |  | мест- ный бюд- жет |  | про- чие источ- ники |  | всего |  |  | феде- раль- ный бюд- жет | об- ласт- ной бюд- жет |  |  | мест- ный бюд- жет | про- чие источ- ники |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |  | 7 |  | 8 | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 13 |  |  | 14 |  | 15 |  |  | 16 |  |  | 17 |
| Всего |  |  | 3059,6 | 3004,0 | 55,6 |  |  |  | 3059,6 | 0,0 |  | 449,0 | 2610,6 |  | 0,0 |  |  | 3004,0 | 0,0 |  |  | 449,0 |  | 2555,0 |  |  | 0,0 |  |  | 98,2 % |
| Мероприя тие № 1 | Организация предоставления культурно-досуговых мероприятий, создание условий для массого отдыха жителей села | тыс. руб. | 3059,6 | 3004,0 | 55,6 |  |  | 3059,6 |  | 0,0 | 449,0 |  | 2610,6 | 0,0 |  |  |  | 3004,0 | 0,0 |  |  |  | 449,0 | 2555,0 |  | 0,0 |  |  | 98,2 % |  |
| Мероприя тие № 2 | Расходы на капитальный ремонт памятников | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |

ОТЧЕТ

о финансировании, освоении и результативности проводимых программных мероприятий

по муниципальной программе «Развитие физической культуры

и спорта на территории Песчанокопского сельского поселения »

по состоянию на «01» января 2018 года

| Наимено-вание мероприя-тия | Показатели результативности муниципальных программ программ |  |  |  |  | Объем ассигнований (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Степень выполнения мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | наимено- вание показателя результа-тивности мероприятия | едини-ца измере- ния | план | факт | откло- нение | Уточненный план бюджетных ассигнований на год (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  | Исполнено (кассовые расходы) (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | всего | феде- раль- ный бюд- жет |  | об- ласт- ной бюд- жет | мест- ный бюд- жет | про- чие источ- ники |  | всего | феде- раль- ный бюд- жет |  | об- ласт- ной бюд- жет | мест- ный бюд- жет | про- чие источ- ники |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 | 11 | 12 |  |  | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Всего |  |  | 157,9 | 145,5 | 12,4 | 157,9 | 0,0 | 0,0 |  | 157,9 | 0,0 | 145,5 |  |  | 0,0 | 0,0 | 145,5 | 0,0 | 92,2% |
| Мероприя- тие № 1 | Приобретение Спортинвентаря, наградной продукции, проведение спортивных мероприятий | тыс.руб. | 157,9 | 145,5 | 12,4 | 157,9 | 0,0 | 0,0 |  | 157,9 | 0,0 | 145,5 |  |  | 0,0 | 0,0 | 145,5 | 0,0 | 92,2% |

ОТЧЕТ

о финансировании, освоении и результативности проводимых программных мероприятий

по муниципальной программе «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами

в Песчанокопском сельском поселении»»

по состоянию на «01» января 2018 года

| Наимено-вание мероприя-тия | Показатели результативности муниципальных программ |  |  |  |  | Объем ассигнований (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Степень выполнения мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | наимено- вание показателя результа-тивности мероприятия | едини-ца измере- ния | план | факт | откло- нение | Уточненный план бюджетных ассигнований на год (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Исполнено (кассовые расходы) (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | всего | феде- раль- ный бюд- жет | об- ласт- ной бюд- жет | мест- ный бюд- жет |  |  |  | про- чие источ- ники |  |  | всего |  | феде- раль- ный бюд- жет |  |  | об- ласт- ной бюд- жет | мест- ный бюд- жет |  | про- чие источ- ники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  | 11 |  |  |  | 12 |  |  |  | 13 | 14 |  |  | 15 |  | 16 |  |  |  |  |  | 17 |  |
| Всего |  |  | 14327,0 | 13600,4 | 726,6 | 14327,0 | 0,0 | 0,0 | 14327,0 |  |  | 0,0 |  |  | 13600,4 |  |  |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 13600,4 |  |  | 0,0 |  |  | 95,0% |  |  |  |
| Мероприятие № 1 | Уличное освещение | тыс. руб. | 5153,0 | 4703,1 | 449,9 | 5153,0 | 0,0 | 0,0 | 5153,0 |  |  |  |  | 0,0 | 4703,1 |  |  |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 4703,1 |  |  | 0,0 |  |  |  | 91,3% |  |  |
| Мероприятие № 2 | Коммунальное хозяйство | тыс. руб. | 196,0 | 154,1 | 41,9 | 196,0 | 0,0 | 0,0 | 196,0 |  |  |  |  | 0,0 | 154,1 |  |  |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 154,1 |  |  | 0,0 |  |  |  | 78,6% |  |  |
| Мероприятие № 3 | Озеленение | тыс. руб. | 5461,0 | 5386,3 | 74,7 | 5461,0 | 0,0 | 0,0 | 5461,0 |  |  |  |  | 0,0 | 5386,3 |  |  |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 5461,3 |  |  | 0,0 |  |  |  | 98,6% |  |  |
| Мероприя тие № 4 | Организация и содержание мест захоронения | тыс. руб. | 682,0 | 651,4 | 30,6 | 682,0 | 0,0 | 0,0 |  | 682,0 |  |  |  | 0,0 | 651,4 |  |  |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 651,4 |  |  | 0,0 |  |  |  | 95,5% |  |  |
| Мероприя тие № 5 | Прочее благоустройст-во | тыс. руб. | 2835,0 | 2705,5 | 129,5 | 2835,0 | 0,0 | 0,0 |  | 2835,0 |  |  |  | 0,0 | 2705,5 |  |  |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 2705,5 |  |  | 0,0 |  |  |  | 95,4% |  |  |

ОТЧЕТ

о финансировании, освоении и результативности проводимых программных мероприятий

по муниципальной программе «Социальная поддержка и доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение пенсионеров, лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы муниципального образования  «Песчанокопское сельское поселение»»

по состоянию на «01» января 2018 года

| Наимено-вание мероприя-тия | Показатели результативности муниципальных программ |  |  |  |  | Объем ассигнований (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Степень выполнения мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | наименование показателя результа-тивности мероприятия | единица измере- ния | план | факт | отклонение | Уточненный план бюджетных ассигнований на год (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  | Исполнено (кассовые расходы) (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | всего | феде- раль- ный бюд- жет |  | об- ласт- ной бюд- жет | мест- ный бюд- жет | про- чие источ- ники |  | всего | феде- раль- ный бюд- жет |  | об- ласт- ной бюд- жет | мест- ный бюд- жет | про- чие источ- ники |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 | 11 | 12 |  |  | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Всего |  |  | 204,0 | 174,3 | 29,7 | 204,0 | 0,0 | 0,0 |  | 204,0 | 0,0 | 174,3 |  |  | 0,0 | 0,0 | 174,3 | 0,0 | 85,5% |
| Мероприя- тие № 1 | Выплата пенсии, лицам, замещающим муниципальные должности | тыс. руб. | 204,0 | 174,3 | 29,7 | 204,0 | 0,0 | 0,0 |  | 204,0 | 0,0 | 174,3 |  |  | 0,0 | 0,0 | 174,3 | 0,0 | 85,5% |

ОТЧЕТ

о финансировании, освоении и результативности проводимых программных мероприятий

по муниципальной программе «Экономическое развитие и инновационная технология»

по состоянию на «01» января 2018 года

| Наимено-вание мероприя-тия | Показатели результативности муниципальных программ |  |  |  |  | Объем ассигнований (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Степень выполнения мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | наименование показателя результа-тивности мероприятия | единица измере- ния | план | факт | отклонение | Уточненный план бюджетных ассигнований на год (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  | Исполнено (кассовые расходы) (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | всего | феде- раль- ный бюд- жет |  | об- ласт- ной бюд- жет | мест- ный бюд- жет |  | про- чие источ- ники |  | всего | феде- раль- ный бюд- жет |  | об- ласт- ной бюд- жет | мест- ный бюд- жет |  | про- чие источ- ники |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |  | 10 | 11 | 12 |  |  | 13 | 14 |  | 15 | 16 | 17 |
| Всего |  |  | 32,5 | 32,5 | 0,0 | 32,5 | 0,0 | 0,0 |  |  | 32,5 | 0,0 | 32,5 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 32,5 | 0,0 | 100,0% |
| Мероприя- тие № 1 | Развитие муни ципального управления | тыс. руб. | 32,5 | 32,5 | 0,0 | 32,5 | 0,0 | 0,0 |  |  | 32,5 | 0,0 | 32,5 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 32,5 | 0,0 | 100,0% |

\

ОТЧЕТ

о финансировании, освоении и результативности проводимых программных мероприятий

по муниципальной программе «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности»

по состоянию на «01» января 2018 года

| Наимено-вание мероприя-тия | Показатели результативности муниципальных программ |  |  |  |  | Объем ассигнований (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Степень выполнения мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | наименование показателя результа-тивности мероприятия | единица измере- ния | план | факт | отклонение | Уточненный план бюджетных ассигнований на год (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  | Исполнено (кассовые расходы) (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | всего | феде- раль- ный бюд- жет |  | об- ласт- ной бюд- жет | мест- ный бюд- жет |  | про- чие источ- ники |  | всего | феде- раль- ный бюд- жет |  | об- ласт- ной бюд- жет | мест- ный бюд- жет |  | про- чие источ- ники |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |  | 10 | 11 | 12 |  |  | 13 | 14 |  | 15 | 16 | 17 |
| Всего |  |  | 45,0 | 25,9 | 19,1 | 45,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 45,0 | 0,0 | 25,9 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 25,9 | 0,0 | 57,6% |
| Мероприя- тие № 1 | Обеспечение общественного порядка | тыс. руб. | 45,0 | 25,9 | 19,1 | 45,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 45,0 | 0,0 | 25,9 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 25,9 | 0,0 | 57,6% |

ОТЧЕТ

о финансировании, освоении и результативности проводимых программных мероприятий

по муниципальной программе «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в Песчанокопском сельском поселении»

по состоянию на «01» января 2018 года

| Наимено-вание мероприя-тия | Показатели результативности муниципальных программ |  |  |  |  | Объем ассигнований (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Степень выполнения мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | наименование показателя результа-тивности мероприятия | единица измере- ния | план | факт | отклонение | Уточненный план бюджетных ассигнований на год (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  | Исполнено (кассовые расходы) (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | всего | феде- раль- ный бюд- жет |  | об- ласт- ной бюд- жет | мест- ный бюд- жет |  | про- чие источ- ники |  | всего | феде- раль- ный бюд- жет |  | об- ласт- ной бюд- жет | мест- ный бюд- жет | про- чие источ- ники |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |  | 10 | 11 | 12 |  |  | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Всего |  |  | 161,3 | 89,7 | 71,6 | 161,3 | 0,0 | 0,0 |  |  | 161,3 | 0,0 | 89,7 |  |  | 0,0 | 0,0 | 89,7 | 0,0 | 55,6% |
| Мероприя- тие № 1 | Обеспечение пожарной безопасности | тыс.руб | 121,9 | 87,3 | 34,6 | 121,9 | 0,0 | 0,0 |  |  | 121,9 | 0,0 | 87,3 |  |  | 0,0 | 0,0 | 87,3 | 0,0 | 71,6% |
| Мероприя- тие № 2 | Защита населения от чрезвычайных ситуаций | тыс.руб | 37,0 | 0,0 | 37,0 | 37,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 37,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0% |
| Мероприятие №3 | Обеспечение безопасности на воде | тыс.руб | 2,4 | 2,4 | 0,0 | 2,4 | 0,0 | 0,0 |  |  | 2,4 | 0,0 | 2,4 |  |  | 0,0 | 0,0 | 2,4 | 0,0 | 100,0% |

ОТЧЕТ

о финансировании, освоении и результативности проводимых программных мероприятий

по муниципальной программе «Муниципальная политика»

по состоянию на «01» января 2018 года

| Наимено-вание мероприя-тия | Показатели результативности муниципальных программ |  |  |  |  | Объем ассигнований (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Степень выполнения мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | наименование показателя результа-тивности мероприятия | единица измере- ния | план | факт | отклонение | Уточненный план бюджетных ассигнований на год (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  | Исполнено (кассовые расходы) (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | всего | феде- раль- ный бюд- жет |  | об- ласт- ной бюд- жет | мест- ный бюд- жет |  | про- чие источ- ники |  | всего | феде- раль- ный бюд- жет |  | об- ласт- ной бюд- жет | мест- ный бюд- жет |  | про- чие источ- ники |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |  | 10 | 11 | 12 |  |  | 13 | 14 |  | 15 | 16 | 17 |
| Всего |  |  | 34,7 | 20,0 | 14,7 | 34,7 | 0,0 | 0,0 |  |  | 34,7 | 0,0 | 20,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 20,0 | 0,0 | 57,6% |
| Мероприя- тие № 1 | Повышение квалификации и профессиональная подготовка муниципальных служащих | тыс. руб. | 34,7 | 20,0 | 14,7 | 34,7 | 0,0 | 0,0 |  |  | 34,7 | 0,0 | 20,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 20,0 | 0,0 | 57,6% |

ОТЧЕТ

о финансировании, освоении и результативности проводимых программных мероприятий

по муниципальной программе «Молодежь Песчанокопского сельского поселения»

по состоянию на «01» января 2018 года

| Наимено-вание мероприя-тия | Показатели результативности муниципальных программ |  |  |  |  | Объем ассигнований (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Степень выполнения мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | наименование показателя результа-тивности мероприятия | единица измере- ния | план | факт | отклонение | Уточненный план бюджетных ассигнований на год (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  | Исполнено (кассовые расходы) (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | всего | феде- раль- ный бюд- жет |  | об- ласт- ной бюд- жет | мест- ный бюд- жет |  | про- чие источ- ники |  | всего | феде- раль- ный бюд- жет |  | об- ласт- ной бюд- жет | мест- ный бюд- жет |  | про- чие источ- ники |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |  | 10 | 11 | 12 |  |  | 13 | 14 |  | 15 | 16 | 17 |
| Всего |  |  | 60,0 | 25,8 | 34,2 | 60,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 60,0 | 0,0 | 25,8 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 25,8 | 0,0 | 86,0% |
| Мероприя- тие № 1 | Проведение культурно-массовых мероприятий среди молодежи | тыс. руб. | 60,0 | 25,8 | 34,2 | 60,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 60,0 | 0,0 | 25,8 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 25,8 | 0,0 | 86,0% |

ОТЧЕТ

о финансировании, освоении и результативности проводимых программных мероприятий

по муниципальной программе «Энергоэффективность и развитие энергетики»

по состоянию на «01» января 2018 года

| Наимено-вание мероприя-тия | Показатели результативности муниципальных программ |  |  |  |  | Объем ассигнований (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Степень выполнения мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | наименование показателя результа-тивности мероприятия | единица измере- ния | план | факт | отклонение | Уточненный план бюджетных ассигнований на год (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  | Исполнено (кассовые расходы) (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | всего | феде- раль- ный бюд- жет |  | об- ласт- ной бюд- жет | мест- ный бюд- жет |  | про- чие источ- ники |  | всего | феде- раль- ный бюд- жет |  | об- ласт- ной бюд- жет | мест- ный бюд- жет |  | про- чие источ- ники |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |  | 10 | 11 | 12 |  |  | 13 | 14 |  | 15 | 16 | 17 |
| Всего |  |  | 4,0 | 3,1 | 0,9 | 4,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 4,0 | 0,0 | 3,1 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 3,1 | 0,0 | 77,5% |
| Мероприя- тие № 1 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | тыс. руб. | 4,0 | 3,1 | 0,9 | 4,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 4,0 | 0,0 | 3,1 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 3,1 | 0,0 | 77,5% |