РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ  ОБЛАСТЬ

ПЕСЧАНОКОПСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ПЕСЧАНОКОПСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕСЧАНОКОПСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10.06.2019                                          №147                                 с.Песчанокопское

| О внесении изменений в постановление Администрации Песчанокопского сельского поселения от 11.02.2019 №35 «Об утверждении отчета об исполнении плана реализации муниципальной программы Песчанокопского сельского поселения Песчанокопского района «Социальная поддержка граждан» за 2018 год |  |
| --- | --- |

В соответствии  с постановлением Администрации Песчанокопского сельского поселения от 24.10.2018 № 228 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Песчанокопского сельского поселения Песчанокопского района»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Внести изменение в постановление Администрации Песчанокопского сельского поселения от 11.02.2019 №35 «Об    утверждении отчета об  исполнении плана реализации муниципальной программы Песчанокопского сельского поселения  Песчанокопского района  «Социальная поддержка граждан»   за 2018  год  (далее – отчет о реализации) согласно приложению к настоящему постановлению.

- Настоящее постановление подлежит опубликованию в информационном бюллетене Песчанокопского сельского поселения и размещению на сайте Администрации Песчанокопского сельского поселения.

- Контроль  за  исполнением  настоящего возложить на начальника сектора экономики и финансов.

Глава Администрации

Песчанокопского

сельского поселения			                          А.В. Острогорский

Постановление  вносит :

начальник сектора экономики и финансов

Приложение

к постановлению Администрации

Песчанокопского сельского поселения

от 10.06.2019  №147

Отчет

О реализации муниципальной программы Песчанокопского сельского поселения

«Социальная поддержка граждан» за 2018 год

(далее – Отчет)

- Конкретные результаты, достигнутые за 2018 год

В целях создания условий для реализации муниципальной программы Песчанокопского сельского поселения «Социальная поддержка граждан» (далее – муниципальная программа), утвержденной постановлением Администрации Песчанокопского сельского поселения от 23.09.2013 №270  «Об утверждении муниципальной программы Песчанокопского сельского поселения «Социальная поддержка граждан», Администрацией Песчанокопского сельского поселения реализован комплекс мероприятий, в результате которых достигнуты следующие результаты.

На реализацию муниципальной программы Песчанокопского сельского поселения «Социальная поддержка граждан» в 2018 году предусмотрено 204,0 тыс. рублей. Фактически освоено 179,4 тыс. рублей, что составляет 88,0 процентов от плановых назначений.

Результаты реализации основных мероприятий, а также сведения

о достижении контрольных событий муниципальной программы

Достижению результатов в 2018 году способствовала реализация основных мероприятий.

В рамках подпрограммы 1. «Социальная поддержка отдельных категорий граждан» предусмотрена реализация 1 основного мероприятия.

Основное мероприятие 1.1. «Выплата муниципальной пенсии за выслугу лет».

В 2018 году на территории Песчанокопского сельского поселения производилась выплата муниципальной пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности в общей сумме 179,4 тыс. рублей.

Нереализованные основные мероприятия подпрограмм муниципальной программы отсутствуют. Все контрольные события исполнены в установленные сроки.

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы «Социальная поддержка граждан» за 2018 год приведен в приложении № 1 к настоящему Отчету.

Сведения о выполнении основных мероприятий, контрольных событий муниципальной программы за 2018 год приведены в приложении № 2 к настоящему Отчету.

- Раздел 3. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации

- муниципальной программы

Факторы, оказавшие влияние на ход реализации муниципальной программы отсутствуют.

Раздел 4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы

Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы на 2018 год за счет средств бюджета Песчанокопского сельского поселения Песчанокопского района составил 204,0 тыс. рублей.

Вся сумма 204,0 тыс. рублей предусмотрена на реализацию основного мероприятия 1.1. «Выплата муниципальной пенсии за выслугу лет» по подпрограмме 1. «Социальная поддержка отдельных категорий граждан».

Внебюджетные средства на реализацию муниципальной программы отсутствуют.

Исполнение расходов по муниципальной программе составило 
179,4 тыс. рублей или 88,0 процентов.

Основное мероприятие 1.1. «Выплата муниципальной пенсии за выслугу лет» по подпрограмме 1. «Социальная поддержка отдельных категорий граждан» муниципальной программы, исполнено в полном объеме.

В результате исполнения программы по расходам сложилась экономия в сумме 24,6 тыс. рублей, в связи с перерасчетом муниципальной пенсии за выслугу лет.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы за 2018 год приведены в приложении № 3 к настоящему Отчету.

Раздел 5. Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы за 2018 год

Муниципальной программой и подпрограммой муниципальной программы предусмотрен 1 показатель, по которому фактические значения соответствуют плановым.

Сведения о достижении значений показателей приведены в приложении № 4 к настоящему Отчету.

Информация о возникновении экономии бюджетных ассигнований на реализацию основных мероприятий муниципальной программы, в том числе в результате проведения закупок, при условии его исполнения в полном объеме в 2018 году приведена в приложении № 5 к настоящему Отчету.

Информация об основных мероприятиях, финансируемых за счет средств бюджета Песчанокопского сельского поселения Песчанокопского района, выполненных в полном объеме приведена в приложении № 6 к настоящему Отчету.

Раздел 6. Результаты оценки

эффективности реализации муниципальной программы

Эффективность муниципальной программы определяется на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы.

1. Степень достижения целевых показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы:

эффективность хода реализации целевого показателя 1 равна 1.

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы составляет 1, что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей в 2018 году.

2. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет средств бюджета Песчанокопского сельского поселения Песчанокопского района, оценивается как доля основных мероприятий, выполненных в полном объеме.

Основное мероприятие 1.1. «Выплата муниципальной пенсии за выслугу лет» выполнено в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий составляет 1, что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий.

3. Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы рассчитывается в несколько этапов:

3.1. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет средств бюджета Песчанокопского сельского поселения Песчанокопского района, оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий, муниципальной программы составляет 1,0.

3.2. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета Песчанокопского сельского поселения Песчанокопского района составляет 1,0.

3.3. Эффективность использования средств бюджета Песчанокопского сельского поселения Песчанокопского района на реализацию муниципальной программы составляет 1,0, что характеризует высокий уровень бюджетной эффективности реализации муниципальной программы в 2018 году.

Уровень реализации муниципальной программы в целом составляет 1. Таким образом, можно сделать вывод о высоком уровне реализации муниципальной программы по итогам 2018 года.

Приложение № 1

к Отчету

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы

«Социальная поддержка граждан» за 2018 год

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольно-го события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей |  |  | Объемы неосвоен-ных средств и причины их неосвое-ния |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предус-мотрено муници-пальной програм-мой | предус-мотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подпрограмма 1. «Социальная поддержка отдельных категорий граждан» | X | X | X | X | 204,0 | 204,0 | 179,4 | 24,6 связи с перерасчетом муниципальной пенсии за выслугу лет |
| 2. | Основное мероприятие 1.1. Выплата муниципальной пенсии за выслугу лет | Начальник сектора экономики и финансов | В 2018 году на территории Песчанокопского сельского поселения производилась выплата муниципальной пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности в общей сумме 179,4 тыс. рублей. | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 204,0 | 204,0 | 179,4 | 24,6 связи с перерасчетом муниципальной пенсии за выслугу лет |
| 3. | Итого по муниципальной программе | Начальник сектора экономики и финансов | X | X | X | 204,0 | 204,0 | 179,4 | 24,6 связи с перерасчетом муниципальной пенсии за выслугу лет |

Приложение № 2

к Отчету

СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий, контрольных событий муниципальной программы за 2018 год

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Плановый срок окончания реализации | Фактический срок |  | Результат |  | Причины не реализации/ реализации не в полном объеме |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подпрограмма 1. «Социальная поддержка отдельных категорий граждан» | X | X | X | X | Выполнение в полном объеме социальных обязательств государства перед населением, усиление социальной поддержки отдельных категорий граждан | Социальные обязательства государства перед населением, усиление социальной поддержки отдельных категорий граждан выполнены в полном объеме | – |
| 2. | Основное мероприятие 1.1. Выплата муниципальной пенсии за выслугу лет | Начальник сектора экономики и финансов | 31.12.2018 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Выполнение в полном объеме социальных обязательств государства перед населением, усиление социальной поддержки отдельных категорий граждан | В 2018 году на территории Песчанокопского сельского поселения производилась выплата муниципальной пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности в общей сумме 179,4 тыс. рублей. | – |

Приложение № 3

к Отчету

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы за 2018 год

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов (тыс.рублей), предусмотренных |  | Фактические расходы (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | муниципальной программой | сводной бюджетной росписью |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан» | всего | 204,0 | 204,0 | 179,4 |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет | 204,0 | 204,0 | 179,4 |
| Подпрограмма 1. «Социальная поддержка отдельных категорий граждан» | всего | 204,0 | 204,0 | 179,4 |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет | 204,0 | 204,0 | 179,4 |
| Основное мероприятие 1.1. Выплата муниципальной пенсии за выслугу лет | всего | 204,0 | 204,0 | 179,4 |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет | 204,0 | 204,0 | 179,4 |

Приложение № 4

к Отчету

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей (индикаторов)

| № п/п | Номер и наименование | Единица измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2017 год | 2018 год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан» |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Показатель 1. Доля граждан, получающих меры социальной поддержки в общей численности населения сельского поселения | процент | 0,03 | 0,03 | 0,03 | – |

Приложение № 5

к Отчету

ИНФОРМАЦИЯ

о возникновении экономии бюджетных ассигнований на реализацию основных мероприятий муниципальной программы, в том числе в результате проведения закупок, при условии его исполнении в полном объеме в 2018 году

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы | Ожидаемый результат | Фактически сложившийся результат | Сумма экономии (тыс. рублей) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | всего | в том числе в результате проведения закупок |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан» | Х | Х | 24,6 | – |
| 2. | Подпрограмма 1. «Социальная поддержка отдельных категорий граждан» | Х | Х | 24,6 | – |
| 3. | Основное мероприятие 1.1. Выплата Муниципальной пенсии за выслугу лет | – | – | 24,6 | – |

Приложение № 6

к Отчету

ИНФОРМАЦИЯ

об основных мероприятиях, финансируемых за счет средств бюджета Песчанокопского сельского поселения Песчанокопского района, выполненных в полном объеме

|  | Количество основных мероприятий, запланированных к реализации в 2018 году | Количество основных мероприятий, выполненных в полном объеме в 2018 году | Степень реализации основных мероприятий |
| --- | --- | --- | --- |
| Всего, в том числе: | 1 | 1 | 1 |
| – основные мероприятия, результаты которых оцениваются на основании числовых (в абсолютных или относительных величинах) значений показателей (индикаторов) | 0 | 0 | Х |
| – иные основные мероприятия, результаты, реализации которых оцениваются как наступление или не наступление контрольного события (событий) и (или) достижение качественного результата | 1 | 1 | Х |